## F14.1 PLANES DE MEJORAMIENT...
| Tipo Modalidad | 53 | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
| Formulario | 400 | F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 11749
| Fecha | 2021-06-28
| Periodicidad | 0 | OCASIONAL
[1] | 0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1-AE-2021 | Hallazgo No. 1. Gestión oportuna sobre la validación de los registros de negaciones: No se evidencia gestión efectiva y oportuna frente a la solicitud de explicaciones sobre los registros de negaciones reportadas por las EPS y EOC a partir del 3er trim. de 2014 que no pasaron validaciones.Diferencias entre la Información entregada a la CGR de las negaciones frente a lo reportado a la HCC | Debilidades en la gestión oportuna y eficiente para garantizar el debido diligenciamiento de los registros de negaciones reportados por parte de las EPS y EOC de acuerdo con la normatividad. Debilidades en la consistencia y validación de la información que permitiera identificar las causas y mitigar las irregularidades y barreras en la prestación de servicios incluidos en el POS | 1. Fortalecer la gestión para el debido diligenciamiento de los registros de negaciones reportados (auto-reoporte) por las diferentes EPS o EOC. 2. Validación de la información que permita identificar las irregularidades y barreras en la prestación de servicios incluidos en el POS | 1.1. Brindar asistencia técnica trimestral a las EPS y EOC, en el diligenciamiento en los registros de la información de las negaciones. 1.2. Cruze de información trimestral por cada EPS y EOC, de los reportes realizados al MSPS y los PQRSD a la Superintendencia Nacional de Salud. 2.1. Oficiar a los entes de control en caso de encontrar irregularidades en la información validada | 1.1. Asistencia técnica trimestral a cada Entidad precisando las inconsistencias de información (4) 1.2. Cruce y validación de información trimestral por cada EPS y EOC, de los reportes realizados al MSPS y los PQRSD a la Superintendencia Nacional de Salud (1) 2.1. Oficio trimestral a los diferentes organismos de control en caso de encontrarse inconsistencias en la información (1) | 6 | 2021-08-10 | 2021-12-31 | 30
2 | FILA_2 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2-AE-2021 | Hallazgo No. 2. Sustentación de las negaciones de servicios: El MSPS no traslado 29 requerimientos no atendidos por las EPS y EOC a la SNS y no se evidenció gestión efectiva y posterior para determinar las razones tanto de la desatención de la solicitud. Ni se evidencian las pruebas que sustenten la prestación del servicio frente a las 8 EPS y EOC que reportaron información | Debilidades de gestión efectiva, certeza frente a los soportes que acompañan la justificación de la prestación del servicio y control de los soportes; con el objeto de determinar el universo real de las barreras. | Realizar el reporte a los entes de control, cuando se presenten incumplimientos en los reportes frente a la información allegada por la diferentes EPS y EOC | Establecer cuales EPS o EOC, no reportaron la información con oportunidad y oficiar al organismo de inspección, control y vigilancia, reportando la inconsistencia presentada por las EPS y EOC | Oficio trimestral a la Superintendencia Nacional de Salud, allegando al ente de Inspección, Control y Vigilancia la relación de las EPS o EOC, que no reportaron con oportunidad. | 1 | 2021-08-06 | 2021-12-31 | 26
3 | FILA_3 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 6-AE-2021 | Hallazgo No.6.Reconocimiento y revelación de los recursos por concepto de la Devolución de dineros apropiados sin justa causa:Se evidenció que a 31/12/2020 no están revelados ni registrados en los Estados Financieros del MSPS los hechos económicos ocasionados por las negaciones de servicios POS, la determinación de las barreras y la recuperación de los recursos apropiados sin justa causa | Debilidades en la gestión efectiva, ausencia de directrices sobre la revelación (no se evidencia dentro de las Notas ni en los Estados Financieros Publicados por el MSPS) y de registro de los hechos antes mencionados, por cuanto el MSPS no ha emitido el procedimiento y directrices para el debido reconocimiento ni al interior del MSPS ni a su Entidad Adscrita. | Informar a la ADRES sobre las solicitudes de aclaración (art. 4 Res. 1716/2019) remitida a las EPS respecto de los servicios reportados como negados durante las vigencias 2018, 2019 y 2020, en las que se evidencie el valor inicial de recursos sobre los que se adelanta el proceso | 1. Remitir a la ADRES copia de las solicitudes de aclaración (art. 4 Res. 1716/2019) remitida a las EPS respecto de los servicios reportados como negados durante las vigencias 2018, 2019 y 2020 en las que se evidencie el valor inicial de recursos sobre los que se adelanta el proceso. | Soportes de envío de copia de oficios a la ADRES de la solicitud de aclaraciones (art.4 Res. 1716/2019) de los servicios reportados como negados para su información y registro en sus Estados Financieros durante las vigencias 2018 (8 entidades reportantes), 2019 (8 entidades reportantes) y 2020 (3 entidades reportantes) | 19 | 2021-08-31 | 2021-09-06 | 13
4 | FILA_4 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 7-AE-2021 | Hallazgo No. 7. Firmeza para la Recuperación de los Recursos Apropiados Sin Justa Causa por barreras en la prestación del servicio: Entre 2013 y noviembre de 2015 y enero de 2016 a diciembre de 2017 no se evidencia gestión por parte del MSPS para lograr la recuperación de los recursos de acuerdo al numeral 10.5 de las Consideraciones del Auto 411/2015 | Ausencia de gestión efectiva, oportuna y eficaz (procesos administrativos) para la recuperación que debía realizar el MSPS sobre los dineros girados o compensados sin justa causa por barreras en la prestación de servicios POS desde septiembre de 2013 a 2017. | Adelantar el proceso de reintegro de los recursos del SGSSS en relación con los servicios reportados como negados durante la vigencias 2018, 2019 y 2020, de conformidad con lo establecido en la Resolución 1716 de 2019 | 1. Solicitar aclaraciones a las EPS sobre los servicios reportados como negados durante la vigencias 2018-2020 y referenciar el valor promedio de la UPC en el mes de negación. 2. Elaborar informe de que trata el artículo 5 de la Res. 1716/2019, de los servicios reportados como negados en las vigencia 2018-2020, determinando si hubo o no apropiación sin justa causa de recursos del SGSSS | 1. Oficios de solicitud de aclaraciones a cada EPS que haya reportado negación de servicios durante las vigencias 2018-2020: 2018:8, 2019:8 y 2020: 3. (Total 19) 2. Informe por cada EPS que haya reportado negación de servicios durante las vigencias 2018-2020 y enviarlo mediante oficio: 2018:8, 2019:8 y 2020: 3. (Total 19) | 38 | 2021-11-04 | 2021-12-31 | 13
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO