## F14.1 PLANES DE MEJORAMIENT...
| Tipo Modalidad | 53 | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
| Formulario | 400 | F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 11749
| Fecha | 2022-06-10
| Periodicidad | 0 | OCASIONAL
[1] | 0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | EPNV-2-1 | Hallazgo No. 1. Perdida de biológicos-Atlántico: A partir de la información remitida por la SS del Atlántico, se evidencian debilidades en el cuidado de los bienes públicos (biológicos) que le fueron asignados por el MSPS para contrarrestar la pandemia generada por el Covid-19. Conllevando a la pérdida del recurso público de 26 biológicos de SINOVAC por $1.660.896,64. | Debilidades frente a la supervisión oportuna y efectiva por parte del MSPS, así como el eficaz seguimiento preventivo y correctivo del MSPS, así como debilidades en el acompañamiento y supervisión en la suscripción y seguimiento a los planes de mejoramiento. De igual forma, una inefectiva e inoportuna supervisión y articulación con la UNGR. | Realizar reposición de dosis reportadas por la ET como pérdidas de vacuna contra COVID- 19 del periodo 17 de febrero 2021 a 31 de enero 2022 de laboratorio Sinovac | Desarrollar acto administrativo de asignación en calidad de reposición de las dosis pendientes por reponer de laboratorio Sinovac del período en mención | Asignación de dosis pendientes por reponer le laboratorio Sinovac por medio de acto administrativo | 1 | 2022/08/01 | 2022/11/30 | 17.29
2 | FILA_2 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | EPNV-2-2 | Hallazgo No. 2. Perdida de biológicos-Huila: A partir de la información remitida por la SS del Huila, se evidencian debilidades en el cuidado de los bienes públicos (biológicos) que le fueron asignados por el MSPS para contrarrestar la pandemia generada por el Covid-19. Conllevando a la pérdida del recurso público de 19 biológicos de SINOVAC y 1 de Janssen por $1.252.261,16. | Debilidades frente a la supervisión oportuna y efectiva por parte del MSPS, así como el eficaz seguimiento preventivo y correctivo del MSPS, así como debilidades en el acompañamiento y supervisión en la suscripción y seguimiento a los planes de mejoramiento. De igual forma, una inefectiva e inoportuna supervisión y articulación con la UNGR. | Fortalecer las acciones de emisión de alerta a las entidades territoriales con el fin de promover el registro de información de las dosis pérdidas de vacuna contra COVID- 19 en los tiempos de registros determinados a fin de reducir el porcentaje de subregistros | Generar periódicamente correos de alerta a las Entidades Territoriales solicitando la conciliación de la información de dosis perdidas conforme a las actas de bajas de los sucesos | Correos de alerta a las Entidades Territoriales solicitando la conciliación de la información y el cargue de subregistros de la data que de a lugar | 4 | 2022/08/01 | 2022/11/30 | 17.29
3 | FILA_3 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | EPNV-2-3 | Hallazgo No.3. Perdida de biológicos-Nariño: A partir de la información remitida por la SS del Nariño, se evidencian debilidades en el cuidado de los bienes públicos (biológicos) que le fueron asignados por el MSPS para contrarrestar la pandemia generada por el Covid-19. Conllevando a la pérdida del recurso público de 20 biológicos de SINOVAC por $1.277.612,8. | Debilidades frente a la supervisión oportuna y efectiva por parte del MSPS, así como el eficaz seguimiento preventivo y correctivo del MSPS, así como debilidades en el acompañamiento y supervisión en la suscripción y seguimiento a los planes de mejoramiento. De igual forma, una inefectiva e inoportuna supervisión y articulación con la UNGR. | Realizar reposición de dosis reportadas por la ET como pérdidas de vacuna contra COVID- 19 del periodo 17 de febrero 2021 a 31 de enero 2022 de laboratorio Sinovac | Desarrollar acto administrativo de asignación en calidad de reposición de las dosis pendientes por reponer de laboratorio Sinovac del período en mención | Asignación de dosis pendientes por reponer le laboratorio Sinovac por medio de acto administrativo | 1 | 2022/08/01 | 2022/11/30 | 17.29
4 | FILA_4 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | EPNV-2-5 | Hallazgo No.5. Perdida de biológicos-Valle del Cauca: A partir de la información remitida por la SS del Valle, se evidencian debilidades en el cuidado de los bienes públicos (biológicos) que le fueron asignados por el MSPS para contrarrestar la pandemia generada por el Covid-19. Conllevando a la pérdida del recurso público de 258 biológicos de Sinovac por $16.481.205,12. | Debilidades frente a la supervisión oportuna y efectiva por parte del MSPS, así como el eficaz seguimiento preventivo y correctivo del MSPS, así como debilidades en el acompañamiento y supervisión en la suscripción y seguimiento a los planes de mejoramiento. De igual forma, una inefectiva e inoportuna supervisión y articulación con la UNGR. | Realizar reposición de dosis reportadas por la ET como pérdidas de vacuna contra COVID- 19 del periodo 17 de febrero 2021 a 31 de enero 2022 de laboratorio Sinovac | Desarrollar acto administrativo de asignación en calidad de reposición de las dosis pendientes por reponer de laboratorio Sinovac del período en mención | Asignación de dosis pendientes por reponer le laboratorio Sinovac por medio de acto administrativo | 1 | 2022/08/01 | 2022/11/30 | 17.29
5 | FILA_5 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | EPNV-2-6 | Hallazgo No.6. Perdida de biológicos-Bolívar: A partir de la información remitida por la SS de Bolívar, se evidencian debilidades en el cuidado de los bienes públicos (biológicos) que le fueron asignados por el MSPS para contrarrestar la pandemia generada por el Covid-19. Conllevando a la pérdida del recurso público de 37 biológicos de Sinovac por $2.363.583,68. | Debilidades frente a la supervisión oportuna y efectiva por parte del MSPS, así como el eficaz seguimiento preventivo y correctivo del MSPS, así como debilidades en el acompañamiento y supervisión en la suscripción y seguimiento a los planes de mejoramiento. De igual forma, una inefectiva e inoportuna supervisión y articulación con la UNGR. | Realizar reposición de dosis reportadas por la ET como pérdidas de vacuna contra COVID- 19 del periodo 17 de febrero 2021 a 31 de enero 2022 de laboratorio Sinovac | Desarrollar acto administrativo de asignación en calidad de reposición de las dosis pendientes por reponer de laboratorio Sinovac del período en mención | Asignación de dosis pendientes por reponer le laboratorio Sinovac por medio de acto administrativo | 1 | 2022/08/01 | 2022/11/30 | 17.29
6 | FILA_6 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | EPNV-2-7 | Hallazgo No.7. Perdida de biológicos-Chocó: A partir de la información remitida por la SS del Chocó, se evidencian debilidades en el cuidado de los bienes públicos (biológicos) que le fueron asignados por el MSPS para contrarrestar la pandemia generada por el Covid-19. Conllevando a la pérdida del recurso público de 59 biológicos de Sinovac por $3.768.957,76. | Debilidades frente a la supervisión oportuna y efectiva por parte del MSPS, así como el eficaz seguimiento preventivo y correctivo del MSPS, así como debilidades en el acompañamiento y supervisión en la suscripción y seguimiento a los planes de mejoramiento. De igual forma, una inefectiva e inoportuna supervisión y articulación con la UNGR. | Realizar reposición de dosis reportadas por la ET como pérdidas de vacuna contra COVID- 19 del periodo 17 de febrero 2021 a 31 de enero 2022 de laboratorio Sinovac | Desarrollar acto administrativo de asignación en calidad de reposición de las dosis pendientes por reponer de laboratorio Sinovac del período en mención | Asignación de dosis pendientes por reponer le laboratorio Sinovac por medio de acto administrativo | 1 | 2022/08/01 | 2022/11/30 | 17.29
7 | FILA_7 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | EPNV-2-8 | Hallazgo No.8. Perdida de biológicos-Cartagena: A partir de la información remitida por la SS del Chocó, se evidencian debilidades en el cuidado de los bienes públicos (biológicos) que le fueron asignados por el MSPS para contrarrestar la pandemia generada por el Covid-19. Conllevando a la pérdida del recurso público de 15 biológicos de Sinovac por $958.209,6. | Debilidades frente a la supervisión oportuna y efectiva por parte del MSPS, así como el eficaz seguimiento preventivo y correctivo del MSPS, así como debilidades en el acompañamiento y supervisión en la suscripción y seguimiento a los planes de mejoramiento. De igual forma, una inefectiva e inoportuna supervisión y articulación con la UNGR. | Realizar reposición de dosis reportadas por la ET como pérdidas de vacuna contra COVID- 19 del periodo 17 de febrero 2021 a 31 de enero 2022 de laboratorio Sinovac | Desarrollar acto administrativo de asignación en calidad de reposición de las dosis pendientes por reponer de laboratorio Sinovac del período en mención | Asignación de dosis pendientes por reponer le laboratorio Sinovac por medio de acto administrativo | 1 | 2022/08/01 | 2022/11/30 | 20
8 | FILA_8 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | EPNV-2-9 | Hallazgo No.9. Perdida de biológicos-Magdalena: A partir de la información remitida por la SS del Magdalena, se evidencian debilidades en el cuidado de los bienes públicos (biológicos) que le fueron asignados por el MSPS para contrarrestar la pandemia generada por el Covid-19. Conllevando a la pérdida del recurso público de 15 biológicos de Sinovac por $958.209,60. | Debilidades frente a la supervisión oportuna y efectiva por parte del MSPS, así como el eficaz seguimiento preventivo y correctivo del MSPS, así como debilidades en el acompañamiento y supervisión en la suscripción y seguimiento a los planes de mejoramiento. De igual forma, una inefectiva e inoportuna supervisión y articulación con la UNGR. | Realizar reposición de dosis reportadas por la ET como pérdidas de vacuna contra COVID- 19 del periodo 17 de febrero 2021 a 31 de enero 2022 de laboratorio Sinovac | Desarrollar acto administrativo de asignación en calidad de reposición de las dosis pendientes por reponer de laboratorio Sinovac del período en mención | Asignación de dosis pendientes por reponer le laboratorio Sinovac por medio de acto administrativo | 1 | 2022/08/01 | 2022/11/30 | 17.29
9 | FILA_9 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | EPNV-2-10 | Hallazgo No.10. Perdida de biológicos-Bogotá: A partir de la información remitida por la SS de Bogotá y MSPS, se evidencian debilidades en el cuidado de los bienes públicos que le fueron asignados por el MSPS para contrarrestar la pandemia generada por el Covid-19 Conllevando a la pérdida del recurso público de 3.471 biológicos de Moderna y 212 de Sinovac por $515.181.983,55. | Debilidades en el seguimiento a los reportes enviados por los entes territoriales. | Fortalecer las acciones de emisión de alerta a las entidades territoriales con el fin de promover el registro de información de las dosis pérdidas de vacuna contra COVID- 19 en los tiempos de registros determinados a fin de reducir el porcentaje de subregistros | Generar periódicamente correos de alerta a las Entidades Territoriales solicitando la conciliación de la información de dosis perdidas conforme a las actas de bajas de los sucesos | Correos de alerta a las Entidades Territoriales solicitando la conciliación de la información y el cargue de subregistros de la data que de a lugar | 4 | 2022/08/01 | 2022/11/30 | 17.29
10 | FILA_10 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | EPNV-2-11 | Hallazgo No.11. Perdida de biológicos-Antioquía: A partir de la información remitida por la SS de Antioquía y el MSPS, se evidencian debilidades en el cuidado de los bienes públicos (biológicos) que le fueron asignados por el MSPS para contrarrestar la pandemia generada por el Covid-19. Conllevando a la pérdida del recurso público de 2.402 biológicos de Sinovac por $153.441.297,28. | Debilidades en el seguimiento a los reportes enviados por los entes territoriales. | Realizar reposición de dosis reportadas por la ET como pérdidas de vacuna contra COVID- 19 del periodo 17 de febrero 2021 a 31 de enero 2022 de laboratorio Sinovac | Desarrollar acto administrativo de asignación en calidad de reposición de las dosis pendientes por reponer de laboratorio Sinovac del período en mención | Asignación de dosis pendientes por reponer le laboratorio Sinovac por medio de acto administrativo | 1 | 2022/08/01 | 2022/11/30 | 17.29
11 | FILA_11 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | EPNV-2-12 | Hallazgo No.12. Perdida de biológicos-Caldas: A partir de la información remitida por la SS de Caldas y el MSPS, se evidencian debilidades en el cuidado de los bienes públicos (biológicos) que le fueron asignados por el MSPS para contrarrestar la pandemia generada por el Covid-19. Conllevando a la pérdida del recurso público de 669 biológicos por $90.740.958,56. | Debilidades en el seguimiento a los reportes enviados por los entes territoriales y efectivo acompañamiento. | Fortalecer las acciones de emisión de alerta a las entidades territoriales con el fin de promover el registro de información de las dosis pérdidas de vacuna contra COVID- 19 en los tiempos de registros determinados a fin de reducir el porcentaje de subregistros | Generar periódicamente correos de alerta a las Entidades Territoriales solicitando la conciliación de la información de dosis perdidas conforme a las actas de bajas de los sucesos | Correos de alerta a las Entidades Territoriales solicitando la conciliación de la información y el cargue de subregistros de la data que de a lugar | 4 | 2022/08/01 | 2022/11/30 | 17.29
12 | FILA_12 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | EPNV-2-13 | Hallazgo No.13. Perdida de biológicos-Cauca: A partir de la información remitida por la SSD de Cauca, se evidencian debilidades en el cuidado de los bienes públicos que le fueron asignados por el MSPS para contrarrestar la pandemia generada por el Covid-19. Conllevando a la pérdida del recurso público de 449 biológicos de Astrazeneca, 176 de Moderna y 136 de Sinovac por $43.949.984,84. | Debilidades en el seguimiento a los reportes enviados por los entes territoriales y efectivo acompañamiento. | Fortalecer las acciones de emisión de alerta a las entidades territoriales con el fin de promover el registro de información de las dosis pérdidas de vacuna contra COVID- 19 en los tiempos de registros determinados a fin de reducir el porcentaje de subregistros | Generar periódicamente correos de alerta a las Entidades Territoriales solicitando la conciliación de la información de dosis perdidas conforme a las actas de bajas de los sucesos | Correos de alerta a las Entidades Territoriales solicitando la conciliación de la información y el cargue de subregistros de la data que de a lugar | 4 | 2022/08/01 | 2022/11/30 | 17.29
13 | FILA_13 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | EPNV-2-14 | Hallazgo No.14. Perdida de biológicos-Cesar: A partir de la información remitida por la SS del Cesar y el MSPS, se evidencian debilidades en el cuidado de los bienes públicos que le fueron asignados por el MSPS para contrarrestar la pandemia generada por el Covid-19. Conllevando a la pérdida del recurso público de 3 biológicos de Sinovac por $191.641,92. | Debilidades en el seguimiento a los reportes enviados por los entes territoriales y efectivo acompañamiento. | Realizar reposición de dosis reportadas por la ET como pérdidas de vacuna contra COVID- 19 del periodo 17 de febrero 2021 a 31 de enero 2022 de laboratorio Sinovac | Desarrollar acto administrativo de asignación en calidad de reposición de las dosis pendientes por reponer de laboratorio Sinovac del período en mención | Asignación de dosis pendientes por reponer le laboratorio Sinovac por medio de acto administrativo | 1 | 2022/08/01 | 2022/11/30 | 17.29
14 | FILA_14 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | EPNV-2-15 | Hallazgo No.15. Perdida de biológicos-Córdoba: A partir de la información remitida por la SS y el MSPS, se evidencian debilidades en el cuidado de los bienes públicos que le fueron asignados por el MSPS para contrarrestar la pandemia generada por el Covid-19. Conllevando a la pérdida del recurso público de 39 biológicos de Sinovac por $2.491.344,96. | Debilidades en el seguimiento a los reportes enviados por los entes territoriales y efectivo acompañamiento. | Realizar reposición de dosis reportadas por la ET como pérdidas de vacuna contra COVID- 19 del periodo 17 de febrero 2021 a 31 de enero 2022 de laboratorio Sinovac | Desarrollar acto administrativo de asignación en calidad de reposición de las dosis pendientes por reponer de laboratorio Sinovac del período en mención | Asignación de dosis pendientes por reponer le laboratorio Sinovac por medio de acto administrativo | 1 | 2022/08/01 | 2022/11/30 | 17.29
15 | FILA_15 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | EPNV-2-16 | Hallazgo No.16. Perdida de biológicos-Cundinamarca: A partir de la información remitida por la ET, se evidencian debilidades en el cuidado de los bienes públicos que le fueron asignados por el MSPS para contrarrestar la pandemia generada por el Covid-19. Conllevando a la pérdida del recurso público de 3 biológicos de Sinovac por $191.641,92. | Debilidades frente a la supervisión oportuna y efectiva por parte del MSPS, así como el eficaz seguimiento preventivo y correctivo del MSPS, así como debilidades en el acompañamiento y supervisión en la suscripción y seguimiento a los planes de mejoramiento. De igual forma, una inefectiva e inoportuna supervisión y articulación con la UNGR. | Realizar reposición de dosis reportadas por la ET como pérdidas de vacuna contra COVID- 19 del periodo 17 de febrero 2021 a 31 de enero 2022 de laboratorio Sinovac | Desarrollar acto administrativo de asignación en calidad de reposición de las dosis pendientes por reponer de laboratorio Sinovac del período en mención | Asignación de dosis pendientes por reponer le laboratorio Sinovac por medio de acto administrativo | 1 | 2022/08/01 | 2022/11/30 | 17.29
16 | FILA_16 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | EPNV-2-17 | Hallazgo No.17. Perdida de biológicos-Tolima: A partir de la información remitida por la SS de Tolima, se evidencian debilidades en el cuidado de los bienes públicos que le fueron asignados por el MSPS para contrarrestar la pandemia generada por el Covid-19. Conllevando a la pérdida del recurso público de 29 biológicos de Sinovac y 140 de Moderna por $22.085.756,74. | Debilidades frente a la supervisión oportuna y efectiva por parte del MSPS, así como el eficaz seguimiento preventivo y correctivo del MSPS, así como debilidades en el acompañamiento y supervisión en la suscripción y seguimiento a los planes de mejoramiento. De igual forma, una inefectiva e inoportuna supervisión y articulación con la UNGR. | Fortalecer las acciones de emisión de alerta a las entidades territoriales con el fin de promover el registro de información de las dosis pérdidas de vacuna contra COVID- 19 en los tiempos de registros determinados a fin de reducir el porcentaje de subregistros | Generar periódicamente correos de alerta a las Entidades Territoriales solicitando la conciliación de la información de dosis perdidas conforme a las actas de bajas de los sucesos | Correos de alerta a las Entidades Territoriales solicitando la conciliación de la información y el cargue de subregistros de la data que de a lugar | 4 | 2022/08/01 | 2022/11/30 | 17.29
17 | FILA_17 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | EPNV-2-18 | Hallazgo No.18. Perdida de biológicos-Meta: A partir de la información remitida por la SS del Meta, se evidencian debilidades en el cuidado de los bienes públicos que le fueron asignados por el MSPS para contrarrestar la pandemia generada por el Covid-19. Conllevando a la pérdida del recurso público de 279 biológicos por $23.745.400,93. | Debilidades frente a la supervisión oportuna y efectiva por parte del MSPS, así como el eficaz seguimiento preventivo y correctivo del MSPS, así como debilidades en el acompañamiento y supervisión en la suscripción y seguimiento a los planes de mejoramiento. De igual forma, una inefectiva e inoportuna supervisión y articulación con la UNGR. | Fortalecer las acciones de emisión de alerta a las entidades territoriales con el fin de promover el registro de información de las dosis pérdidas de vacuna contra COVID- 19 en los tiempos de registros determinados a fin de reducir el porcentaje de subregistros | Generar periódicamente correos de alerta a las Entidades Territoriales solicitando la conciliación de la información de dosis perdidas conforme a las actas de bajas de los sucesos | Correos de alerta a las Entidades Territoriales solicitando la conciliación de la información y el cargue de subregistros de la data que de a lugar | 4 | 2022/08/01 | 2022/11/30 | 17.29
18 | FILA_18 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | EPNV-2-20 | Hallazgo No. 20. Perdida de biológicos-Buenaventura: A partir de la información remitida por la SS de Buenaventura, se evidencian debilidades en el cuidado de los bienes públicos que le fueron asignados por el MSPS para contrarrestar la pandemia generada por el Covid-19. Conllevando a la pérdida del recurso público de 10 biológicos de Sinovac por $638.806,4. | Debilidades frente a la supervisión oportuna y efectiva por parte del MSPS, así como el eficaz seguimiento preventivo y correctivo del MSPS, así como debilidades en el acompañamiento y supervisión en la suscripción y seguimiento a los planes de mejoramiento. De igual forma, una inefectiva e inoportuna supervisión y articulación con la UNGR. | Realizar reposición de dosis reportadas por la ET como pérdidas de vacuna contra COVID- 19 del periodo 17 de febrero 2021 a 31 de enero 2022 de laboratorio Sinovac | Desarrollar acto administrativo de asignación en calidad de reposición de las dosis pendientes por reponer de laboratorio Sinovac del período en mención | Asignación de dosis pendientes por reponer le laboratorio Sinovac por medio de acto administrativo | 1 | 2022/08/01 | 2022/11/30 | 17.29
19 | FILA_19 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | EPNV-2-21 | Hallazgo No.21. Perdida de biológicos- N. de Santander: A partir de la información remitida por la SS de N. de Santander, se evidencian debilidades en el cuidado de los bienes públicos que le fueron asignados por el MSPS para contrarrestar la pandemia generada por el Covid-19. Conllevando a la pérdida del recurso público de 247 biológicos de Moderna. | Debilidades frente a la supervisión oportuna y efectiva por parte del MSPS, así como, el acompañamiento y supervisión en la suscripción y seguimiento a los planes de mejoramiento. | Fortalecer las acciones de emisión de alerta a las entidades territoriales con el fin de promover el registro de información de las dosis pérdidas de vacuna contra COVID- 19 en los tiempos de registros determinados a fin de reducir el porcentaje de subregistros | Generar periódicamente correos de alerta a las Entidades Territoriales solicitando la conciliación de la información de dosis perdidas conforme a las actas de bajas de los sucesos | Correos de alerta a las Entidades Territoriales solicitando la conciliación de la información y el cargue de subregistros de la data que de a lugar | 4 | 2022/08/01 | 2022/11/30 | 17.29
20 | FILA_20 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | EPNV-2-22 | Hallazgo No.22. Perdida de biológicos- Putumayo: A partir de la información remitida por la SS de Putumayo, se evidencian debilidades en el cuidado de los bienes públicos que le fueron asignados por el MSPS para contrarrestar la pandemia generada por el Covid-19. Conllevando a la pérdida del recurso público de 755 biológicos de Moderna y 1.038 de Janssen. | Debilidades frente a la supervisión oportuna y efectiva por parte del MSPS, así como, el acompañamiento y supervisión en la suscripción y seguimiento a los planes de mejoramiento. | Fortalecer las acciones de emisión de alerta a las entidades territoriales con el fin de promover el registro de información de las dosis pérdidas de vacuna contra COVID- 19 en los tiempos de registros determinados a fin de reducir el porcentaje de subregistros | Generar periódicamente correos de alerta a las Entidades Territoriales solicitando la conciliación de la información de dosis perdidas conforme a las actas de bajas de los sucesos | Correos de alerta a las Entidades Territoriales solicitando la conciliación de la información y el cargue de subregistros de la data que de a lugar | 4 | 2022/08/01 | 2022/11/30 | 17.29
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO