## F14.1 PLANES DE MEJORAMIENT...
| Tipo Modalidad | 53 | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
| Formulario | 400 | F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 11749
| Fecha | 2022-07-22
| Periodicidad | 0 | OCASIONAL
[1] | 0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | AE-PV-202 | Hallazgo Nº 08. Identificación y Reporte Puntos de Vacunación: Se verificó el reporte de vacunación en PAIWEB, encontrando que en los campos no es requerido el punto de vacunación, la fecha de instalación y cierre de estos. Además el MSPS desconoce los puntos de vacunación utilizados por los prestadores, por cuanto en ningún reporte, señalaban la obligatoriedad de reportar este dato. | Lo anterior denota deficiencia en la construcción de los lineamientos por parte del MSPS como ente rector, para el reporte y control de vacunación por COVID-19, realizado por las IPS respecto de los puntos en que se efectúa la vacunación, su apertura y cierre para la determinación de la estrategia utilizada. | Incluir en la Resoluciòn del lineamiento de COVID , el diligencimaiento permanente del formulario SISPRO para la validaciòn de las entidades territoriales por parte de la IPS que hacen parte del Plan Nacional de Vacunaciòn | Generar instructivo para el diligenciamiento del formulario. Remitir ajustes de la Resolución a la Dirección Jurídica con los anexos para la publicación del acto administrativo | Publicación de Resolución pag minsalud | 1 | 2022/09/15 | 2022/10/15 | 4
2 | FILA_2 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | AE-PV-202 | Hallazgo Nº 09 Acompañamiento del MSPS frente a la calidad del dato reportado: Al cotejar la información reportada en el aplicativo PAIWEB con la información suministrada a la CGR por las IPS se encontró que 23 prestadores de servicios de salud reportaron 4.551 individuos sobre los cuales estas señalaban no tener estos números de identificación en sus registros de individuos vacunados | Se evidencian debilidades en el acompañamiento y seguimiento, frente a la oportunidad y trabajo articulado con las IPS y los Entes Territoriales, respecto a la calidad del dato cargado en el reporte diario y en los medios tecnológicos establecidos por el MSPS para la vacunación por COVID-19 en la vigencia 2021. | Socializar la metodologia de revisiòn de la calidad del dato del sistema nominal de PAIWEB y de las herramientas para el ajuste y cargue masivo de la informaciòn para la conciliaciòn del pago de la vacunaciòn COVID en el repositorio de anexos tècnicos MiVacuna | Remitir a la OTIC la carpeta con la metodologia de calidad del dato para subir al repositorio. Generar la reinducción de las ET en la metodologia en el marco de la Res. Modificada de pagos | Remisión electrónica de carpeta con metodología para subir a mi vacuna Soporte de proceso de reinduccion (convocatoria, listado de asistencia y presentación) | 2 | 2022/09/15 | 2022/10/15 | 4
3 | FILA_3 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | AE-PV-202 | Hallazgo Nº 10 Validación de las Estrategias de vacunación por parte de las ERA: Se evidenciaron dosis de estrategia extramural aplicadas en ptos de vacunación después de 15 días de la fecha de apertura, vacunación en ptos no instalados en las fechas de la aplicación, vacunación intramural reportada como extramural, usuarios que las IPS no reconocen haber vacunado o sin identificación. | Debilidades en el control y manejo de la información y en la articulación de cada uno de los sujetos que intervienen en este proceso de verificación, validación y aprobación del valor por estrategia. En la plataforma PAIWEB, no contempla la variable punto de vacunación. Ausencia de determinación de un código identificador de los puntos de vacunación Ausencia de lineamientos del MSPS | Incuir en el lineamiento del PNV la guía detallada para el desarrollo de la mesa de coordinación territorial por parte de los agentes del sistema con el fin de incidir en la aplicación de los linemaientos para el registro correcto de las dosis aplicadas del PNV. | Consolidar mensualmente las actas de las mesas de coordinación territorial reportadas por parte de las ET. Realizar el seguimiento a las ET de la aplicación de la metodología de conciliación de la calidad del dato nominal del Sis. de información con el fin de verificar el ajuste de la variable estrategia en los registros con hallazgos de no conformidad | Informe Mensual que consolida lo actuado en las mesas territoriales. Informe de avance territorial de la aplicación de la metodologia de conciliación | 6 | 2022/09/15 | 2023/04/30 | 26
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO