## PMA
Entidad: | [8 empty] | NIT:
Representante Legal: | [8 empty] | Fecha de iniciación:
Responsable del proceso: | [8 empty] | Fecha de finalización:
Cargo:
Fecha y número de Acta de aprobación del PMA
Plan de Mejoramiento | [14 empty] | Seguimiento Control Interno |  | Seguimiento AGN
ITEM | HALLAZGO | N°. DE ACCIÓN | OBJETIVOS | No. TAREA | Descripción de las Tareas | EJECUCIÓN DE LAS TAREAS |  | PLAZO EN SEMANAS | PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS TAREAS | PRODUCTOS | AVANCE DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO | DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES | AREAS Y PERSONAS RESPONSABLES | EVIDENCIAS | OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO | N° INFORME DE SEGUIMIENTO Y FECHA | FECHA CIERRE HALLAZGO | No. RADICADO | OBSERVACIONES
[6 empty] | INICIO | FINALIZACIÓN
1 |  | ACCION 1 | Dar total cumplimiento al titulo No 4 del Acuerdo 04 de 2019 " EVALUACIÓN Y CONVALIDACIÓN DE TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL Y TABLAS DE VALORACIÓN DOCUMENTAL" | T1 | Hacer seguimiento de la inscripcion del instrumento archivistico en el Registro Unico de Series Documentales el cual ya se solició al AGN | 2019-08-27 | 2019-12-30 | 22 SEMANAS | 15% | Instrumentos Archivistico ( TRD) Publicado. | 15% |  |  |  | Fue publicado en la página web, el día 16 de octubre 2019. https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/SiteAssets/Paginas/gestion-documental/Inscripci%c3%b3n%20de%20las%20TRD%20del%20Ministerio%20de%20Salud%20en%20el%20RUSD.pdf | 1 infrome -20/11/2019
|  |  |  | T2 | Seguimiento aplicación de las TRD en la entidad hasta tanto el AGN se pronuncie sobre la inscripcion de las series documentales. | 2019-08-27 | 2019-12-30 | 22 SEMANAS | 15% | Series Documentales inscritas en el RUSD. | 15% |  |  |  | Para desarrollar esta tarea se realizaron las siguientes actividades: 1. Sensibilizacion realizada los dias 22, 23 , 29 y 30 de agosto a servidores públicos y contratistas del Miisterio de Salud. Los listados se anexan en el CD. 2, Seguimiento y realización de Bitacoras de cada depencia. El Ministerio cuenta con 100 dependencias. En el CD se anexan dos ejemplos del trabajo realizado, en el Grupo de Archivo Documental reposan las demás carpetas. | 1 infrome -20/11/2019
2 |  | ACCION 2 | Dar total cumplimiento al titulo No 02 del Acuerdo 04 de 2019 " EVALUACIÓN Y CONVALIDACIÓN DE TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL Y TABLAS DE VALORACIÓN DOCUMENTAL" | M1 | Una vez convalidadas las TABLAS DE VALORACION DOCUMENTAL por parte del AGN, el Ministerio debe darle continuidad al proceso de inscripción en el Registro Unico de Series Documentales RUSD, publicación. | 2019-08-27 | 2020-12-30 | 70 SEMANAS | 50% | Convalidacion, Inscripcion en el RUDS, Publicacion y Aplicación de las Tablas de Valoracion Documental por parte del ARCHIVO GENERAL DE LA NACION de acuerdo a los tiempos establecidos para revision y solicitud de ajustes. | 25% |  |  |  | Hasta la fecha no se han convalidado las Tablas de Valoracion Documental. La última cominicacion del AGN fue el 13 de septiembre y a raiz de esta, el Ministerio de Salud solicitó la realizacion de mesas de trabajo conjuntas. Los soportes de estas se anexan en el CD. | 1 infrome -20/11/2019
|  |  |  | M2 | Aplicación de Tablas de Valoracion Documental al fondo acumulado del MSPS. | 2020-12-30 | 2021-12-30 | 53 SEMANAS | 0% | Aplicación de Tablas de Valoracion Documental al fondo acumulado del MSPS. |  |  |  |  | Las Tablas de Convalidacion no han sido validadas. Se dará pleno cumplimiento cuando este trámite se surta. | 1 infrome -20/11/2019
3 |  | ACCION 3 | Dar total cumpliiento al Acuerdo No 006 de 2014 | M1 | Elaboración del documento SISTEMA INTEGRADO DE CONSERVACION - SIC | 2019-08-27 | 2021-12-30 | 73 SEMANAS | 50% | Documento archivistico SISTEMA INTEGRADO DE CONSERVACION - SIC | 16.67% |  |  |  | Para la realizacion del documento archivistico Sistema Integrado de Conservación.; El Ministerio de Salud y Proteccion Social decidió realizar contratación para cumplir con este requerimiento, por lo cual se ha avanzado en la cotización de este procesoel cual ya se encuentra publicado en Secop. Hasta que esta contratación no se realice no se podrá mostrar avance de estas tres tareas. | 1 infrome -20/11/2019
|  |  |  | M2 | Diagnostico integral de archivos, Elaboracion de los siguientes documentos: PLAN DE CONSERVACION DOCUMENTAL: 1, Programa de Inspeccion y Mantenimiento de Instalaciones. 2, Programa de Control de condiciones ambientales. 3, Programa de Saneamiento Ambiental, Desinfeccion, Desratizacion y Desinsectacion. 4, Programa de Almacenamiento y Realmacenacimiento. 5, Programa de Prevencion y Atencion de Desastres. 6, Programa de Capacitaciones y Sensibilizacion. PLAN DE PRESERVACION DIGITAL A LARGO PLAZO. | 2019-08-27 | 2021-12-30 | 73 SEMANAS | 0% | Documentos anexos al SIC. | [5 empty] | 1 infrome -20/11/2019
|  |  |  | M3 | Concepto tecnico por parte del Comité Institucional de Desarrollo Adminitrativo. Acto Admnistrativo de aprobacion del SIC expedido por el representante legal. Publicacion en la pagina web del MSPS. Sensibilizaciones del Sistema de Conservacion - SIC | 2019-08-27 | 2021-12-30 | 73 SEMANAS | 0% | Documentos anexos al SIC. | [5 empty] | 1 infrome -20/11/2019
4 |  | ACCION 4 |  | M1 |  |  |  | 0 | 0% |  | 0%
|  |  |  | M2 |  |  |  | 0 | 0%
|  |  |  | M3 |  |  |  | 0 | 0%
5 |  | ACCION 5 |  | M1 |  |  |  | 0 | 0% |  | 0%
|  |  |  | M2 |  |  |  | 0 | 0%
|  |  |  | M3 |  |  |  | 0 | 0%
6 |  | ACCION 6 |  | M1 |  |  |  | 0 | 0% |  | 0%
|  |  |  | M3 |  |  |  | 0 | 0%
7 |  | ACCION 7 |  | M1 |  |  |  | 0 | 0% |  | 0%
8 |  | ACCION 8 |  | M1 |  |  |  | 0 | 0% |  | 0%
|  |  |  | M3 |  |  |  | 0 | 0%
9 |  | ACCION 9 |  | M1 |  |  |  | 0 | 0% |  | 0%
10 |  | ACCION 10 |  | M1 |  |  |  | 0 | 0% |  | 0%
|  |  |  | M3 |  |  |  | 0 | 0%
AVANCE DEL PLAN DE CUMPLIMIENTO (ACCIONES) |  |  |  | Acción 1 | 15%
|  |  |  | Acción 2 | 25%
|  |  |  | Acción 3 | 16.67%
|  |  |  | Acción 4 | 0%
|  |  |  | Acción 5 | 0%
|  |  |  | Acción 6 | 0%
|  |  |  | Accion 7 | 0%
|  |  |  | Acción 8 | 0%
|  |  |  | Acción 9 | 0%
|  |  |  | Acción 10 | 0%
CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  |  |  | 5.667% | sobre 100%
Note on P9: Dejar las observaciones frente al cumplimiento y efectividad de las tareas implementadas.
Note on R9: Fecha en que se cierra completamente el hallazgo
Note on S9: Número de radicado con el cual la entidad realiza el cierre del hallazgo

## Instructivo PMA
Fecha de iniciación y finalización del PMA | La fecha de inicio cuenta a partir de la aprobación del PMA por parte del Comité Interno de Archivo ó Comité de Desarrollo Adminstraivo según corresponda; esto mediante acto administrativo
Diligenciamiento columans A - L
Columna "A" ITEM | Número consecutivo de los hallazgos segun informe de inspección, control o vigilancia
Columna "B" HALLAZGO | Descripción del hallazgo según informe de inspección, control o vigilancia
Columna "C" NÚMERO DE ACCIÓN" | Enumerar la cantidad de acciones necesarias para subsanar el hallazgo. Se pueden agregar la cantidad de acciones que considere la entidad
Columna "D" OBJETIVO | Establecer el / los objetivos según el número de acciones que permitan subsanar el hallazgo
Columna "E" NÚMERO DE TAREA | Enumerar la cantidad de tareas necesarias para subsanar el hallazgo, puede ser una o mas, depende el análsis de cada entidad. Nota: Se pueden agregar la cantidad de tareas que considere la entidad; es indispensable en el momento de realizar este ajuste, validar la formula de la columna J "Porcentaje de avance de las tareas" y verificar la formula de la columna I "Plazo en semanas".
Columna "F" DESCRIPCIÓN DE LAS TAREAS | Describir las tareas idóneas necesarias para subsanar el hallazgo, (teniendo en cuenta la normatividad vigente)
Columna "G Y H" EJECUCIÓN DE LAS TAREAS | Indicar las fechas inicial y final de ejecución de cada una de las tareas, teniendo en cuenta la fecha de inicio y finalizacion del PMA
Columna "I" PLAZO EN SEMANAS | Autocalculado
Columna "J" PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS TAREAS | Establecer el porcentaje según el avance de la tareas propuestas. Estas cifras consolidan el porcentaje promedio por acción propuesta (columna L)
Columna "K" PRODUCTOS | Relacionar el entregable o producto por cada una de las tareas
Columna "L" AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO | Autocalculado, el cual promedia las cifras establecidas en la columna J.
Observaciones que se deben tener en cuenta en el momento del diligenciamiento del formtao: *No Eliminar o insertar columnas. *Al eliminar o insertar filas se debe verificar las formulas de la Columna J y las filas de la 33 a 44 (estas pueden variar de acuerdo al numero de actividades programadas en el PMA) * Es indispensable verificar que en el formato se encuentre calculado el procentaje de avance del total de las actividades, columna e - fila 44 (esta puede variar de acuerdo al numero de actividades progrmadas en el PMA)