## PMA
Entidad: |  | Ministerio de Salud y Protección Social | [6 empty] | NIT: | 900474727
Representante Legal: |  | Fernando Ruiz Gómez | [6 empty] | Fecha de iniciación: |  | 27 de Agosto de 2019
Responsable del proceso: |  | Luz Ivette Rozo | [6 empty] | Fecha de finalización: |  | 30 de diciembre de 2021
Cargo: |  | Coordinadora Grupo Administración Documental
Fecha y número de Acta de aprobación del PMA |  | Acta 4 - del 20 de Agosto de 2019
Plan de Mejoramiento | [16 empty] | Seguimiento AGN
ITEM | HALLAZGO | N°. DE ACCIÓN | OBJETIVOS | No. TAREA | Descripción de las Tareas | EJECUCIÓN DE LAS TAREAS |  | PLAZO EN SEMANAS | PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS TAREAS | PRODUCTOS | AVANCE DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO | DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES | AREAS Y PERSONAS RESPONSABLES | EVIDENCIAS | DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES | N° INFORME DE SEGUIMIENTO Y FECHA | FECHA CIERRE HALLAZGO | No. RADICADO | OBSERVACIONES
[6 empty] | INICIO | FINALIZACIÓN
1 |  | ACCION 1 | Dar total cumplimiento al titulo No 4 del Acuerdo 04 de 2019 " EVALUACIÓN Y CONVALIDACIÓN DE TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL Y TABLAS DE VALORACIÓN DOCUMENTAL" | T1 | Hacer seguimiento de la inscripción del instrumento archivístico en el Registro Único de Series Documentales el cual ya se solicitó al AGN | 2019-08-27 | 2019-12-30 | 22 SEMANAS | 100% | Instrumentos Archivístico ( TRD) Publicado. | 100% | Se recibió por parte del Archivo General de la Nación documento de inscripción al RUSD de las series documentales del Ministerio de Salud y Protección Social. |  | Oficio radicado No. 201942301762482 del 29 de noviembre de 2019 enviado por el AGN, asunto: Inscripción de Tablas de Retención Documental en Registro Único de Series Documentales | La oficina de Control Interno evidenció el radicado de la Inscripción de las TDR. Oficio radicado No. 201942301762482 del 29 de noviembre de 2019 enviado por el AGN, asunto: Inscripción de Tablas de Retención Documental en Registro Único de Series Documentales. | Tarea Cumplida Fecha 17/11/2020
|  |  |  | T2 | Seguimiento aplicación de las TRD en la entidad hasta tanto el AGN se pronuncie sobre la inscripción de las series documentales. | 2019-08-27 | 2019-12-30 | 22 SEMANAS | 100% | Series Documentales inscritas en el RUSD. | 100% | Las series documentales del MSPS fueron inscritas en el RUSD por el Archivo General de la Nación y se realiza sensibilización a las dependencias sobre aplicación de las TRD. |  | Listados de asistencia a capacitaciones sobre organización archivos de gestión - aplicación de Tablas de Retención Documental - de Diciembre 2019, Enero 2020 y oficio radicado No. 201942301762482 RUSD. | La Oficina de Control Interno evidenció los listados de capacitación. Entre los meses de noviembre y diciembre de 2019 y enero de 2020. Se adjuntaron los listados en un CD, en el primer informe trimestral de este año. | Tarea Cumplida Fecha 17/11/2020
2 |  | ACCION 2 | Dar total cumplimiento al titulo No 02 del Acuerdo 04 de 2019 " EVALUACIÓN Y CONVALIDACIÓN DE TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL Y TABLAS DE VALORACIÓN DOCUMENTAL" | M1 | Una vez convalidadas las TABLAS DE VALORACION DOCUMENTAL por parte del AGN, el Ministerio debe darle continuidad al proceso de inscripción en el Registro Único de Series Documentales RUSD, publicación. | 2019-08-27 | 2020-12-30 | 70 SEMANAS | 100% | Convalidación, Inscripción en el RUDS, Publicación y Aplicación de las Tablas de Valoración Documental por parte del ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN de acuerdo a los tiempos establecidos para revisión y solicitud de ajustes. | 100% | Se recibió por parte del Archivo General de la Nación documento de convalidación e inscripción al RUSD de las series documentales de las TVD del Ministerio de Salud y Protección Social. Publicación en la página web del Ministerio de Salud y Protección Social. |  | Oficio radicado No. 202142300255242 de febrero de 2021 enviado por el Archivo General de la Nación, asunto: Certificado de Convalidación y Certificado de inscripción en el RUSD de las Tablas de Valoración Documental. Publicación en la página web del Minsalud en el micrositio de Gestión Documental en el link: https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Paginas/gestion-documental.aspx | La Oficina de Control Interno evidenció que se realizó la presentación de las TVD del Ministerio de Salud y Protección Social ante el Comité Evaluador de Documentos del Archivo General de la Nación, donde fue convalidado el instrumento archivístico. El Archivo General de la Nación esta pendiente de expedir el respectivo certificado de convalidación, para continuar con la inscripción en el RUDS. Anexo: Oficio allegado al ministerio de Salud el día 8 de Octubre de 2020. La OCUI evidencio el certificado dado por la AGN de febrero del 2021. y evidenció su debida publicacion en la pagian web del MInsalud. Se anexa certificado. | Tarea Cumplida Fecha 18/02/2021
|  |  |  | M2 | Aplicación de Tablas de Valoración Documental al fondo acumulado del MSPS. | 2020-12-30 | 2021-12-30 | 53 SEMANAS | 100% | Aplicación de Tablas de Valoración Documental al fondo acumulado del MSPS. |  | Se recibió por parte del Archivo General de la Nación documento de convalidación e inscripción al RUSD de las series documentales de las TVD del Ministerio de Salud y Protección Social. Publicación en la página web del Ministerio de Salud y Protección Social. Se inicia el proceso de Aplicación con la revisión de inventarios. |  | Oficio radicado No. 202142300255242 de febrero de 2021 enviado por el Archivo General de la Nación, asunto: Certificado de Convalidación y Certificado de inscripción en el RUSD de las Tablas de Valoración Documental. Publicación en la página web del Minsalud en el micrositio de Gestión Documental en el link: https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Paginas/gestion-documental.aspx | La Oficina de Control Interno evidenció que las Tablas de Valoración fueron convalidadas por parte del AGN, sin embargo falta la expedición del certificado y la inscripción en el RUDS. Se dará pleno cumplimiento cuando este trámite se surta. Anexó: Oficio allegado al ministerio de Salud el día 8 de Octubre de 2020. La OCI evidencio el documento enviado por parte del Archivo General de la Nación documento de convalidación e inscripción al RUSD de las series documentales de las TVD del Ministerio de Salud y Protección Social, | Tarea Cumplida Fecha 18/02/2021
3 |  | ACCION 3 | Dar total cumplimiento al Acuerdo No 006 de 2014 | M1 | Elaboración del documento SISTEMA INTEGRADO DE CONSERVACION - SIC | 2019-08-27 | 2021-12-30 | 73 SEMANAS | 50% | Documento archivístico SISTEMA INTEGRADO DE CONSERVACIÓN - SIC | 16.67% | Para la realización del documento archivístico Sistema Integrado de Conservación. El Ministerio de Salud y Protección Social publicó en la página de Colombia Compra Eficiente el RFI,cuyo objeo es: Elaboración e imolementación del Sístema Integrado de Gestión del MSPS . |  | Publicación en Colombia Compra Eficiente solicitud de cotización para elaboración del SIC msos. RFI No.idCO1.BDO 5 955929 | En espera de superar el estado emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional, por el COVID-19, con el fin de continuar con el tema de contratación para el desarrollo de las actividades programadas. | Fecha 18/02/2021
|  |  |  | M2 | Diagnostico integral de archivos, Elaboración de los siguientes documentos: PLAN DE CONSERVACION DOCUMENTAL: 1, Programa de Inspección y Mantenimiento de Instalaciones. 2, Programa de Control de condiciones ambientales. 3, Programa de Saneamiento Ambiental, Desinfección, Desratización y Desinsectación. 4, Programa de Almacenamiento y Realmacenacimiento. 5, Programa de Prevención y Atención de Desastres. 6, Programa de Capacitaciones y Sensibilización. PLAN DE PRESERVACION DIGITAL A LARGO PLAZO. | 2019-08-27 | 2021-12-30 | 73 SEMANAS | 0% | Documentos anexos al SIC.
|  |  |  | M3 | Concepto técnico por parte del Comité Institucional de Desarrollo Administrativo. Acto Administrativo de aprobación del SIC expedido por el representante legal. Publicación en la pagina web del MSPS. Sensibilizaciones del Sistema de Conservación - SIC | 2019-08-27 | 2021-12-30 | 73 SEMANAS | 0% | Documentos anexos al SIC.
AVANCE DEL PLAN DE CUMPLIMIENTO (ACCIONES) |  |  |  | Acción 1 | 100%
|  |  |  | Acción 2 | 52.5%
|  |  |  | Acción 3 | 16.67%
CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  |  |  | 58.33% | sobre 100%
Note on P9: Dejar las observaciones frente al cumplimiento y efectividad de las tareas implementadas.
Note on R9: Fecha en que se cierra completamente el hallazgo
Note on S9: Número de radicado con el cual la entidad realiza el cierre del hallazgo

## Instructivo PMA
Fecha de iniciación y finalización del PMA | La fecha de inicio cuenta a partir de la aprobación del PMA por parte del Comité Interno de Archivo ó Comité de Desarrollo Adminstraivo según corresponda; esto mediante acto administrativo
Diligenciamiento columans A - L
Columna "A" ITEM | Número consecutivo de los hallazgos segun informe de inspección, control o vigilancia
Columna "B" HALLAZGO | Descripción del hallazgo según informe de inspección, control o vigilancia
Columna "C" NÚMERO DE ACCIÓN" | Enumerar la cantidad de acciones necesarias para subsanar el hallazgo. Se pueden agregar la cantidad de acciones que considere la entidad
Columna "D" OBJETIVO | Establecer el / los objetivos según el número de acciones que permitan subsanar el hallazgo
Columna "E" NÚMERO DE TAREA | Enumerar la cantidad de tareas necesarias para subsanar el hallazgo, puede ser una o mas, depende el análsis de cada entidad. Nota: Se pueden agregar la cantidad de tareas que considere la entidad; es indispensable en el momento de realizar este ajuste, validar la formula de la columna J "Porcentaje de avance de las tareas" y verificar la formula de la columna I "Plazo en semanas".
Columna "F" DESCRIPCIÓN DE LAS TAREAS | Describir las tareas idóneas necesarias para subsanar el hallazgo, (teniendo en cuenta la normatividad vigente)
Columna "G Y H" EJECUCIÓN DE LAS TAREAS | Indicar las fechas inicial y final de ejecución de cada una de las tareas, teniendo en cuenta la fecha de inicio y finalizacion del PMA
Columna "I" PLAZO EN SEMANAS | Autocalculado
Columna "J" PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS TAREAS | Establecer el porcentaje según el avance de la tareas propuestas. Estas cifras consolidan el porcentaje promedio por acción propuesta (columna L)
Columna "K" PRODUCTOS | Relacionar el entregable o producto por cada una de las tareas
Columna "L" AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO | Autocalculado, el cual promedia las cifras establecidas en la columna J.
Observaciones que se deben tener en cuenta en el momento del diligenciamiento del formtao: *No Eliminar o insertar columnas. *Al eliminar o insertar filas se debe verificar las formulas de la Columna J y las filas de la 33 a 44 (estas pueden variar de acuerdo al numero de actividades programadas en el PMA) * Es indispensable verificar que en el formato se encuentre calculado el procentaje de avance del total de las actividades, columna e - fila 44 (esta puede variar de acuerdo al numero de actividades progrmadas en el PMA)