## G. DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2023
Fecha de Actualización: | 08 de agosto de 2023
Versión | 3
COMPONENTE 1: GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN | [5 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE POR CUATRIMESTRE
SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES | META O PRODUCTO A GENERAR | PROCESO | DEPENDENCIA RESPONSABLE | FECHA REALIZACIÓN (INICIO-FIN) Vigencia 2023 | 1 | 2 | 3
1. Política de Administación de Riesgos Institucionales | Revisar y actualizar (si se requiere) la Política de Administración de riesgos. | Política Administración de Riesgos actualizada en su nueva versión. | Direccionamiento Estratégico | Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales/Grupo de Desarrollo Organizacional | Septiembre a Diciembre |  |  | 100%
| Realizar socialización de la política de administración de riesgos al interior del MSPS | Listados de asistencia y/o evidencias de las socializaciones realizadas de socialización de la políticas de administración de riesgos al interior del MSPS | Direccionamiento Estratégico | Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales/Grupo de Desarrollo Organizacional | Septiembre a Diciembre |  |  | 100%
2. Construcción de mapa de riesgos de corrupción | Actualizar el mapa de riesgos de corrupción según el instrumento MSPS, con acompañamiento de la Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales. | Mapa de Riesgos de corrupción institucional consolidado | Direccionamiento Estratégico | Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales /Grupo de Desarrollo Organizacional (procesos que identifiquen riesgos de corrupción) | Enero 30 2023 | 100%
3 Publicación de los riesgos de corrupción | Realizar la publicación de los riesgos de corrupción en la pagina web. | Mapa de riesgos de corrupción institucional(1)publicado | Direccionamiento Estratégico | Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales/Grupo de Desarrollo Organizacional | Enero 30 2023 | 100%
4. Monitoreo de los riesgos de corrupción | Realizar el monitoreo en la gestión de los riesgos de corrupción | Reporte consolidado (3) de monitoreo de riesgos de corrupción (Primer, segundo y tercer trimestre) | Direccionamiento Estratégico | Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales /Grupo de Desarrollo Organizacional (procesos que identifiquen riesgos de corrupción) | Enero a Diciembre de 2023 | 33% | 33% | 33%
5. Seguimiento de los riesgos de corrupción | Realizar seguimiento a los Mapas de Riesgos de Corrupción. | Informes(3) de seguimiento a los Mapas de Riesgos de Corrupción publicados. | Control y Evaluación de la Gestión | Oficina Control Interno | 2023-05-15 | 33% | 33% | 33%
2023-09-14
2024-01-16
Elaborado por las diferentes dependencias del MSPS Coordinación y consolidación OAPES / Grupo de Desarrollo Organizacional

## RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES
MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2023
Fecha de Actualización: |  | 08 de agosto de 2023
Versión |  | 3
COMPONENTE 2: RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES
N° | NOMBRE DEL TRÁMITE / SERVICIO / REGULACIÓN | DEPENDENCIA | MOTIVO DE RACIONALIZACIÓN | TIPO DE ACCIÓN | TIPO DE RACIONALIZACIÓN | SITUACIÓN ACTUAL | BENEFICIO AL CIUDADANO O ENTIDAD | DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA O PROYECTO | META | DEPENDENCIA RESPONSABLE | FECHA REALIZACIÓN
[11 empty] | INICIO | FIN
1 | Transformación de sustancias sometidas a fiscalización o medicamentos que las contengan | UAE - FNE | Iniciativa de la institución | Tecnológica | Formularios diligenciados en línea | La solicitud se realiza de manera presencial y a través de correo electrónico | Facilidad para presentar y hacer seguimiento al trámite, requisitos homologados, estandarizados y de pronta respuesta por el mismo portal. | A través del sistema de información del FNE se podrá hacer la gestión del trámite de forma sistematizada, en el cual estará toda la información trazable tanto al laboratorio inscrito, sustancias, medicamentos, cupo asignado e inspeccionado e información de interés para la gestión. | Sistema de Información de gestión de solicitudes de transformación de sustancias fiscalizadas | GIT CYF Equipo de TICS del FNE | 2023-02-01 | 31/11/2023
2 | Previsiones ordinarias y suplementarias para importar materias primas y/o medicamentos de control especial | UAE - FNE | Iniciativa de la institución | Tecnológica | Formularios diligenciados en línea | La solicitud se realiza de manera presencial y a través de correo electrónico | Facilidad para presentar y hacer seguimiento al trámite, requisitos homologados, estandarizados y de pronta respuesta por el mismo portal. | La entidad podrá hacer la gestión del trámite de forma sistematizada, con información trazable tanto al laboratorio inscrito, sustancias, medicamentos e información de interés para la gestión. El ciudadano podrá hacer seguimiento a la solicitud y conocer la respuesta respectiva. | Sistema de Información de gestión de solicitudes de previsión o cupos de importación | GIT CYF Equipo de TICS del FNE | 2023-02-01 | 2023-11-30
3 | Destrucción de sustancias fiscalizadas y/o medicamentos que las contengan | UAE - FNE | Iniciativa de la institución | Tecnológica | Formularios diligenciados en línea | La solicitud se realiza a través de correo electrónico, no existe formulario para tal fin. | Facilidad para presentar y hacer seguimiento al trámite, requisitos homologados, estandarizados y de pronta respuesta por el mismo portal. | A través del sistema de información del FNE se podrá hacer la gestión del trámite de forma sistematizada, en el cual estará toda la información trazable tanto al laboratorio inscrito, sustancias, medicamentos, cupo asignado, inspeccionado, fabricado e información de interés para la gestión. | Sistema de Información de gestión de solicitudes de destrucción de sustancias y medicamentos fiscalizados | GIT CYF Equipo de TICS del FNE | 2023-02-01 | 2023-11-30
4 | Inscripción, renovación, ampliación, modificación o cancelación para realizar cualquier tipo de actividad relacionada con el manejo de materias primas de control especial y/o medicamentos que las contengan | UAE - FNE | Iniciativa de la institución | Tecnológica | Formularios diligenciados en línea | La solicitud se realiza a través de correo electrónico, no existe formulario para tal fin. | Facilidad para presentar y hacer seguimiento al trámite, requisitos homologados, estandarizados y de pronta respuesta por el mismo portal. | A través del sistema de información del FNE se podrá hacer la gestión del trámite de inscripción, renovación, ampliación, modificación o cancelación para el uso sustancias y medicamentos fiscalizados, lo cual ayudará tanto en la revisión de documentos, gestión técnica, gestión jurídica y notificación del acto administrativo al usuario. De esta forma también se mantendrá la información actualizada, confiable y trazable. | Sistema de Información de gestión de solicitudes de inscripción, renovación, ampliación, modificación o cancelación para el uso sustancias y medicamentos fiscalizados | GIT CYF Equipo de TICS del FNE | 2023-02-01 | 2023-11-30
5 | Certificación de necesidades de Recurso Humano para presentar ante el Ministerio de Relaciones Exteriores | MSPS-Dirección de Desarrollo del Talento Humano en Salud | Cumplimiento de disposiciones legales | Tecnológicas | Respuesta Electrónica | Los documentos se radican a través de la Ventanilla única de trámites en forma presencial. Igualmente la respuesta del trámite se otorga por medio de correo electrónico y de forma presencial | Ahorro en desplazamientos, se puede descargar la respuesta los siete días a la semana | Se optimizará el aplicativo de la Ventanilla Única de Trámites del Ministerio de Salud y Protección Social, para que no solo se radiquen los documentos sino para que las respuesta del trámite se otorgue a través del mismo | Trámite optimizado tecnológicamente para brindar respuesta electrónica | Dirección de Desarrollo del Talento en Salud, con la colaboración del grupo OTICS. | 2023-01-02 | 2023-11-30
Elaborado por las diferentes dependencias del MSPS Coordinación y consolidación OAPES / Grupo de Desarrollo Organizacional

## RENDICIÓN DE CUENTAS
MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2023
Fecha de Actualización: |  | 08 de agosto de 2023
Versión |  | 3
COMPONENTE 3: ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS
Elemento de la rendición de cuentas | Tipo de acción de información | Descripción de la acción | ¿La acción se adelanta en el marco de un nodo del Sistema Nacional de Rendición de Cuentas? ¿Cuál? | Alcance de la acción de transparencia (Marcar con una x) |  |  |  | Medio, canal, formato o plataforma que se utilizará | Tipo de grupo de valor al que se orienta la acción | Grupo(s) de valor a los que se orienta la acción | Instancias de participación formales involucradas | Dependencia responsable | Fecha de realización de la acción | Indicador | Producto/meta a ser reportado
|  |  |  | Producir información | Públicar información | Divulgar información | Cogestionar información con grupo de valor | [7 empty] | Primer cuatrimestre | Segundo cuatrimestre | Tercer cuatrimestre
Información | Transparencia pasiva para la rendición de cuentas | Dar respuesta a las victimas y sus organizaciones a través de los canales de información, comunicación y gestión habilitados por la Entidad | NO | X |  |  |  | Orfeo; canales de gestión de atencion al ciudadano; | Organizaciones de la Sociedad Civil | Victimas | Mesa de Participación de Víctimas | OFICINA DE PROMOCION SOCIAL - GRUPO DE ASISTENCIA Y REPARACIÓN A VÍCTIMAS | PERMANENTE | Respuestas generadas | Respuestas generadas | Respuestas generadas | Respuestas generadas
|  | Consolidar mediante documento excel las respuestas realizadas según peticiones allegadas en temas misionales del Fondo Nacional de Estupefacientes. | NO | X |  |  |  | Virtual anales de gestión de atencion al ciudadano; | Personas | Ciudadanía | N/A | UAE FONDO NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES | Cada Cuatrimestre | Cantidad de respuestas generadas | Respuestas generadas | Respuestas generadas | Respuestas generadas
| Transparencia activa para la rendición de cuentas | Socialización de normas y lineamientos Procesos competitivos Informes de gestión Difusión de informacion cualitativa y cuantitativa | NO |  | X | X |  | Pagina web de la Entidad | Organizaciones de la Sociedad Civil | Victimas | Mesa de Participación de Víctimas | OFICINA DE PROMOCION SOCIAL - GRUPO DE ASISTENCIA Y REPARACIÓN A VÍCTIMAS | PERMANENTE | Publicación en página web de MinSalud | Publicaciones adelantadas | Publicaciones adelantadas | Publicaciones adelantadas
|  |  | NO |  | X | X |  | Boletines | Organizaciones de la Sociedad Civil | Victimas | Mesa de Participación de Víctimas | OFICINA DE PROMOCION SOCIAL - GRUPO DE ASISTENCIA Y REPARACIÓN A VÍCTIMAS | PERMANENTE | Boletínes elaborados | Boletínes elaborados | Boletínes elaborados | Boletínes elaborados
|  |  | NO |  | X | X | X | Redes sociales de la Entidad | Organizaciones de la Sociedad Civil | Ciudadanía | Mesa de Participación de Víctimas | OFICINA DE PROMOCION SOCIAL - GRUPO DE ASISTENCIA Y REPARACIÓN A VÍCTIMAS | PERMANENTE | Acciones en redes sociales implementadas | Acciones en redes sociales implementadas | Acciones en redes sociales implementadas | Acciones en redes sociales implementadas
|  | Divulgación en la página web del Ministerio de Salud y Protección, de la formulación del plan de acción institucional 2023 para comentarios de la ciudadania | NO |  | X |  |  | https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/RCuentas/Paginas/planes-accion.aspx | Personas | Ciudadanía | N/A | OAPES/ Grupo Planeación | Noviembre-Diciembre 2023 | Publicación en página web de MinSalud | Publicación en página web de MinSalud | Publicación en página web de MinSalud | Publicación en página web de MinSalud
|  | Divulgación en la página web del Ministerio de Salud y Protección, de los reportes trimestrales de monitoreo del plan de acción institucional 2023 | NO |  | X |  |  | https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/RCuentas/Paginas/planes-accion.aspx | Personas | Ciudadanía | N/A | OAPES/ Grupo Planeación | Posterior al cierre de cada trimestre de 2023 | Publicación en página web de MinSalud | Publicación en página web de MinSalud | Publicación en página web de MinSalud | Publicación en página web de MinSalud
|  | Divulgación en la página web del Ministerio de Salud y Protección, de los reportes trimestrales de monitoreo del plan estratégico sectorial | NO |  | X |  |  | https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/DSector/Paginas/plan-estrategico.aspx | Personas | Ciudadanía | N/A | OAPES/ Grupo Planeación | Posterior al cierre de cada trimestre de 2023 | Publicación en página web de MinSalud | Publicación en página web de MinSalud | Publicación en página web de MinSalud | Publicación en página web de MinSalud
|  | Divulgación en la página web del Ministerio de Salud y Protección, de los reportes trimestrales de monitoreo del plan estratégico institucional | NO |  | X |  |  | https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/DSector/Paginas/plan-estrategico.aspx | Personas | Ciudadanía | N/A | OAPES/ Grupo Planeación | Posterior al cierre de cada trimestre de 2023 | Publicación en página web de MinSalud | Publicación en página web de MinSalud | Publicación en página web de MinSalud | Publicación en página web de MinSalud
|  | Divulgación en la página web del Ministerio de Salud y Protección Social, el Informe al Congreso | NO |  | X |  |  | https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/RCuentas/Paginas/informes-gestion.aspx | Personas | Ciudadanía | N/A | OAPES/ Grupo Planeación | 31 Julio *Una sola vez al año | Publicación en página web de MinSalud | Publicación en página web de MinSalud | Publicación en página web de MinSalud | Publicación en página web de MinSalud
|  | Listado de proyectos de inversión 2023 publicados | NO |  | X |  |  | https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/DSector/Paginas/proyectos-inversion.aspx | Personas | Ciudadanía | N/A | OAPES/ Grupo Planeación | Enero a Marzo | Publicación en página web de MinSalud | Publicación en página web de MinSalud | Publicación en página web de MinSalud | Publicación en página web de MinSalud
|  | Informe de gestión 2022 elaborado y publicado | NO |  | X |  |  | https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/RCuentas/Paginas/rendicion-de-cuentas.aspx | Personas | Ciudadanía | N/A | OAPES/ Grupo Planeación | Enero a Abril | Publicación en página web de MinSalud | Publicación en página web de MinSalud | Publicación en página web de MinSalud | Publicación en página web de MinSalud
|  | Publicar informe de ejecución presupuestal del Sector Salud y Protección Social | NO |  | X |  |  | https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/RCuentas/Paginas/Seguimiento-al-presupuesto-sector-salud.aspx | Personas | Ciudadanía | N/A | OAPES/ Grupo Planeación | Enero a Diciembre | Publicación en página web de MinSalud | Publicación en página web de MinSalud | Publicación en página web de MinSalud | Publicación en página web de MinSalud
|  | Informe Sistema de Evaluación de Actores | No |  | x |  |  | Observatorio de calidad/MSPS | Personas | Ciudadanía | Asociación de Usuarios en Salud | Oficina de Calidad | II semestre 2023 | Informe publicado |  |  | Informe publicado
|  | Publicación de Guías de práctica clínica | No |  | x |  |  | Observatorio de calidad/MSPS | Personas | Ciudadanía | Asociación de Usuarios en Salud | Oficina de Calidad | I y II semestre 2023 de acuerdo a la necesidad | GPC publicada |  |  | GPC publicada
|  | Elaborar y publicar el Informe de Rendición de Cuentas al seguimiento a la implementación del Acuerdo Final de Paz | Sistema de Rendición de Cuentas de la Implementación del Acuerdo de Paz |  | x | x |  | Página Web del Ministerio de Salud y Protección Social | Personas | Ciudadanía | N/A | Oficina Asesora de planeación y Estudios Sectoriales Grupo de Seguimiento a la Gestión Sectorial e Institucional | 30 de junio de 2023 | Número de informes de Rendición de Cuentas del Acuerdo Final de Paz, publicado y divulgado |  | Informes de Rendición de Cuentas del Acuerdo Final de Paz, publicado y divulgado
|  | Publicar informe de rendición de cuentas de forma previa al desarrollo de la audiencia pública participativa vigencia 202, incorporando el enfoque en derechos humanos y Objetivos de Desarrollo Sostenible | NO | X | X |  |  | https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/RCuentas/Paginas/rendicion-de-cuentas.aspx | Personas | Ciudadanía | N/A | Subdirección Administrativa: Grupo relación Estado-ciudadano | Diciembre | Informe DDHH y ODS publicado |  |  | Informe DDHH y ODS publicado
|  | Garantizar el cumplimiento de la publicación de la información mínima ( 9 ítems) tales como Información de la entidad. Normativa. Contratación. Planeación, Presupuesto e Informes. Trámites y el desarrollo de cada uno de los trámites Participa Datos Abiertos (Instrumentos de gestión de información pública). Información específica para Grupos de Interés. en el marco de la ley 1712 de 2014 en el sitio web del FNE | NO |  | X | X |  | Sitio web de la Entidad | Personas | Ciudadanía | N/A | UAE FONDO NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES | Cada Cuatrimestre | Publicación en sitio web de FNE | Reporte de Seguimiento de publicaciones | Reporte de Seguimiento de publicaciones | Reporte de Seguimiento de publicaciones
|  | Premio Nacional a la “entidad comprometida con la prevención del consumo, abuso y adicción a sustancias psicoactivas”; Ley 1566, Art. 8. | NO |  | X |  |  | Pagina web de la Entidad | Personas | Ciudadanía |  | Grupo Convivencia social y ciudadanía | Enero a Diciembre | Publicación en página web de MinSalud | Publicación en página web de MinSalud | Publicación en página web de MinSalud | Publicación en página web de MinSalud
|  | Informe de monitoreo, seguimiento y control integral al gasto que se realiza con los recursos del Sistema General de Participaciones – SGP Salud Pública, vigencia 2022 en el marco del Decreto 028 de 2008. | NO |  | X |  |  | Repositorio Institucional Digital - Ministerio de Salud y Protección Social | Entidades y organismos públicos | Ciudadanía | N/A | Dirección de Promoción y Prevención - Grupo de Gestión para la Promoción y Prevención | Diciembre | Publicación en el RID | Publicación en el RID | Publicación en el RID | Publicación en el RID
|  | Informe de monitoreo a la contratación y ejecución de acciones del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas y de los procesos de la Gestión de la Salud Pública vigencia 2022. | NO |  | X |  |  | Repositorio Institucional Digital - Ministerio de Salud y Protección Social | Entidades y organismos públicos | Ciudadanía | N/A | Dirección de Promoción y Prevención - Grupo de Gestión para la Promoción y Prevención | Diciembre | Publicación en el RID | Publicación en el RID | Publicación en el RID | Publicación en el RID
|  | Informe de seguimiento a las diferencias entre saldos de cuentas maestras de Salud Pública versus saldos en tesorería del Fondo Local de Salud (fuente FUT) vigencia 2022. | NO |  | X |  |  | Repositorio Institucional Digital - Ministerio de Salud y Protección Social | Entidades y organismos públicos | Ciudadanía | N/A | Dirección de Promoción y Prevención - Grupo de Gestión para la Promoción y Prevención | Diciembre | Publicación en el RID | Publicación en el RID | Publicación en el RID | Publicación en el RID
|  | Socialización de normas y lineamientos | NO |  | X | X |  | Pagina web de la Entidad | Entidades encargadas del acceso al sistema de salud y riesgos laborales | Ciudadanía | Mesa intersectoriales depende de la temática | Direcciónn de Regulación de la Operación en Salud, Riesgos Laborales y Pensiones/ Subdirección de la Operación del Aseguramiento en Salud / Subdirección de Riesgos Laborales / Subdirección de Pensiones Según corresponda | I y II semestre 2023 de acuerdo a la necesidad | Publicación en página web de MinSalud | normas y lineamientos publicados | normas y lineamientos publicados | normas y lineamientos publicados
|  | Difusión de informacion cualitativa y cuantitativa | NO |  | X | X |  | Pagina web de la Entidad | Entidades encargadas del acceso al sistema de salud y riesgos laborales (entes territoriales- Administradoras de Riesgos Laborales) | Ciudadanía | Mesa de Trabajo con las entidades territoriales y administradoras de riessgos laborales | Direcciónn de Regulación de la Operación en Salud, Riesgos Laborales y Pensiones/ Subdirección de la Operación del Aseguramiento en Salud / Subdirección de Riesgos Laborales / Subdirección de Pensiones Según corresponda | Publicación mes vencido | Publicación en página web de MinSalud | Información estadistica actualizada | Información estadistica actualizada | Información estadistica actualizada
|  | Publicación de las cuentas de las ET, EPS pendientes de pagar y de las IPS pendientes de cobrar | NO |  | X |  |  | Página Web del Ministerio de Salud y Protección Social | Organizaciones de la Sociedad Civil | Ciudadanía | Asociación de usuarios de IPS y EPS | Dirección de Financiamiento Sectorial | Trimestralmente de Enero a Diciembre | Nro. reportes de los actores a través de los Anexos Técnicos definidos en la Circular Conjunta 030 de 2013 /Informe consolidado * el estado de deudas según lo reportado por los actores a través de los Anexos Técnicos definidos en la Circular Conjunta 030 de 2013 | https://www.minsalud.gov.co/proteccionsocial/Financiamiento/Paginas/estado-deudas-saneamiento.aspx | https://www.minsalud.gov.co/proteccionsocial/Financiamiento/Paginas/estado-deudas-saneamiento.aspx | https://www.minsalud.gov.co/proteccionsocial/Financiamiento/Paginas/estado-deudas-saneamiento.aspx
|  | Publicación de actos administrativos relacionados con el flujo de los recursos del sector salud. | NO |  | X |  |  | Página Web del Ministerio de Salud y Protección Social | Personas | Ciudadanía | Asociación de usuarios de IPS y EPS | Dirección de Financiamiento Sectorial | Permanete, cada vez que se genera un acto administrativo | Nro. Actos Administrativos publicados /Nro. de expedición de Actos Administrativos | https://www.minsalud.gov.co/Paginas/Norm_Resoluciones.aspx | https://www.minsalud.gov.co/Paginas/Norm_Resoluciones.aspx | https://www.minsalud.gov.co/Paginas/Norm_Resoluciones.aspx
|  | Públicar estudio de suficiencia de la vigencia 2023 que contiene la información para Determinar la suficiencia de la Unidad de Pago por Capitación que financia las tecnologías y servicios de salud para el Régimen Contributivo y Régimen Subsidiado, teniendo en cuenta los mecanismos de ajuste de riesgo para el año 2023. | NO |  | X |  |  | Subsitio Web "plan de beneficios en salud" "UPC" del Minsalud | Personas | Ciudadanía | Ciudadania | Subdirección de Costos y Tarifas del Aseguramiento en Salud | 30 de junio de 2023 | Informe publicado |  | Informe publicado
|  | Publicar en el subsitio web "Minsalud / Plan de Beneficios en Salud" los informes que componen las fases del Procedimiento Técnico - Científico y Participativo de Exclusiones, de la Actualización de la Clasificación Única de Procedimientos en Salud (CUPS) y de la ampliación integral de servicios y tecnologías financiadas con recursos de la UPC, al igual que los actos administrativos producto de su gestión. Actualizar en la herramienta tecnológica POS PÓPULI el listado de exclusiones, los códigos CUPS y los servicios y tecnologías financiados con la UPC, contenidos en los actos administrativos expedidos para tal fin. | NO |  | x |  |  | https://www.minsalud.gov.co/salud/POS/Paginas/plan-obligatorio-de-salud-pos.aspx https://pospopuli.minsalud.gov.co/PospopuliWeb/paginas/home.aspx https://tramites.minsalud.gov.co/tramitesservicios/ | Personas | Ciudadanía | N/A | Subdirección de Beneficios en Aseguramiento | 1 de enero de 2023 a 31 de diciembre de 2023 | Publicaciones en portal web | Número de publicaciones realizadas en el subsitio web "Plan de Beneficios en Salud" | Número de publicaciones realizadas en el subsitio web "Plan de Beneficios en Salud" | Número de publicaciones realizadas en el subsitio web "Plan de Beneficios en Salud"
|  | Publicación del Monto Estimado de recursos destinados a la financiación del Régimen Subsidiado para la presupuestación por parte de las Entidades Territoriales (Matriz de Cofinanciación) | NO |  | X |  |  | Página Web del Ministerio de Salud y Protección Social | Entidades y organismos públicos | Ciudadanía | Asociación de usuarios de IPS y EPS | Dirección de Financiamiento Sectorial | La ación inicia en septiembre de una vigencia y termina en marzo de la vigencia siguiente | Nro. Documentos /Matriz consolidada de cofinanciación del Régimen Subsidiado | https://www.minsalud.gov.co/proteccionsocial/Financiamiento/Paginas/matriz-continuidad.aspx | No corresponde | https://www.minsalud.gov.co/proteccionsocial/Financiamiento/Paginas/matriz-continuidad.aspx
| Transparencia focalizada para la rendición de cuentas | Formulación y publicación de la estrategia de comunicaciónes para adopción de las politicas orientadas a fortalecer la relación del Ministerio con sus grupos de valor | NO | x | x | x | x | Portal web, redes sociales, boletines de prensa, intranet, entre otros. | Personas | Ciudadanía | N/A | Comunicaciones | PERMANENTE | Estrategia de comunicaciones formulada y publicada | Estrategia de comunicaciones formulada y publicada | Documentación asociada con acciones implementadas en el marco de la estrategia de comunicaciones | Documentación asociada con acciones implementadas en el marco de la estrategia de comunicaciones
|  | Diseñar una ruta de transparencia focalizada para el acceso a la información de un segmento poblacional priorizado (puede ser discapacidad, victimas, ciclo de vida, etc) | NO | X |  |  |  | Documento de ruta diseñado | Personas | Ciudadanía | N/A | Subdirección Administrativa: Grupo relación Estado-ciudadano | Junio | Informe de cumplimiento de actividades para el diseño de la ruta de transparencia elaborado |  | Informe de cumplimiento de actividades para el diseño de la ruta de transparencia elaborado
|  | Boletines de prensa y especializados -600- emitidos (200 por cuatrimestre) para mantener informada a la ciudadanía en general y a grupos de interés, sobre los resultados de la gestión de la Entidad en sus diferentes frentes técnicos de trabajo, o a través del registro de las actividades desarrolladas por sus principales vocero | NO | x | x | x |  | Portal web, redes sociales, boletines de prensa, intranet, entre otros. | Personas | Ciudadanía | N/A | Comunicaciones | PERMANENTE | Boletines publicados y/o divulgados | 200 boletines de prensa y especializados emitidos | 200 boletines de prensa y especializados emitidos | 200 boletines de prensa y especializados emitidos
|  | Intranet, información por medio digital, audios y/o videos con información de interés para servidores públicos -600 aproximadamente- (200 cuatrimestre) que incluyen publicaciones carrusel Saludnet, modificación de carteleras digitales y/o fondos de pantalla, libretos y tableros de gestión para eventos realizados en la entidad, campañas internas, publicación de El Saludable. | NO | x | x | x | x | Portal web, redes sociales, boletines de prensa, intranet, entre otros. | Personas | Sevidores públicos, contratistas y colaboradores | N/A | Comunicaciones | PERMANENTE | Acciones adelantadas | 200 acciones de comunicación implementadas en intranet | 200 acciones de comunicación implementadas en intranet | 200 acciones de comunicación implementadas en intranet
|  | Campañas masivas de comunicación en redes sociales-40-( 2 cuatrimestres de 13 y un cuatrimestre de 14 ) desplegadas para apoyar las actividades misionales de prevención de la enfermedad, promoción de la salud y protección social en todo el territorio nacional. | NO | x | x | x | x | Portal web, redes sociales, boletines de prensa, intranet, entre otros. | Personas | Ciudadanía | N/A | Comunicaciones | PERMANENTE | Campañas implementadas | 13 campañas implementadas | 13 campañas implementadas | 14 campañas implementadas
|  | Realizar la socialización a la comunidad de la disponibilidad de medicamentos mensual | NO | X | X | X |  | Sitio web de la Entidad | Organizaciones de la Sociedad Civil | Ciudadanía | N/A | UAE FONDO NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES | cada mes | Publicación mensual de la disponibilidad de medicamentos en sitio web de FNE | reporte de 4 publicaciones disponibilidad medicamentos | reporte de 4 publicaciones disponibilidad medicamentos | reporte de 4 publicaciones disponibilidad medicamentos
| Transparencia colaborativa para la rendición de cuentas | Disposición de información para conocimiento general y de grupos poblacionales específicos | NO | X | X | X | X | Pagina Web socialización de lineamientos relacionados con población vulnerable | Organizaciones de la Sociedad Civil | Ciudadanía | Mesa de Participación de Víctimas | OFICINA DE PROMOCION SOCIAL - GRUPO DE ASISTENCIA Y REPARACIÓN A VÍCTIMAS | PERMANENTE | Publicaciones en portal web
|  | Recepcionar a través de la herramienta tecnológica MI VOX PÓPULI, las nominaciones que propongan los actores del SGSSS para actualizar el listado de exclusiones y la Clasificación Única de Procedimientos en Salud (CUPS), así como también, publicar las nominaciones avaladas, las objeciones presentadas (en los periodos del año habilitados para ello), las actas y soportes de los consensos generados en cada una de sus fases, los actos administrativos expedidos en el marco de la decisión final, y la publicación de los eventos de consulta programados, lo que permite una interacción de información, y una consulta y comunicación bidireccional con los actores del SGSSS y la ciudadanía en general del territorio nacional. | NO |  | x |  | X | https://mivoxpopuli.minsalud.gov.co/InscripcionParticipacionCiudadana/frm/logica/frmdefault.aspx | Actores del SGSSS y ciudadanía | Ciudadanía | N/A | Subdirección de Beneficios en Aseguramiento | 1 de enero de 2023 a 31 de diciembre de 2023 | Publicaciones en MI VOX PÓPULI | Número de publicaciones realizadas en la herramienta MI VOX PÓPULI, en el marco del procedimiento de Exclusiones y actualización de la CUPS. | Número de publicaciones realizadas en la herramienta MI VOX PÓPULI, en el marco del procedimiento de Exclusiones y actualización de la CUPS. | Número de publicaciones realizadas en la herramienta MI VOX PÓPULI, en el marco del procedimiento de Exclusiones y actualización de la CUPS.
|  | Garantizar el suministro de información para el observatorio colombiano de cuidados paliativos | NO | X | X | X |  | Virtual documentación solicitada | Academia | Ciudadanía | N/A | UAE FONDO NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES | Anual Diciembre | documento con la cantidad de distribución de medicamentos en el año |  |  | Base de datos de cifras de distibución de medicamentos monopolio del Estado
| Tipo de acción de diálogo | Descripción de la acción | ¿La acción se adelanta en el marco de un nodo del Sistema Nacional de Rendición de Cuentas? ¿Cuál? | Alcance de la acción de diálogo (Marcar con una x) |  |  |  |  | Metodología de diálogo que será utilizada | Metodología de evaluación ciudadana de la gestión que será utilizada | Tipo de grupo de valor al que se orienta la acción | Grupo(s) de valor invitado(s) a los que se orienta la acción | Instancias de participación formales involucradas | Dependencia responsable | Fecha de realización de la acción | Indicador | Producto/meta a ser reportado
|  |  |  | Gestión administrativa | Resultados de la gestión | Derechos Humanos garantizados | Avance en cumplimiento de Objetivos de Desarrollo Sostenible | Construcción de paz | [8 empty] | Primer cuatrimestre | Segundo cuatrimestre | Tercer cuatrimestre
Diálogo | Ejercicios de diálogo amplios | Adelantar Audiencia Pública de rendición de cuentas de la vigencia 2023 | NO | X | X | X | X | X | Audiencia Pública participativa | Encuesta | Ciudadanía | Ciudadanía | N/A | Grupo relación Estado-ciudadano OAPES. Grupo de planeación. Comunicaciones | Segundo semestre | Una audiencia pública adelantada |  |  | Informe de audiencia publica adelantada
| Ejercicios de diálogo focalizados bajo enfoque diferencial | Escenarios de diálogo focalizados en territorios | NO | X | X |  |  |  | Diálogos focalizados | N/A | N/A | N/A | N/A | Oficina Asesora de Planeación Y estudios Sectoriales | PERMANENTE | Espacios de diálogo focalizados adelantados | Diálogos focalizados adelantados | Diálogos focalizados adelantados | Diálogos focalizados adelantados
|  | Escenarios de dialogo para concertación de lineamientos, preparación de normatividad, definición de metodologías y socialización de avance del proceso. | NO | X | X | X | X | X | Dialogo de saberes Grupos Focales Encuentros virtuales | Encuesta | Organizaciones de la Sociedad Civil | Victimas | Mesa de Participación de Víctimas | OFICINA DE PROMOCION SOCIAL - GRUPO DE ASISTENCIA Y REPARACIÓN A VÍCTIMAS | PERMANENTE | Escenarios de diálogo adelantados |  |  | Escenarios de diálogo adelantados
|  | Realizar una evaluación de la gestión administrativa del FNE en cuanto a la promoción del acceso y el uso racional de medicamentos monopolio del estado para la asociaciones médicas. | NO | X | X | X | X |  | Dialogo de saberes Grupos Focales Encuentros | Encuesta | Organizaciones de la Sociedad Civil | Ciudadanía | Asociaciones medicas | UAE FONDO NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES | Diciembre | Escenarios de diálogo adelantados |  |  | Encuestas elaboradas
|  | Realizar la evaluación de las alternativas a los pacientes que requieren tratamiento del dolor con opioides monopolio del estado. | NO | X | X | X | X |  | Dialogo de saberes Grupos Focales Encuentros | Encuesta | Personas | Ciudadanía | Asociaciones de pacientes | UAE FONDO NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES | septiembre | Escenarios de diálogo adelantados |  |  | Encuestas elaboradas
|  | Formular una encuesta a los FRE, con el fin de evaluar la gestión administrativa de MME por el FNE con las diferentes entidades territoriales, | NO | X | X | X | X |  | Dialogo de saberes Grupos Focales Encuentros virtuales | Encuesta | Entidades y organismos públicos | Ciudadanía | FRE | UAE FONDO NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES | Diciembre | Escenarios de diálogo adelantados |  |  | Encuestas elaboradas
|  | Interacción con grupos poblacionales específicos como: Grupos Etnicos, Víctimas del Conflicto, Personas Mayores; Personas con discapacidad | NO | X | X | X | X |  | Mesas de trabajo con grupos poblacionales específicos como: Grupos Etnicos, Víctimas del Conflicto, Personas Mayores; Personas con discapacidad Consejos y comités | Mesas de trabajo con grupos poblacionales específicos como: Grupos Etnicos, Víctimas del Conflicto, Personas Mayores; Personas con discapacidad Consejos y comités | Organizaciones de la Sociedad Civil | Ciudadanía | Mesa de Participación de Víctimas | OFICINA DE PROMOCION SOCIAL - GRUPO DE ASISTENCIA Y REPARACIÓN A VÍCTIMAS | PERMANENTE |  | Mesas de trabajo | Mesas de trabajo | Mesas de trabajo
| Tipo de acción de responsabilidad | Descripción de la acción | ¿La acción se adelanta en el marco de un nodo del Sistema Nacional de Rendición de Cuentas? ¿Cuál? | Alcance de la acción de responsabilidad (Marcar con una x) |  |  |  | Tipo de grupo de valor al que se orienta la acción | Grupo(s) de valor invitado(s) a los que se orienta la acción | Instancias de participación formales involucradas | Dependencia responsable | Fecha de realización de la acción | Indicador | Producto/meta a ser reportado
|  |  |  | Incentivos | Cumplimiento de compromisos con grupos de valor | Mejora institucional como resultado de la evaluación ciudadana | Otro | [6 empty] | Primer cuatrimestre | Segundo cuatrimestre | Tercer cuatrimestre
Responsabilidad | Acciones que promueven la cultura de la rendición de cuentas, el cumplimiento de compromisos con la ciudadanía y la mejora institucional | Adelantar jornada de sensibilización con grupos de valor para capacitar en materia de participación ciudadana, incluyendo rendición de cuentas. | NO | X |  |  | Capacitación | Personas | Ciudadanía |  | Subdirección Administrativa: Grupo relación Estado-ciudadano | Segundo semestre | Una jornada de sensibilización adelantada.
|  | Adelantar jornada de sensibilización con servidores públicos y contratistas del ministerio en materia de participación ciudadana, incluyendo rendición de cuentas. | NO | X |  |  | Capacitación | Personas |  |  | Subdirección Administrativa: Grupo relación Estado-ciudadano | Segundo semestre | Una jornada de sensibilización adelantada.
|  | Elaborar propuesta de ruta interna para la adopción de la guía de diálogo social para el control social y su articulación con el Sistema de control interno Institucional | NO |  |  |  | Fortalecimiento institucional |  |  |  | OAPES y Subdirección Administrativa: Grupo relación Estado-ciudadano | Primer semestre | Un documento tipo informe con ruta de adopción |  | Un documento tipo informe con ruta de adopción
|  | Adelantar una jornada de capacitación y sensibilización a servidores públicos y contratistas para la promoción del diálogo social entre el Ministerio y la ciuadanía organizada alrededor de ejercicios de control social en el marco del Sistema de Control Interno. | NO |  |  |  | Capacitación | Personas |  |  | OAPES y Subdirección Administrativa: Grupo relación Estado-ciudadano | Segundo semestre | Una jornada de capacitación/ sensibilización adelantada. |  |  | Una jornada de capacitación/ sensibilización adelantada.
Note on N38: se ajustan las fechas

## ATENCIÓN AL CIUDADANO
MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2023
Fecha de Actualización: | 08 de agosto de 2023
Versión | 3
COMPONENTE 4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | [5 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE POR CUATRIMESTRE
SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES | META O PRODUCTO A GENERAR | PROCESO | DEPENDENCIA RESPONSABLE | FECHA REALIZACIÓN (INICIO-FIN) Vigencia 2023 | 1 | 2 | 3
Subcomponente 1: Planeación Estratégica del servicio al ciudadano | Analizar la satisfacción de los usuarios frente a las consulta públicas con el fin conocer la percepción de estos para generar posteriormente nuevos mecanismos que los hagan sentir participes y que sus aportes fueron valiosos en el marco de la regulación de precios de medicamentos. | Una encuesta de percepción al año, que se realizará junto con la consulta pública que se realice por el grupo de control de precios. | Gestión de Medicamentos y Tecnologías en Salud | Dirección de Medicamentos y Tecnologías en Salud | Septiembre - Diciembre | 0% | 0% | 100%
Subcomponente 1: Planeación Estratégica del servicio al ciudadano | Fomentar la usabilidad entre la ciudadanía del Centro Especializado de Servicio al Ciudadano y publicar los resultados. | Realización de 1 evento de divulgación y publicación de resultados en intranet y en internet, elaboración de 1 boletin cada cuatrimestre | Gestión del Servicio al Ciudadano | Grupo Gestor de Canales de Atención y Peticiones Ciudadanas | Enero - Abril Mayo - Agosto Sept - Diciembre | 33% | 33% | 33%
Subcomponente 2: Fortalecimiento de Talento Humano al Servicio del Ciudadano | Realizar mesas de trabajo de capacitación a los procesos con menor oportunidad de la respuesta y documentar los resultados | Realización de mesas de trabajo con los procesos y publicación de resultados en intranet en cada uno de los cuatrimestres | Gestión del Servicio al Ciudadano | Grupo Gestor de Canales de Atención y Peticiones Ciudadanas | Enero - Abril Mayo - Agosto Sept - Diciembre | 33% | 33% | 33%
Subcomponente 2: Fortalecimiento de Talento Humano al Servicio del Ciudadano | Aplicar la guía de lenguaje claro, desarrollando laboratorios de simplicidad a dos plantillas de respuestas a PQRSDF del proceso de servicio al ciudadano. | Un laboratorio de simplicidad en cada cuatrimestre | Gestión del Servicio al Ciudadano | Grupo Gestor de Canales de Atención y Peticiones Ciudadanas | Enero - Abril Mayo - Agosto Sept - Diciembre | 33% | 33% | 33%
Subcomponente 3 Gestión de relacionamiento con los ciudadanos | Realizar la intervención de los trámites y/u OPA´S establecidos | Informe anual de cumplimiento actividades del Plan de Racionalización de Trámites SUIT. | Gestión del Servicio al Ciudadano / Oficina Asesora de Planeación | Subdirección administrativa/Grupo de Desarrollo Organizacional | Septiembre |  |  | 100%
Subcomponente 3 Gestión de relacionamiento con los ciudadanos | Reporte de cumplimiento de estadísticas trimestrales de trámites SUIT. | Primer cuatrimestre: Reporte 4 trimestre de la vigencia anterior en Enero y Reporte primer trimestre en Abril Segundo Cuatrimestre: Reporte 2 trimestre Julio Tercer cuatrimestre: Reporte de 3 trimestre Octubre | Gestión del Servicio al Ciudadano / Oficina Asesora de Planeación | Subdirección administrativa/Grupo de Desarrollo Organizacional | Enero a Diciembre | 33% | 33% | 33%
Subcomponente 3 Gestión de relacionamiento con los ciudadanos | Realizar capacitaciones a los actores interesados del registro de transferencias de valor sobre el reporte y consulta de los datos. | Cuatro capacitaciones | Gestión de Medicamentos y Tecnologías en salud | Dirección de Medicamentos y Tecnologías en Salud | Enero a Septiembre | 50% | 0% | 50%
Subcomponente 3 Gestión de relacionamiento con los ciudadanos | Prestar asistencia técnica para la implementación y seguimiento de procesos dirigidos al mejoramiento de la prestación de servicios de salud a nivel territorial y ESE | Matriz de seguimiento del Plan de Asistencia Técnica de la DPSAP | Gestión de la Prestación de Servicios en Salud | Dirección de Prestación de Servicios de salud | Enero a Diciembre | 33% | 33% | 33%
| Publicar en el Portal Web del Ministerio de Salud y Protección Social los documentos técnicos y normatividad relacionada con la prestación de servicios de salud. | Portal web actualizado con documentos técnicos y normatividad relacionada con la prestación de servicios de salud. | Gestión de la Prestación de Servicios en Salud | Dirección de Prestación de Servicios y Atención Primaria | Enero a Diciembre | 33% | 33% | 33%
Subcomponente 3 Gestión de relacionamiento con los ciudadanos | Realizar capacitación a los servidores del FNE en temas relacionados con atención al cliente. | Lista de asistencia de la capacitación y presentación en PDF | U.A.E Fondo Nacional de Estupefacientes | Administrativa y financiera FNE | Mayo- agosto |  | 100%
Subcomponente 3 Gestión de relacionamiento con los ciudadanos | Realizar actividades de capacitación o educación a usuarios de Medicamentos de Control Especial y Monopolio del Estado | 1 informe del evento y/o capacitación | U.A.E Fondo Nacional de Estupefacientes | Regionalización FNE | Septiembre- Diciembre |  |  | 100%
Subcomponente 3 Gestión de relacionamiento con los ciudadanos | Convocar a los actores del Sistema a nominar tecnologías en salud susceptibles de actualización de la CUPS y de Exclusión de servicios y tecnologías financiados con recursos públicos asignados a la salud, participando en las fases de análisis técnico científico y de pacientes potencialmente afectados, según corresponda, para la adopción final de la decisión. | Soporte de convocatoria a participación ciudadana | Gestión de la Protección Social | Dirección de Regulación de Beneficios, Costos y Tarifas en Aseguramiento en Salud | Enero a diciembre | 33% | 33% | 34%
Subcomponente 4 Conocimiento al servicio al ciudadano | Publicar en las herramientas tecnológicas al servicio de la DRBCyTAS, tales como MI VOX POPULI y página web del Ministerio de Salud y Protección Social, las actuaciones adelantadas en en el procedimiento de inclusiones y en cada una de las fases del PTC de exclusiones y actualización de CUPS. Así mismo, publicar en la herramienta POS POPULI, los medicamentos y procedimientos que hacen parte de los servicios y tecnologías del Plan de Beneficios y su forma de financiación. Recepcionar a través de MI VOX PÓPULI la retroalimentacion de la información de las EPS relacionada con suficiencia, incapacidades y registro de los procedimientos realizados, medicamentos dispensados e insumos suministrados a los afiliados de los regímenes contributivo y subsidiado, para estudio de la UPC. | Documentos publicados Documentos publicados. | Gestión de la Protección Social | Dirección de Regulación de Beneficios, Costos y Tarifas en Aseguramiento en Salud | Enero a diciembre | 33% | 33% | 34%
Subcomponente 5: Evaluación de Gestión y Medición de la Percepción Ciudadana | Calcular y documentar los resultados del indicador de calidad de la respuesta a PQRSD para el Grupo de Atención al Ciudadano. Este indicador mide 3 aspectos fundamentales de la respuesta directa a PQRSD recibidas en el canal virtual: estructura, claridad y coherencia, lenguaje (ortografía y redacción) | Calculo del indicador primer trimestre 2023 y publicación de resultados en intranet -Primer y Segundo Cuatrimestre Calculo del indicador tercer y cuarto trimestre 2023 y publicación de resultados consolidados en intranet - Tercer cuatrimestre | Gestión del Servicio al Ciudadano | Grupo Gestor de Canales de Atención y Peticiones Ciudadanas | Enero - Abril Mayo - Agosto Sept - Diciembre | 33% | 33% | 33%
Subcomponente 5: Evaluación de Gestión y Medición de la Percepción Ciudadana | Tramitar oportunamente las PQRSD en las que soliciten información relacionada con las competencias de la Dirección de Financiamiento Sectorial | Reporte mensual de PQRSD tramitadas oportunamente | Análisis de recursos del SGSSS y planeación financiera territorial | Dirección de Financiamiento Sectorial | Enero a Diciembre de 2023 | 33% | 33% | 33%
| Implementar una medición de la percepción del ciudadano con la respuesta a PQRSD recibidas en el canal virtual | Medición de percepción primer trimestre y publicación de resultados en intranet - Primer cuatrimestre Medición de percepción segundo trimestre y publicación de resultados en intranet- Segundo Cuatrimestre Medición de percepción tercero y cuarto trimestre y publicación de resultados en intranet - Tercer cuatrimestre | Gestión del Servicio al Ciudadano | Grupo Gestor de Canales de Atención y Peticiones Ciudadanas | Enero - Abril Mayo - Agosto Sept - Diciembre | 33% | 33% | 33%
Subcomponente 5: Evaluación de Gestión y Medición de la Percepción Ciudadana | Publicar las consultas públicas sobre la regulación de precios de medicamentos en la página web del ministerio de salud y atender de manera oportuna los comentarios realizada por los usuarios. | Publicación de los documentos para consulta pública sobre regulación de precios de medicamento en la página web del ministerio Publicación de las respuestas a los comentarios (según la cantidad de solicitudes) de las consultas públicas sobre regulación en la página web del ministerio | Gestión de Medicamentos y Tecnologías en Salud | Dirección de Medicamentos y Tecnologías en Salud | Enero a Diciembre | 33% | 33% | 33%
Elaborado por las diferentes dependencias del MSPS Coordinación y consolidación OAPES / Grupo de Desarrollo Organizacional

## TRANSPARENCIA
MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2023
Fecha de Actualización: | 08 de agosto de 2023
Versión | 3
COMPONENTE 5: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA | [5 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE POR CUATRIMESTRE
SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES | META O PRODUCTO A GENERAR | PROCESO | DEPENDENCIA RESPONSABLE | FECHA REALIZACIÓN (INICIO-FIN) Vigencia 2023 | 1 | 2 | 3
Transparencia Pasiva | Consolidar las respuestas realizadas según peticiones allegadas en temas misionales | Dar respuesta oportuna de las peticiones allegadas de en temas misionales | Gestión de Medicamentos y Tecnologías en Salud | U.A.E Fondo Nacional de Estupefacientes (Comunicaciones FNE) | Enero - Diciembre | 33% | 33% | 33%
Transparencia Pasiva | Publicación de informes sobre la gestión de las solicitudes | Elaborar 1 informe semestral que comprende cada uno los 4 temas así: 1)Informe de solicitudes recibidas de acceso a la información semestre II- 2023 publicado 2) Informe de solicitudes recibidas de acceso a la información semestre I- 2023, publicado. | Gestión de Servicio al Ciudadano | Grupo Atención al Ciudadano | Enero a Diciembre | 33% | 33% | 33%
Transparencia activa | Publicar información sobre el Ministerio | Registro publicado sobre la ubicación de las sedes. | Gestión del Servicio al Ciudadano | Grupo Gestor de Canales de Atención y Peticiones Ciudadanas | Enero a Diciembre | 33% | 33% | 33%
|  | Horario de atención al público publicado. | Gestión del Servicio al Ciudadano | Grupo Gestor de Canales de Atención y Peticiones Ciudadanas | Enero a Diciembre | 33% | 33% | 33%
| Publicar información sobre la gestión presupuestal del Ministerio | Presupuesto general asignado vigente, actualizado y publicado . (Una vez al año) | Gestión financiera | Subdirección Financiera | Enero - Diciembre | 100%
|  | Presupuesto desagregado con Modificaciones Mensualmente | Gestión financiera | Subdirección Financiera | Febrero - Diciembre | 33% | 33% | 33%
|  | Ejecución presupuestal actualizada y publicada. Diez (10) primeros días de cada mes | Gestión financiera | Subdirección Financiera | Enero - Diciembre | 33% | 33% | 33%
|  | Distribución presupuestal de proyectos de inversión 2022 actualizada y publicada. | Direccionamiento Estratégico | Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales - Grupo de Planeación | Enero a Marzo | 33.33% | 33.33% | 33.34%
| Divulgación en la página web del Ministerio de Salud y Protección, de la formulación del plan de acción institucional 2023 para comentarios de la ciudadania | Plan de acción institucional versión preliminar publicado en la página web | Direccionamiento Estratégico | OAPES/ Grupo Planeación | Noviembre-Diciembre 2023 |  |  | 100%
| Divulgación en la página web del Ministerio de Salud y Protección, de los reportes trimestrales de monitoreo del plan de acción institucional 2023 | Informes(4) trimestrales publicados de monitoreo al Plan de Acción Institucional 2023. | Direccionamiento Estratégico | OAPES/ Grupo Planeación | * Primer cuatrimestre: Publicación Informe de monitoreo de plan de acción correspondiente al 4to trimestre del año anterior (2022) * Segundo Cuatrimestre: Publicación informe de monitoreo de plan de acción correspondiente a 1er y 2do Trimestre de 2023 * Tercer cuatrimestre: Publicación informe de monitoreo de plan de acción correspondiente al 3er trimestre de 2023 NOTA: El informe de monitoreo del plan de acción correspondiente al 4to trimestre de 2023 se entrega dentro del primer trimestre de la vigencia 2024 | 33% | 33% | 33%
| Divulgación en la página web del Ministerio de Salud y Protección, de los reportes trimestrales de monitoreo del plan estratégico sectorial | Informes (4) trimestrales publicados de monitoreo al Plan Estratégico Sectorial 2023. | Direccionamiento Estratégico | OAPES/ Grupo Planeación | * Primer cuatrimestre: Publicación Informe de monitoreo de PES correspondiente al 4to trimestre del año anterior (2022) * Segundo Cuatrimestre: Publicación informe de monitoreo de PES correspondiente a 1er y 2do Trimestre de 2023 * Tercer cuatrimestre: Publicación informe de monitoreo de PES correspondiente al 3er trimestre de 2023 NOTA: El informe de monitoreo de PES correspondiente al 4to trimestre de 2023 se entrega dentro del primer trimestre de la vigencia 2024. | 33% | 33% | 33%
| Divulgación en la página web del Ministerio de Salud y Protección, de los reportes trimestrales de monitoreo del plan estratégico institucional | Informes (4) trimestrales publicados de monitoreo al Plan Estratégico Institucional 2023. | Direccionamiento Estratégico | OAPES/ Grupo Planeación | * Primer cuatrimestre: Publicación Informe de monitoreo de PEI correspondiente al 4to trimestre del año anterior (2022) * Segundo Cuatrimestre: Publicación informe de monitoreo de PEI correspondiente a 1er y 2do Trimestre de 2023 * Tercer cuatrimestre: Publicación informe de monitoreo de PEI correspondiente al 3er trimestre de 2023 NOTA: El informe de monitoreo de PES correspondiente al 4to trimestre de 2023 se entrega dentro del primer trimestre de la vigencia 2024. | 33% | 33% | 33%
| Divulgación en la página web del Ministerio de Salud y Protección Social, el Informe al Congreso | Informe al Congreso Publicado | Direccionamiento Estratégico | OAPES/ Grupo Planeación | 31 Julio *Una sola vez al año |  | 100%
| Listado de proyectos de inversión 2023 publicados | Listado de proyectos de inversión 2023 publicados | Direccionamiento Estratégico | OAPES/ Grupo Planeación | Enero a Marzo | 100%
| Informe de gestión 2022 elaborado y publicado | Informe de gestión 2022 elaborado y publicado | Direccionamiento Estratégico | OAPES/ Grupo Planeación | Enero a Abril | 100%
| Publicar informe de ejecución presupuestal del Sector Salud y Protección Social | Informe de ejecución presupuestal del sector salud y protección social publicados en página web | Direccionamiento Estratégico | OAPES/ Grupo Planeación | Enero a Diciembre | 33% | 33% | 33%
| Publicar la Información Financiera y Contable del Ministerio. | Información histórica presupuestal publicada. | Gestión financiera | Subdirección Financiera | Febrero - Diciembre | 33% | 33% | 33%
|  | Estados financieros publicados. De acuerdo a la fecha que establezca el Instructivo | Gestión financiera | Subdirección Financiera | Febrero - Diciembre | 33% | 33% | 33%
| Publicar información sobre los resultados de la gestión del Ministerio: Elaborar y publicar Plan de Acción Institucional y sus modificaciones | Informe de gestión del año 2021 publicado. (Vigencia Fiscal) | Direccionamiento Estratégico | Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales - Grupo de Planeación | Enero a Abril | 100%
|  | Plan de Acción 2022 actualizado y publicado. | Direccionamiento Estratégico | Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales - Grupo de Planeación | Enero a Marzo | 100%
| Publicar información sobre la estructura organizacional del Ministerio | Organigrama publicado. | Gestión de Talento Humano | Subdirección de Gestión del Talento Humano | Enero a Diciembre | 33% | 33% | 33%
|  | Manual de Funciones y de Competencias Laborales, actualizado y Publicado. | Gestión de Talento Humano | Subdirección de Gestión del Talento Humano | Enero a Diciembre | 33% | 33% | 33%
|  | Escala Salarial actualizada y publicada. | Gestión de Talento Humano | Subdirección de Gestión del Talento Humano | Enero a Diciembre | 33% | 33% | 33%
|  | Informe Acuerdos de Gestión actualizados y publicados. | Gestión de Talento Humano | Subdirección de Gestión del Talento Humano | Enero a Diciembre | 33% | 33% | 33%
|  | Ofertas de empleo actualizadas y publicadas. | Gestión de Talento Humano | Subdirección de Gestión del Talento Humano | Enero a Diciembre | 33% | 33% | 33%
| Publicar Información sobre la gestión contractual del Ministerio | Directorio de los contratistas actualizado y publicado (sujeto a Suscripción de contratos de prestación de servicios y apoyo a la gestión). | Gestión de Contratación | Grupo de Gestión Contractual Grupo de Ejecución y Liquidación Contractual | Enero - Abril Mayo - Agosto Sept - Diciembre | 70% | 20% | 10%
|  | Plan Anual de Adquisiciones (PAA) Actualizado y publicado. | Subdirección Administrativa | Subdirección Administrativa | Enero a Diciembre | 100%
|  | Sistema Electrónico de Contratación Pública - SECOP actualizado con Información de los procesos de contratación realizados. | Gestión de Contratación | Grupo de Gestión Contractual Grupo de Ejecución y Liquidación Contractual | Enero - Abril Mayo - Agosto Sept - Diciembre | 33% | 33% | 33%
| Publicación de la cartera de las ET, EPS pendientes de pagar y de las IPS pendientes de cobrar. | Informe del estado de deudas según lo reportado por los actores a través de los Anexos Técnicos definidos en la Circular Conjunta 030 de 2013 | Análisis de recursos del SGSSS y planeación financiera territorial | Dirección de Financiamiento Sectorial | Enero a Diciembre | 33% | 33% | 33%
| Publicación del Monto Estimado de recursos destinados a la financiación del Régimen Subsidiado para la presupuestación por parte de las Entidades Territoriales | Matriz de cofinanciación del Régimen Subsidiado | Análisis de recursos del SGSSS y planeación financiera territorial | Dirección de Financiamiento Sectorial | Enero a Diciembre | 33% | 33% | 33%
| Publicación de actos administrativos relacionados con el flujo de los recursos del sector salud. | Actos administrativos expedidos. | Análisis de recursos del SGSSS y planeación financiera territorial | Dirección de Financiamiento Sectorial | Enero a Diciembre | 33% | 33% | 33%
| Publicar información asociada al Sistema de Evaluación de Actores. | Visor de indicadores del Sistema de Evaluación de actores actualizado. (Disposición permanente) | Gestión de la Prestación de Servicios en Salud | Oficina de Calidad | Febrero-Agosto | 50% | 50%
| Publicar información relacionada con las Guías de Práctica Clínica | Plataforma virtual de Guías de Práctica clínica actualizada. (Disposición permanente) | Gestión de la Prestación de Servicios en Salud | Oficina de Calidad | Febrero-Diciembre | 33% | 33% | 34%
| Publicar los documentos generados por las diferentes dependencias del Ministerio en datos abiertos como son normativa, informes, manuales, guías, protocolos, entre otros, para la consulta de los ciudadanos y las instituciones vinculadas al sector salud. | Documentos cargados en el RID. | Planeación, monitoreo y evaluación de los resultados en salud pública | Dirección de Epidemiología y Demografía | Enero - Diciembre 2023 | 33% | 33% | 33%
| Publicar los boletines de noticias de interés sanitario | Boletín de noticias de interés sanitario | Planeación, monitoreo y evaluación de los resultados en salud pública | Dirección de Epidemiología y Demografía | Enero- Diciembre | 33% | 33% | 33%
| Acompañar metodologicamente la construcción de un Indice de transparencia para entidades del sector salud. | Documento con propuesta diseñada de Indice de Transparencia para entidades del sector salud | Gestión de Servicio al Ciudadano | Subdirección Administrativa - Grupo de Relación Estado - Ciudadano | Enero a diciembre | 50% | 40% | 10%
| Garantizar el cumplimiento de la publicación de los reportes e informes en el marco de la ley 1712 de 2014 del sitio web del FNE | Mantener actualizada la información mínima ( 9 ítems) tales como Información de la entidad. Normativa. Contratación. Planeación, Presupuesto e Informes. Trámites y el desarrollo de cada uno de los trámites Participa Datos Abiertos (Instrumentos de gestión de información pública). Información específica para Grupos de Interés. Obligación de reporte de información específica por parte de la entidad. | Gestión de Medicamentos y Tecnologías en Salud | U.A.E Fondo Nacional de Estupefacientes (Comunicaciones FNE) | Enero - Diciembre | 33% | 33% | 33%
| Mapear posibles ejercicios de datos abiertos al interior de las dependencias del Ministerio | Matriz de mapeo de posibles Datos Abiertos | Gestión de Servicio al Ciudadano | Subdirección Administrativa - Grupo de Relación Estado - Ciudadano | Mayo a diciembre |  | 50% | 50%
Elaboración instrumentos de gestión de la Información | Publicar los Instrumentos de Gestión de Información | Registro de Activos de Información, actualizado y publicado | Gestión Documental | Grupo Administración Documental | Septiembre a Diciembre |  |  | 100%
|  | Índice de información Clasificada y Reservada, actualizado y publicado. | Gestión Documental | Grupo Administración Documental | Septiembre a Diciembre |  |  | 100%
|  | Programa de Gestión Documental – PGD publicado. | Gestión Documental | Grupo Administración Documental | Septiembre a Diciembre |  |  | 100%
|  | Tablas de Retención Documental - TRD publicado. | Gestión Documental | Grupo Administración Documental | Septiembre a Diciembre |  |  | 100%
|  | Cuadro de Clasificación Documental – CCD publicado. | Gestión Documental | Grupo Administración Documental | Septiembre a Diciembre |  |  | 100%
| Validar el nivel de madurez de: Tablas de retención documental Cuadros de clasificación documental Tablas de valoración documental Registros de activos de información índice de información clasificada y reservada Esquema de publicación de información y programa de gestión documental | Desarrollar un diagnóstico de la gestión documental | Gestión de Medicamentos y Tecnologías en Salud | U.A.E Fondo Nacional de Estupefacientes (GIT RAO) | Mayo - Diciembre |  |  | 100%
Monitoreo del acceso a la información pública | Formular un cronograma de cumplimiento de los retos que tiene la entidad en el marco del cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 y la Resolución 1519 de 2020 | Un cronograma elaborado para cumplir con los aspectos recomendados | Gestión de Servicio al Ciudadano | Subdirección Administrativa - Grupo de Relación Estado - Ciudadano | Enero a abril | 100%
| Apoyar la coordinación de la actualización de contenidos pendientes en la seccion de transparencia y acceso a la información y del Menu Participa | Contenidos de la sección Transparencia y acceso a la información y del Menú Participa actualizados | Gestión de Servicio al Ciudadano | Subdirección Administrativa - Grupo de Relación Estado - Ciudadano | Enero a diciembre | 33.3% | 33.3% | 33.3%
| Evaluar y monitorear el cumplimiento de la resolución 1519 en la sede electrónica del Ministerio de Salud y Protección social | Un documento de evaluación con recomendaciones | Gestión de Servicio al Ciudadano | Subdirección Administrativa - Grupo de Relación Estado - Ciudadano | Enero a diciembre | 33% | 33% | 33%
| Desarrollar seguimiento a la directiva de procuraduría ITA | Garantizar cumplimiento directiva de procuraduría ITA | Gestión de Medicamentos y Tecnologías en Salud | U.A.E Fondo Nacional de Estupefacientes (Comunicaciones FNE) | Septiembre - Diciembre |  |  | 100%
Criterio diferencial de accesibilidad | Actualizar la información de la página web con los criterios de accesibilidad y usabilidad de la Resolución 1519 de 2020 | Fortalecer la accesibilidad de la página web del FNE | Gestión de Medicamentos y Tecnologías en Salud | U.A.E Fondo Nacional de Estupefacientes (Comunicaciones FNE) | Enero - Diciembre |  |  | 100%
| Diseñar una ruta de transparencia focalizada para el acceso a la información de un segmento poblacional priorizado (puede ser discapacidad, victimas, ciclo de vida, etc) | Un documento de ruta de transparencia focalizada | Gestión de Servicio al Ciudadano | Subdirección Administrativa - Grupo de Relación Estado - Ciudadano | Enero a diciembre | 33.3% | 33.3% | 33.3%
Elaborado por las diferentes dependencias del MSPS Coordinación y consolidación OAPES / Grupo de Desarrollo Organizacional

## INICIATIVAS ADICIONALES
MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2023
Fecha de Actualización: | 08 de agosto de 2023
Versión | 3
COMPONENTE 6: INICIATIVAS ADICIONALES | [5 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE POR CUATRIMESTRE
SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES | META O PRODUCTO A GENERAR | PROCESO | DEPENDENCIA RESPONSABLE | FECHA REALIZACIÓN (INICIO-FIN) Vigencia 2023 | 1 | 2 | 3
Integridad | Habilitar una encuesta de satisfacción para recibir retroalimentación, propuestas, recomendaciones y sugerencias con los servidores públicos y grupos de intercambio a las actividades que la entidad ejecuta para la implementación de la gestión de conflicto de intereses y política de integridad. | Capítulo de Integridad y Conflicto de Interés de la encuesta de Diagnóstico de necesidades de Talento Humano | Gestión del Talento Humano | Subdirección de Talento Humano | Noviembre |  |  | 100%
| Socializar los valores del código de integridad en los servidores públicos y contratistas del Ministerio de Salud y Protección Social | Evidencia de socialización del video | Gestión del Talento Humano |  | Julio | 100%
| Realizar capacitaciones a servidores públicos y contratistas sobre los impedimentos y recusaciones establecidos en la Ley 1437 del 2011 | Capacitación Conflicto de Intereses | Gestión del Talento Humano |  | Abril Diciembre | 50% |  | 50%
| Difundir a los servidores y contratistas de la entidad el curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción impartido virtualmente por el Departamento Administrativo de la Función Pública para dar cumplimiento a la Ley 2016 de 2020 | Publicaciones en el Boletín "El saludable", invitando a los servidores públicos y contratistas. | Gestión del Talento Humano |  | Marzo Agosto Diciembre | 33% | 33% | 33%
| Promover que los servidores públicos realicen la declaración de bienes y rentas en los términos y condiciones de los artículos 13 al 16 de la Ley 190 de 1995 | 1. Publicaciones en el Boletín "El saludable", invitando a los servidores públicos al diligenciamiento de la Declaración de Bienes y Rentas Periódica 2. Matriz consolidada de los servidores públicos que cumplieron con la entrega de la Declaración de Bienes y Rentas en los tiempos estipulados. | Gestión del Talento Humano |  | Diciembre |  | 50% | 50%
| Promover que los servidores públicos de la entidad obligados por la Ley 2013 de 2019 publiquen la declaración de bienes, rentas y conflicto de intereses en el aplicativo establecido por el Departamento Administrativo Función Pública | 1. Comunicar por correo electrónico a los servidores públicos del nivel directivo, recordando la obligación de publicar la declaración de bienes, rentas y conflicto de intereses en el aplicativo establecido por Función Pública. 2. Matriz consolidada de los sujetos obligados que cumplieron con la publicación de la declaración. | Gestión del Talento Humano |  | Junio- Diciembre |  | 50% | 50%
| Publicar en la intrtanet el informe de gestión de Integridad y Conflicto de Interés | Informe anual | Gestión del Talento Humano |  | Diciembre |  |  | 100%
| Realizar socializaciones sobre temas de anticorrupción desde la función preventiva disciplinaria, se programaron de manera cuatrimestral, así: 1er semestre: 1ro y 2do: 1, para un total de 2 actividades. | Listados de Asistencia a socializaciones. | Gestión y Prevención de asuntos Disciplinarios | Oficina Control Disciplinario Interno | Febrero a Diciembre | 50% | 50%
| Realizar publicaciones sobre temas de anticorrupción desde la función preventiva disciplinaria, mediante "El Saludable" Se programaron de manera cuatrimestral, así: 1er cuatrimestre:6, 2do y 3ro 8, para un total de 22 actividades. | Publicaciones en el Boletín "El saludable" | Gestión y Prevención de asuntos Disciplinarios | Oficina Control Disciplinario Interno | Febrero a Diciembre | 33% | 33% | 33%
| Realizar seguimiento al resultado de las socialización en temas disciplinarios y anticorrupción realizadas con las entidades adscritas del sector salud. Se programaron de manera semestral, así: 2do y 3ro: 1, para un total de 2 actividades.Realizar seguimiento a los resultados obtenidos | Documento de encuesta de seguimiento diligenciada por cada entidad adscrita. Documento con análisis del seguimiento realizado | Gestión y Prevención de asuntos Disciplinarios | Oficina Control Disciplinario Interno | Febrero a Diciembre | 50% |  | 50%
Elaborado por las diferentes dependencias del MSPS Coordinación y consolidación OAPES / Grupo de Desarrollo Organizacional

## Rendición de cuentas (hidden)
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2022
COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS | [5 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE POR CUATRIMESTRE
SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES | META O PRODUCTO A GENERAR | PROCESO | DEPENDENCIA RESPONSABLE | FECHA REALIZACIÓN (INICIO-FIN) Vigencia 2022 | 1 | 2 | 3
Subcomponente 1: Informar avances y resultados de la gestión con calidad y en lenguaje comprensible | Publicar en la página web del Ministerio la ejecución presupuestal mensual | Ejecución presupuestal actualizada y publicada. | Gestión Financiera | Subdirección Financiera | Enero a Diciembre 10 Primeros días de cada mes | 33% | 33% | 33%
| Gestionar la publicación de información referente a rendición de cuentas en el menú participa del portal web institucional, en el marco de la Resolución 1519 de 2020 expedida por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) | Menú participa con información de rendición de cuentas en portal web institucional | Gestión del Servicio al Ciudadano | Subdirección Administrativa - Grupo de Relación Estado - Ciudadano | Julio |  | 100%
| Publicar la información asociada con el cumplimiento de metas del Ministerio y de información alrededor de derechos cuídanos garantizados y avance en el cumplimiento de objetivos de desarrollo sostenible. | Informe de garantía de derechos ciudadanos y cumplimiento ODS | Gestión del Servicio al Ciudadano | Subdirección Administrativa - Grupo de Relación Estado - Ciudadano | Junio-Julio |  | 100%
| Diseñar, publicar y divulgar una infografía y/o video sobre el cumplimiento de metas, garantía de derechos y cumplimiento de ODS en el marco de la gestión del Ministerio | Una infografía o video divulgada | Gestión del Servicio al Ciudadano | Subdirección Administrativa - Grupo de Relación Estado - Ciudadano | Julio |  | 100%
| Comunicar los resultados de la gestión pública del Ministerio. | Informe al Congreso publicado. | Direccionamiento Estratégico | Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales - Grupo de Planeación | 31 Julio *Una sola vez al año |  | 100%
|  | Plan de Acción Institucional 2022 actualizado publicado. | Direccionamiento Estratégico | Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales - Grupo de Planeación | Enero a Marzo *Una sola vez al año | 100%
|  | Informes(4) trimestrales publicados de monitoreo al Plan de Acción Institucional 2022. | Direccionamiento Estratégico | Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales - Grupo de Planeación | * Primer cuatrimestre PAAC: Publicación Informe de monitoreo de plan de acción correspondiente al 4to trimestre del año anterior 2021 * Segundo Cuatrimestre PAAC: Publicación informe de monitoreo de plan de acción correspondiente a 1er y 2do Trimestre de 2022 * Tercer cuatrimestre PAAC: Publicación informe de monitoreo de plan de acción correspondiente al 3er trimestre de 2022 NOTA: El informe de monitoreo del plan de acción correspondiente al 4to trimestre de 2022 se entrega dentro del primer trimestre de la vigencia 2023 | 33% | 33% | 33%
|  | Listado de proyectos de inversión 2022 publicados. | Direccionamiento Estratégico | Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales - Grupo de Planeación | Enero a Marzo | 100%
|  | Plan Estratégico Institucional 2022 publicado. | Direccionamiento Estratégico | Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales - Grupo de Planeación | Enero a Marzo *Una sola vez al año | 100%
|  | Resultados de auditorías realizadas y comunicadas a las respectivas dependencias | Control y Evaluación | Oficina de Control Interno | Mayo a Diciembre |  | 50% | 50%
|  | Planes de mejoramiento publicados y entregados a la Contraloría General de la Republica | Control y Evaluación | Oficina de Control Interno | Enero Julio | 50% | 50%
| Comunicar la información del Ministerio asociada a consultas | Informe trimestral de consultas tramitadas. | Gestión Jurídica | Dirección Jurídica | Enero a Diciembre | 33% | 33% | 33%
|  | Boletín Jurídico. (Primeros 15 días de cada mes) | Gestión Jurídica | Dirección Jurídica | Enero a Diciembre | 33% | 33% | 33%
|  | Agenda Regulatoria (sujeto a actualizaciones) | Gestión Jurídica | Dirección Jurídica | Enero a Marzo y a demanda | 100%
|  | Informes trimestrales de Acciones Constitucionales (tutelas) tramitadas. | Gestión Jurídica | Dirección Jurídica | Enero a Diciembre | 33% | 33% | 33%
|  | Informe Trimestral de Defensa legal (procesos vigentes , procesos fallados | Gestión Jurídica | Dirección Jurídica | Enero a Diciembre | 33% | 33% | 33%
|  | Normograma temático publicado | Gestión Jurídica | Dirección Jurídica | Enero a Diciembre | 33% | 33% | 33%
| Elaborar el informe de rendición de cuentas de la implementación del acuerdo de paz | informe de rendición de cuentas de la implementación del acuerdo de paz | Direccionamiento Estratégico | Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales - Grupo de Seguimiento a la gestión sectorial e institucional | Junio |  | 100%
| Elaborar y publicar informe de gestión-rendición de cuentas para la vigencia 2021 | Informe de gestión 2021 elaborado y publicado | Direccionamiento Estratégico | Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales - Grupo de Planeación | Enero a abril | 100%
| Comunicar la información del Ministerio asociada a comunicaciones oficiales | Boletines de prensa y especializados -600- emitidos (200 por cuatrimestre) para mantener informada a la ciudadanía en general y a grupos de interés, sobre los resultados de la gestión de la Entidad en sus diferentes frentes técnicos de trabajo, o a través del registro de las actividades desarrolladas por sus principales voceros. | Gestión de las comunicaciones publicas y estratégicas | Grupo de Comunicaciones | Febrero - Julio | 33% | 33% | 33%
|  | Campañas masivas de comunicación en redes sociales-36-(12 por cuatrimestre) desplegadas para apoyar las actividades misionales de prevención de la enfermedad, promoción de la salud y protección social en todo el territorio nacional. | Gestión de las comunicaciones publicas y estratégicas | Grupo de Comunicaciones | Enero a Diciembre | 33% | 33% | 33%
|  | Intranet, información por medio digital, audios y/o videos con información de interés para servidores públicos -600 aproximadamente- (200 cuatrimestre) que incluyen publicaciones carrusel Saludnet, modificación de carteleras digitales y/o fondos de pantalla, libretos y tableros de gestión para eventos realizados en la entidad, campañas internas, publicación de El Saludable. | Gestión de las comunicaciones publicas y estratégicas | Grupo de Comunicaciones | Enero a Diciembre | 33% | 33% | 33%
|  | Publicación de la estrategia de comunicación para Rendición de cuentas | Gestión de las comunicaciones publicas y estratégicas | Grupo de Comunicaciones | Junio |  | 100%
|  | Publicación invitación Audiencia de Rendición de Cuentas | Gestión de las comunicaciones publicas y estratégicas | Grupo de Comunicaciones | Junio |  | 100%
Subcomponente 2: Desarrollar escenarios de dialogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Diseñar e implementar un instrumento de consulta en línea para identificar temas de interés y preferencias metodológicas de los grupos de valor de cara a ejercicios de diálogo de rendición de cuentas | Instrumento de consulta en línea implementado | Gestión del Servicio al Ciudadano | Subdirección Administrativa - Grupo de Relación Estado - Ciudadano | Julio |  | 100%
| Actualizar la estrategia de rendición de cuentas, para la versión correspondiente a la gestión de la vigencia 2022. | Estrategia de rendición de cuentas actualizada | Direccionamiento Estratégico | Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales | Enero a Marzo | 100%
| Publicar cronograma de espacios de diálogo de rendición de cuentas | Cronograma publicado | Gestión del Servicio al Ciudadano | Subdirección Administrativa - Grupo de Relación Estado - Ciudadano | Mayo-junio |  | 100%
| Adelantar dos jornadas de diálogo participativas, diversificando la metodología de diálogo a partir de características de grupos de valor | Dos jornadas de diálogo adelantadas | Gestión del Servicio al Ciudadano | Subdirección Administrativa - Grupo de Relación Estado - Ciudadano | Enero a Agosto |  | 100%
| Desarrollar Audiencia de rendición de cuentas institucional | Audiencia Pública de Rendición de Cuentas participativa realizada | Direccionamiento Estratégico | Despacho del Ministro con apoyo de la Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales - Grupo Desarrollo Organizacional y el Grupo de Comunicaciones Subdirección Administrativa - Grupo de Relación Estado - Ciudadano | Enero a Junio |  | 100%
| Implementación de los lineamientos institucionales para el desarrollo de la estrategia de Participación Ciudadana en la gestión en el MSPS | Estrategia de Participación Ciudadana formulado e implementado | Direccionamiento Estratégico | Lidera Subdirección Administrativa - Grupo de Relación Estado - Ciudadano en coordinación con todas las áreas que desarrollen participación ciudadana Oficina Asesora de Planeación y Estudios sectoriales - Grupo Desarrollo Organizacional | Enero a mayo (formulación de la Estrategia de Participación Ciudadana) Junio a Septiembre (1 informes de seguimiento corte septiembre 2022) el informe a corte 31 de diciembre se elaborará durante el mes de enero 2023 |  | 50% | 50%
| Encuentros semestrales con participación de representantes o voceros de la sociedad civil | Informes semestrales de encuentros con sociedad civil | Transversalizaciòn de Enfoque Diferencial | Oficina de Promoción Social | Enero a Diciembre |  | 50% | 50%
| Convocar a los actores del Sistema a nominar tecnologías en salud, susceptibles de inclusión o de exclusión del Plan de Beneficios o de actualización de CUPS, participando en las fases de análisis técnico científico (Sociedades Científicas, pacientes potencialmente afectados y ciudadanía en general), para la adopción final de la decisión. | Soporte de convocatoria | Gestión de Protección Social en Salud | Dirección de regulación de beneficios, costos, y tarifas en aseguramiento en salud | Enero a Diciembre | 33% | 33% | 33%
Subcomponente 3: Responder a compromisos propuestos, evaluación y retroalimentación en los ejercicios de rendición de cuentas con acciones correctivas para mejora.
| Publicar en portal web los compromisos derivados con grupos de valor en los espacios de diálogo de rendición de cuentas | Informe de compromisos publicado | Gestión del Servicio al Ciudadano | Subdirección Administrativa - Grupo de Relación Estado - Ciudadano | Enero a diciembre |  | 50% | 50%
| Elaborar y publicar protocolo para el desarrollo de acciones de diálogo de rendición de cuentas | Protocolo publicado | Gestión del Servicio al Ciudadano | Subdirección Administrativa - Grupo de Relación Estado - Ciudadano | Junio |  | 100%
| Incorporar un enfoque de Estado abierto a la gestión de las políticas orientadas a mejorar la relación del estado con el ciudadano, incluyendo rendición de cuentas | Informe de seguimiento cuatrimestral al establecimiento de las estrategias y formalización de las políticas | Gestión del Servicio al Ciudadano | Subdirección Administrativa - Grupo de Relación Estado - Ciudadano | Enero a diciembre | 33% | 33% | 33%
| Comunicar los resultados de las evaluaciones y seguimiento a la gestión institucional. | Informes de seguimiento a la gestión (De acuerdo al Plan Operativo) y de los entes de control que vigilan a la entidad. | Control y Evaluación | Oficina de Control Interno | Enero a Diciembre | 33% | 33% | 33%
Elaborado por las diferentes dependencias del MSPS Coordinación y consolidación OAPES/Grupo de Desarrollo Organizacional
Actualizado: 16 de Agosto de 2022
Versión : 03

## Servicio al ciudadano (hidden)
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2022
COMPONENTE 4: MECANISMOS PARA MEJORAR EL SERVICIO AL CIUDADANO | [5 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE POR CUATRIMESTRE
SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES | META O PRODUCTO A GENERAR | PROCESO | DEPENDENCIA RESPONSABLE | FECHA REALIZACIÓN (INICIO-FIN) Vigencia 2022 | 1 | 2 | 3
Subcomponente 1: Planeación Estratégica del servicio al ciudadano | Analizar la satisfacción de los usuarios frente a las consulta públicas con el fin conocer la percepción de estos para generar posteriormente nuevos mecanismos que los hagan sentir participes y que sus aportes fueron valiosos en el marco de la regulación de precios de medicamentos. | Una encuesta de percepción al año, que se realizará junto con la consulta pública que se realice por el grupo de control de precios. | Gestión de Medicamentos y Tecnologías en Salud | Dirección de Medicamentos y Tecnologías en Salud | Septiembre - Diciembre | 0% | 0% | 100%
Subcomponente 1: Planeación Estratégica del servicio al ciudadano | Fomentar la usabilidad entre la ciudadanía del Centro Especializado de Servicio al Ciudadano y publicar los resultados. | Realización de 3 eventos de divulgación y publicación de resultados en intranet y en internet, elaboración de 3 boletines - Primer cuatrimestre Realización de 3 eventos de divulgación y publicación de resultados en intranet y en internet, elaboración de 3 boletines - Segundo Cuatrimestre Realización de 3 eventos de divulgación y publicación de resultados en intranet y en internet, elaboración de 3 boletines - Tercer cuatrimestre | Gestión del Servicio al Ciudadano | Grupo Gestor de Canales de Atención y Peticiones Ciudadanas | Enero - Abril Mayo - Agosto Sept - Diciembre | 33% | 33% | 33%
Subcomponente 1: Planeación Estratégica del servicio al ciudadano | Establecer controles para asegurar que la información publicada en la página web este actualizada, con responsables definidos y protegida adecuadamente. | Definir un instrumento de control de la actualización de la información y sus responsables, así como su seguimiento periódico de su disponibilidad y actualización | Gestión de Medicamentos y Tecnologías en salud | Dirección de Medicamentos y Tecnologías en Salud | Enero a Abril: Instrumento de control de la actualización de la información Marzo a Agosto: Registro de seguimiento a Agosto de 2022 del instrumento de control Septiembre a Diciembre: Registro de seguimiento a Diciembre de 2022 del instrumento de control | 33% | 33% | 33%
Subcomponente 2: Fortalecimiento de Talento Humano al Servicio del Ciudadano | Realizar mesas de trabajo de capacitación a los procesos con menor oportunidad de la respuesta y documentar los resultados | Realización de mesas de trabajo con los procesos y publicación de resultados en intranet -Primer cuatrimestre Realización de mesas de trabajo con los procesos y publicación de resultados en intranet Segundo Cuatrimestre Realización de mesas de trabajo con los procesos y publicación de resultados en intranet - Tercer cuatrimestre | Gestión del Servicio al Ciudadano | Grupo Gestor de Canales de Atención y Peticiones Ciudadanas | Enero - Abril Mayo - Agosto Sept - Diciembre | 33% | 33% | 33%
Subcomponente 2: Fortalecimiento de Talento Humano al Servicio del Ciudadano | Aplicar la guía de lenguaje claro, desarrollando laboratorios de simplicidad a dos plantillas de respuestas a PQRSDF del proceso de servicio al ciudadano. | Un laboratorio de simplicidad en cada cuatrimestre | Gestión del Servicio al Ciudadano | Grupo Gestor de Canales de Atención y Peticiones Ciudadanas | Enero - Abril Mayo - Agosto Sept - Diciembre | 33% | 33% | 33%
Subcomponente 3 Gestión de relacionamiento con los ciudadanos | Realizar capacitaciones a los actores interesados del registro de transferencias de valor sobre el reporte y consulta de los datos. | Cuatro capacitaciones | Gestión de Medicamentos y Tecnologías en salud | Dirección de Medicamentos y Tecnologías en Salud | Enero a Septiembre | 50% | 50%
Subcomponente 3 Gestión de relacionamiento con los ciudadanos | Prestar asistencia técnica para la implementación y seguimiento de procesos dirigidos al mejoramiento de la prestación de servicios de salud a nivel territorial y ESE | Matriz de seguimiento del Plan de Asistencia Técnica de la DPSAP | Gestión de la Prestación de Servicios en Salud | Dirección de Prestación de Servicios de salud | Enero a Diciembre | 33% | 33% | 33%
Subcomponente 3 Gestión de relacionamiento con los ciudadanos | Gestionar desarrollo tecnológico enfocado a la atención de los tramites en el FNE. | Reporte que incluya el desarrollo tecnológico realizado a los módulos de inscripciones, previsiones, transformaciones, destrucciones y comercio exterior en SICOF. que impacta la gestión de los trámites del FNE | Gestión de Medicamentos y Tecnologías en Salud | U.A.E Fondo Nacional de Estupefacientes | Enero a Diciembre | 33% | 33% | 33%
Subcomponente 3 Gestión de relacionamiento con los ciudadanos | Brindar Desarrollo de Capacidades Técnicas para seguimiento al Plan Nacional de Vacunación, dirigidos a las Entidades Territoriales Departamentales y Distritales, para garantizar el acceso de la población a la vacuna contra el COVID-19. | Informe de Desarrollo de Capacidades Técnicas realizadas en el periodo. | Gestión de las Intervenciones Individuales y Colectivas para la Promoción de la Salud y Prevención de la Enfermedad. | Dirección de Promoción y Prevención | Enero a Diciembre de 2022 | 33% | 33% | 33%
Subcomponente 4 Conocimiento al servicio al ciudadano | Implementar la guía de caracterización a grupos de valor del proceso de servicio al ciudadano. | 1. Preparación de instrumentos y levantamiento de la información 2. Avance parcial 3.Consolidación y publicación de resultados | Gestión del Servicio al Ciudadano | Grupo Gestor de Canales de Atención y Peticiones Ciudadanas | Enero - Abril Mayo - Agosto Sept - Diciembre | 33% | 33% | 33%
Subcomponente 4 Conocimiento al servicio al ciudadano | Socialización de lineamientos de enfoque diferencial | Informes trimestrales de asistencias técnicas a referentes de entidades territoriales, realizadas | Transversalizaciòn de Enfoque Diferencial | Oficina de Promoción Social | Enero a Diciembre | 33% | 33% | 33%
Subcomponente 4 Conocimiento al servicio al ciudadano | Publicar en las herramientas tecnológicas al servicio de la DRBCyTAS, tales como MI VOX POPULI y página web del Ministerio de Salud y Protección Social, las metodologías y los resultados de las actuaciones adelantadas en cada una de las fases de inclusión o exclusión de tecnologías en salud, o actualización de CUPS, así mismo, publicar en la herramienta POS POPULI, los medicamentos y tecnologías en salud que hacen parte del Plan de Beneficios y su forma de financiación. Recepcionar a través de MI VOX PÓPULI de las EPS información relacionada con suficiencia, incapacidades y registro de los procedimientos realizados, medicamentos dispensados e insumos suministrados a los afiliados de los regímenes contributivo y subsidiado, para estudio de la UPC. | Herramientas tecnológicas publicadas Aplicación de procedimientos en MI VOX PÓPULI | Gestión de la Protección Social en Salud | Dirección de regulación de beneficios, costos, y tarifas en aseguramiento en salud | Enero a Diciembre | 33% | 33% | 33%
Subcomponente 5: Evaluación de Gestión y Medición de la Percepción Ciudadana | Calcular y documentar los resultados del indicador de calidad de la respuesta a PQRSD para el Grupo de Atención al Ciudadano. Este indicador mide 3 aspectos fundamentales de la respuesta directa a PQRSD recibidas en el canal virtual: estructura, claridad y coherencia, lenguaje (ortografía y redacción) | Calculo del indicador primer trimestre 2022 y publicación de resultados en intranet -Primer cuatrimestre Calculo del indicador segundo trimestre 2022 y publicación de resultados en intranet Segundo Cuatrimestre Calculo del indicador tercer y cuarto trimestre 2022 y publicación de resultados consolidados en intranet - Tercer cuatrimestre | Gestión del Servicio al Ciudadano | Grupo Gestor de Canales de Atención y Peticiones Ciudadanas | Enero - Abril Mayo - Agosto Sept - Diciembre | 33% | 33% | 33%
Subcomponente 5: Evaluación de Gestión y Medición de la Percepción Ciudadana | Implementar una medición de la percepción del ciudadano con la respuesta a PQRSD recibidas en el canal virtual | Medición de percepción primer trimestre y publicación de resultados en intranet - Primer cuatrimestre Medición de percepción segundo trimestre y publicación de resultados en intranet- Segundo Cuatrimestre Medición de percepción tercero y cuarto trimestre y publicación de resultados en intranet - Tercer cuatrimestre | Gestión del Servicio al Ciudadano | Grupo Gestor de Canales de Atención y Peticiones Ciudadanas | Enero - Abril Mayo - Agosto Sept - Diciembre | 33% | 33% | 33%
Subcomponente 5: Evaluación de Gestión y Medición de la Percepción Ciudadana | Tramitar oportunamente las PQRSD y Tutelas en las que soliciten información relacionada con las competencias de la Dirección de Promoción y Prevención | Reporte mensual de PQRSD tramitadas oportunamente | Gestión de las Intervenciones Individuales y Colectivas para la Promoción de la Salud y Prevención de la Enfermedad. | Dirección de Promoción y Prevención | Enero a Diciembre de 2022 | 33% | 33% | 33%
Subcomponente 5: Evaluación de Gestión y Medición de la Percepción Ciudadana | Publicar las consultas públicas sobre la regulación de precios de medicamentos en la página web del ministerio de salud y atender de manera oportuna los comentarios realizada por los usuarios. | Publicación de los documentos para consulta pública sobre regulación de precios de medicamento en la página web del ministerio Publicación de las respuestas a los comentarios (según la cantidad de solicitudes) de las consultas públicas sobre regulación en la página web del ministerio | Gestión de Medicamentos y Tecnologías en Salud | Dirección de Medicamentos y Tecnologías en Salud | Enero a Diciembre | 33% | 33% | 33%
Elaborado por las diferentes dependencias del MSPS Coordinación y consolidación OAPES/Grupo de Desarrollo Organizacional
Actualizado: 16 de Agosto de 2022
Versión : 03

## Transparencia (hidden)
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2022
COMPONENTE 5: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA | [5 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE POR CUATRIMESTRE
SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES | META O PRODUCTO A GENERAR | PROCESO | DEPENDENCIA RESPONSABLE | FECHA REALIZACIÓN (INICIO-FIN) Vigencia 2022 | 1 | 2 | 3
Transparencia Pasiva | Publicación de informes sobre la gestión de las solicitudes | Elaborar 2 informes semestrales que comprende cada uno los 4 temas así: 1)Informe de solicitudes recibidas de acceso a la información semestre II- 2022 publicado 2) Informe de solicitudes recibidas de acceso a la información semestre I- 2022, publicado. | Gestión de Servicio al Ciudadano | Grupo Atención al Ciudadano | Enero a Diciembre | 33% | 33% | 33%
Transparencia activa | Publicar información sobre el Ministerio | Registro publicado sobre la ubicación de las sedes. | Gestión del Servicio al Ciudadano | Grupo Atención al Ciudadano | Enero a Marzo | 100%
|  | Horario de atención al público publicado. | Gestión del Servicio al Ciudadano | Grupo Atención al Ciudadano | Enero a Marzo | 100%
| Publicar información sobre la gestión presupuestal del Ministerio | Presupuesto general asignado vigente, actualizado y publicado . | Gestión Financiera | Subdirección Financiera | Enero | 100%
|  | Presupuesto desagregado con Modificaciones | Gestión Financiera | Subdirección Financiera | Enero a Diciembre | 33% | 33% | 33%
|  | Distribución presupuestal de proyectos de inversión 2022 actualizada y publicada. | Direccionamiento Estratégico | Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales - Grupo de Planeación | Enero a Marzo | 33.33% | 33.33% | 33.34%
| Publicar la Información Financiera y Contable del Ministerio. | Información histórica presupuestal publicada. | Gestión Financiera | Subdirección Financiera | Enero a Diciembre | 33% | 33% | 33%
|  | Estados financieros publicados. De acuerdo a la fecha que establezca el Instructivo | Gestión Financiera | Subdirección Financiera | Enero a Diciembre | 33% | 33% | 33%
| Publicar información sobre los resultados de la gestión del Ministerio: Elaborar y publicar Plan de Acción Institucional y sus modificaciones | Informe de gestión del año 2021 publicado. (Vigencia Fiscal) | Direccionamiento Estratégico | Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales - Grupo de Planeación | Enero a Abril | 100%
|  | Plan de Acción 2022 actualizado y publicado. | Direccionamiento Estratégico | Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales - Grupo de Planeación | Enero a Marzo | 100%
| Publicar información sobre la estructura organizacional del Ministerio | Organigrama publicado. | Gestión de Talento Humano | Subdirección de Gestión del Talento Humano | Enero a Diciembre | 33% | 33% | 33%
|  | Manual de Funciones y de Competencias Laborales, actualizado y Publicado. | Gestión de Talento Humano | Subdirección de Gestión del Talento Humano | Enero a Diciembre | 33% | 33% | 33%
|  | Perfiles de los funcionarios principales actualizado y publicado. | Gestión de Talento Humano | Subdirección de Gestión del Talento Humano | Enero a Diciembre | 33% | 33% | 33%
|  | Escala Salarial actualizada y publicada. | Gestión de Talento Humano | Subdirección de Gestión del Talento Humano | Enero a Diciembre | 33% | 33% | 33%
|  | Acuerdos de Gestión actualizados y publicados. | Gestión de Talento Humano | Subdirección de Gestión del Talento Humano | Enero a Diciembre | 33% | 33% | 33%
|  | Ofertas de empleo actualizadas y publicadas. | Gestión de Talento Humano | Subdirección de Gestión del Talento Humano | Enero a Diciembre | 33% | 33% | 33%
| Publicar Información sobre la gestión contractual del Ministerio | Directorio de los contratistas actualizado y publicado (sujeto a Suscripción de contratos de prestación de servicios y apoyo a la gestión). | Gestión de Contratación | Grupo de Gestión Contractual Grupo de Ejecución y Liquidación Contractual | Enero - Abril Mayo - Agosto Sept - Diciembre | 70% | 20% | 10%
|  | Plan Anual de Adquisiciones (PAA) Actualizado y publicado. | Subdirección Administrativa | Subdirección Administrativa | Enero a Diciembre | 100%
|  | Sistema Electrónico de Contratación Pública - SECOP actualizado con Información contractual actualizada (entre ella los Informes de supervisión). (Sujeto a los procesos de contratación realizados) | Gestión de Contratación | Grupo de Gestión Contractual Grupo de Ejecución y Liquidación Contractual | Enero - Abril Mayo - Agosto Sept - Diciembre | 33% | 33% | 33%
| Publicación de la cartera de las ET, EPS pendientes de pagar y de las IPS pendientes de cobrar. | Informe del estado de deudas según lo reportado por los actores a través de los Anexos Técnicos definidos en la Circular Conjunta 030 de 2013 | Análisis de recursos del SGSSS y planeación financiera territorial | Dirección de Financiamiento Sectorial | Enero a Diciembre | 33% | 33% | 33%
| Publicación del Monto Estimado de recursos destinados a la financiación del Régimen Subsidiado para la presupuestación por parte de las Entidades Territoriales | Matriz de cofinanciación del Régimen Subsidiado | Análisis de recursos del SGSSS y planeación financiera territorial | Dirección de Financiamiento Sectorial | Enero a Abril | 100% | 0% | 0%
| Publicación de actos administrativos relacionados con el flujo de los recursos del sector salud. | Actos administrativos expedidos. | Análisis de recursos del SGSSS y planeación financiera territorial | Dirección de Financiamiento Sectorial | Enero a Abril | 100% | 0% | 0%
| Publicación consolidado de Acuerdo de Punto Final Territorial - Régimen Subsidiado. | Matriz consolidada saneamiento APF Entidades Territoriales | Análisis de recursos del SGSSS y planeación financiera territorial | Dirección de Financiamiento Sectorial | Enero a Diciembre | 33% | 33% | 33%
| Publicar en el Portal Web del Ministerio de Salud y Protección Social los documentos técnicos y normatividad relacionada con la prestación de servicios de salud. | Portal web actualizado con documentos técnicos y normatividad relacionada con la prestación de servicios de salud. | Gestión de la Prestación de Servicios en Salud | Dirección de Prestación de Servicios y Atención Primaria | Enero a Diciembre | 33% | 33% | 33%
| Publicar información asociada al Sistema de Evaluación de Actores. | Visor de indicadores del Sistema de Evaluación de actores actualizado. (Disposición permanente) | Gestión de la Prestación de Servicios en Salud | Oficina de Calidad | Febrero - Agosto | 50% | 50%
| Publicar información sobre los resultados de la Encuesta de Percepción de los Usuarios de las EPS | Para poder hacer la medición de esta meta, es necesario medirlo con relación al cumplimiento de las diferentes actividades relacionadas a un plan de trabajo para poder llegar al final de cada periodo, estos son comprendidos entre febrero y diciembre de la anualidad, donde en cada periodo de avance se van sumando los porcentajes de cada cuatrimestre para así llegar al 100% de cumplimiento al final del tercer cuatrimestre, estos son: primer cuatrimestre 1. Elaboración de estudios previos 2. Elaboración y estimación del valor sugerido del contrato de acuerdo con el estudio de mercado 3. Estudio técnico y financiero elaborado 4. Respuesta a observaciones de los estudios previos realizados por el grupo de contractual 5. Radicación de estudios previos para iniciar el proceso contractual Segundo cuatrimestre: 1. Respuesta a observaciones a interesados y proponentes 2. Adjudicación contrato 3. Revisión y ajuste del formulario a aplicar 4. Prueba piloto Tercer cuatrimestre: 1. Aplicación prueba de campo, informe de campo 2. Informe final de la encuesta de eps publicada en el observatorio de calidad | Gestión de la Prestación de Servicios en Salud | Oficina de Calidad | Febrero - Diciembre | 33% | 33% | 33%
| Publicar información actualizada relacionada con la calidad en salud. | Plataforma virtual del Observatorio Nacional de Calidad actualizado de acuerdo a criterios y lineamientos previstos para tal fin (Disposición permanente) * cada cuatrimestre se suma el cumplimiento de cada actividad para dar un 100% | Gestión de la Prestación de Servicios en Salud | Oficina de Calidad | Febrero - Diciembre | 33% | 33% | 33%
| Publicar información relacionada con las Guías de Práctica Clínica | Plataforma virtual de Guías de Práctica clínica actualizada. (Disposición permanente) | Gestión de la Prestación de Servicios en Salud | Oficina de Calidad | Febrero - Diciembre | 33% | 33% | 33%
| Publicar información sobre Formación, Gestión del Conocimiento, Ejercicio y Desempeño del Talento Humano en Salud en el enlace profesiones y ocupaciones de la pagina del Ministerio de Salud. | Un reporte cuatrimestral sobre la información publicada en relación con el Talento Humano en Salud | Desarrollo del Talento Humano en Salud | Dirección de Desarrollo del Talento Humano en Salud | Enero -Diciembre | 33% | 33% | 33%
| Identificar, analizar, extraer y transformar la información requerida para publicación de informes de los indicadores de las atenciones individuales de la Ruta Integral para la Promoción y Mantenimiento de la Salud y de la Ruta Integral Materno Perinatal | Informe de seguimiento a indicadores de las atenciones individuales de la Ruta Integral para la Promoción y Mantenimiento de la Salud y de la Ruta Integral Materno Perinatal vigencia 2021 | Gestión de las Intervenciones Individuales y Colectivas para la Promoción de la Salud y Prevención de la Enfermedad. | Dirección de Promoción y Prevención | Enero a Diciembre | 33% | 33% | 33%
| recolectar los indicadores de gestión de salud publica (técnicos y financieros) resultado de la gestión en la vigencia 2021 de las entidades territoriales consolidados, los cuales generan un nivel de riesgo por entidad territorial. | informe del monitoreo, seguimiento y control integral al gasto realizado con los recursos del SGP SP en cada vigencia, de acuerdo a lo establecido en el Decreto 028 de 2008, vigencia 2021 | Gestión de las Intervenciones Individuales y Colectivas para la Promoción de la Salud y Prevención de la Enfermedad. | Dirección de Promoción y Prevención | Enero a Diciembre | 33% | 33% | 33%
| consolidación y análisis de la información reportadas por las entidades financieras de los saldos de las cuentas maestras de salud pública en la vigencia 2021 corte diciembre Vs el reporte de tesorería de los saldos a 31 de diciembre de la subcuenta de salud publica colectiva reportada al FUT por las entidades territoriales | informe de las diferencias presentadas entre los saldos de las cuentas maestras de salud pública de las entidades territoriales reportadas por los bancos Vs los saldos de tesorería de las entidades territoriales reportadas al FUT en la vigencia 2021. | Gestión de las Intervenciones Individuales y Colectivas para la Promoción de la Salud y Prevención de la Enfermedad. | Dirección de Promoción y Prevención | Enero a Diciembre | 33% | 33% | 33%
| Recolección de información, revisión, análisis y presentación de resultados de la ejecución de los recursos de la subcuenta de salud publica colectiva en la vigencia 2021 de las entidades territoriales "departamentales, distritales y municipales" | informe del monitoreo, seguimiento y control al gasto realizado con los recursos de la subcuenta de salud publica colectiva en la vigencia 2021 de los departamentos, distritos y municipios, y resumen de los municipios de cada dpto., por fuentes de financiación y su destinación por dimensiones | Gestión de las Intervenciones Individuales y Colectivas para la Promoción de la Salud y Prevención de la Enfermedad. | Dirección de Promoción y Prevención | Enero a Diciembre | 33% | 33% | 33%
| Premio Nacional a la “entidad comprometida con la prevención del consumo, abuso y adicción a sustancias psicoactivas”; Ley 1566, Art. 8. | Publicación en la página de Minsalud sobre las fases de: convocatoria, recepción de propuestas por parte de las Entidades participantes, evaluación y entrega del Premio Nacional 2022. En la versión 2022 del premio nacional se otorgará a las siguientes categorías: 1. Entidad territorial. 2. Agentes del Sistema General de Seguridad Social en Salud. 3. Organizaciones privadas. 4. Organizaciones no gubernamentales. 5. Organizaciones de base comunitaria. 6. Entidades Educativas en modalidades: a) Instituciones de Educación Básica y Media. b) Instituciones de Educación Superior. | Gestión de las Intervenciones Individuales y Colectivas para la Promoción de la Salud y Prevención de la Enfermedad. | Dirección de Promoción y Prevención | Mayo - Diciembre |  | 50% | 50%
| Espacio mensual "Conectando con la ciudadanía para la promoción de la salud mental y la prevención del consumo de sustancias psicoactivas. | Informe cuatrimestral y final | Gestión de las Intervenciones Individuales y Colectivas para la Promoción de la Salud y Prevención de la Enfermedad. | Dirección de Promoción y Prevención | Febrero - Diciembre | 33% | 33% | 33%
| Espacio mensual "Tu asistencia mi asistencia" dirigido a las Secretarias de salud departamentales, distritales y municipales. | Informe cuatrimestral y final | Gestión de las Intervenciones Individuales y Colectivas para la Promoción de la Salud y Prevención de la Enfermedad. | Dirección de Promoción y Prevención | Febrero - Diciembre | 33% | 33% | 33%
| Publicar los documentos generados por las diferentes dependencias del Ministerio en datos abiertos como son normativa, informes, manuales, guías, protocolos, entre otros, para la consulta de los ciudadanos y las instituciones vinculadas al sector salud. | Documentos cargados en el RID. | Planeación, monitoreo y evaluación de los resultados en salud pública | Dirección de Epidemiología y Demografía | Enero- Diciembre | 33% | 33% | 33%
| Publicar los boletines de noticias de interés sanitario | Boletín de noticias de interés sanitario | Planeación, monitoreo y evaluación de los resultados en salud pública | Dirección de Epidemiología y Demografía | Enero- Diciembre | 33% | 33% | 33%
Elaboración instrumentos de gestión de la Información | Publicar los Instrumentos de Gestión de Información | Registro de Activos de Información, actualizado y publicado | Gestión Documental | Grupo Administración Documental | Septiembre a Diciembre | 0% | 0% | 100%
|  | Esquema de Publicación actualizado y publicado. | Gestión de las Comunicaciones púbicas y estratégicas | Grupo Comunicaciones | 1 Cuatrimestre 2 Cuatrimestre 3 Cuatrimestre | 33% | 33% | 33%
|  | Índice de información Clasificada y Reservada, actualizado y publicado. | Gestión Documental | Grupo Administración Documental | Septiembre a Diciembre | 0% | 0% | 100%
|  | Programa de Gestión Documental – PGD publicado. | Gestión Documental | Grupo Administración Documental | Enero a Diciembre | 100% | 0% | 0%
|  | Tablas de Retención Documental - TRD publicado. | Gestión Documental | Grupo Administración Documental | Septiembre a Diciembre | 0% | 0% | 100%
|  | Cuadro de Clasificación Documental – CCD publicado. | Gestión Documental | Grupo Administración Documental | Enero a Diciembre | 100% | 0% | 0%
Monitoreo del acceso a la información pública
| Elaborar un (1) diagnóstico de implementación de la Ley 1712 de 2014, decretos reglamentarios y resolución 1519 de 2020 | Un diagnóstico de implementación de la Ley 1712 de 2014 | Gestión de Servicio al Ciudadano | Subdirección Administrativa - Grupo de Relación Estado - Ciudadano | Enero a Julio | 0% | 100% | 0%
| Evaluar y monitorear el cumplimiento de la resolución 1519 en la sede electrónica del Ministerio de Salud y Protección social | Un documento de evaluación con recomendaciones | Gestión de Servicio al Ciudadano | Subdirección Administrativa - Grupo de Relación Estado - Ciudadano | Enero a diciembre | 33% | 33% | 33%
Criterio diferencial de accesibilidad | Construir un instrumento de caracterización de usuarios de acceso a la información del Ministerio de salud, teniendo en cuenta la normatividad vigente. | Un instrumento de caracterización de usuarios de acceso a la información del Ministerio de salud | Gestión de Servicio al Ciudadano | Subdirección Administrativa - Grupo de Relación Estado - Ciudadano | Enero a Julio | 0% | 100% | 0%
Elaborado por las diferentes dependencias del MSPS Coordinación y consolidación OAPES/Grupo de Desarrollo Organizacional
Actualizado: 16 de Agosto de 2022
Versión : 03