## PTEP 2026
MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA - COMPONENTE PROGRAMÁTICO 2026

## Gestión de Riesgos
MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA - COMPONENTE PROGRAMÁTICO
CATEGORÍA 1 : GESTIÓN DE RIESGOS
1. GESTIÓN DE RIESGOS PARA LA INTEGRIDAD | [6 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE POR CUATRIMESTRE
ACCIÓN ESTRATÉGICA | N° | ACTIVIDADES | PRODUCTO A GENERAR | PROCESO | DEPENDENCIA RESPONSABLE | FECHA REALIZACIÓN (INICIO-FIN) Vigencia 2026 | 1 | 2 | 3
Riesgos de Corrupción | 1.1 | Revisar y actualizar la Política de Administración de riesgos institucional (Versión 7) | Política de Administración de Riesgos actualizada en su nueva versión. | Direccionamiento Estratégico / Sistema de gestión y mejoramiento institucional | Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales/Grupo de Desarrollo Organizacional | Enero a Agosto de 2026 | 0% | 100% | 0%
Riesgos de Corrupción | 1.2 | Realizar el monitoreo en la gestión de los riesgos institucionales | Reporte consolidado (3) de monitoreo de riesgos (Primer, segundo y tercer trimestre) | Direccionamiento Estratégico / Sistema de gestión y mejoramiento institucional | Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales /Grupo de Desarrollo Organizacional | Marzo a Diciembre de 2026 | 33% | 33% | 34%
2. CANALES DE DENUNCIA | [6 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE POR CUATRIMESTRE
ACCIÓN ESTRATÉGICA | N° | ACTIVIDADES | PRODUCTO A GENERAR | PROCESO | DEPENDENCIA RESPONSABLE | FECHA REALIZACIÓN (INICIO-FIN) Vigencia 2026 | 1 | 2 | 3
Canales de Denuncia | 2.1 | Revisar y documentar la directriz institucional para el trámite a seguir con las sugerencias y felicitaciones que se reciban a traves de los canales internos y externos. | Propuesta de Documento | Gestión del Servicio al Ciudadano | Grupo Gestor de Canales de Atención y Peticiones Ciudadanas | Enero a Diciembre de 2026 | 33% | 33% | 34%
Canales de Denuncia | 2.2 | Realizar mesas de trabajo con la Oficina Control Interno Disciplinario, Subdirección Gestión de Talento Humano, Control Interno de Gestión, con la finalidad de documentar las directrices para el tratamiento de las quejas, denuncias, reclamos, conflicto de interes que se reciban a traves del canal de denuncia interna. | Acta de asistencia / Propuesta de Documento | Gestión del Servicio al Ciudadano | Oficina Control Interno Disciplinario Subdirección Gestión de Talento Humano. Control Interno de Gestión. Grupo Gestor de Canales de Atención y Peticiones Ciudadanas | Enero a Diciembre de 2026 | 33% | 33% | 34%
Canales de Denuncia | 2.3 | Realizar mesas de trabajo con la Oficina Control Interno Disciplinario, Subdirección Gestión de Talento Humano, Control Interno de Gestión, con la finalidad de documentar las directrices para el tratamiento de las quejas, denuncias, reclamos, conflicto de interes que se reciban a traves del canal de denuncia externo | Acta de asistencia / Propuesta de Documento | Gestión del Servicio al Ciudadano | Oficina Control Interno Disciplinario Subdirección Gestión de Talento Humano. Control Interno de Gestión. | Enero a Diciembre de 2026 | 33% | 33% | 34%
Canales de Denuncia | 2.4 | Realizar Calculo del indicador de oportunidad de PQRSDF, trimestralmente Realizar mesas de trabajo con los procesos con la finalidad de fortalecer la medición del indicador. Publicar trimestralmente los resultados de la medición del indicador de oportunidad de las PQRSDF en migestion | Calculo del indicador, publicación de resultados listas de asistencias a las capacitaciones | Gestión del Servicio al Ciudadano | Grupo Gestor de Canales de Atención y Peticiones Ciudadanas | Enero a Diciembre de 2026 | 33% | 33% | 34%
Canales de Denuncia | 2.5 | Realizar capacitaciones focalizadas y mesas de trabajo a los procesos con menor oportunidad de respuesta | listados de asistencia y/o evidencias | Gestión del Servicio al Ciudadano | Grupo Gestor de Canales de Atención y Peticiones Ciudadanas | Enero a Diciembre de 2026 | 33% | 33% | 34%
Canales de Denuncia | 2.6 | Realizar 4 laboratorios de Lenguaje claro y documentar los resultados | Un laboratorio de lenguaje claro por cada trimestre | Gestión del Servicio al Ciudadano | Grupo Gestor de Canales de Atención y Peticiones Ciudadanas | Enero a Diciembre de 2026 | 33% | 33% | 34%
3. RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS, FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO Y FINANCIACIÓN PARA LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA – LAFT/FPADM. | [6 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE POR CUATRIMESTRE
ACCIÓN ESTRATÉGICA | N° | ACTIVIDADES | PRODUCTO A GENERAR | PROCESO | DEPENDENCIA RESPONSABLE | FECHA REALIZACIÓN (INICIO-FIN) Vigencia 2026 | 1 | 2 | 3
Gestión de riesgos de LAFT / FPADM | 3.1 | Realizar propuesta del manual para la debida diligencia conforme a la ley 2195 Art. 12 (Estandarizado a toda la organización) (Simplificado, Estándar y Ampliado) | Manual para la debida diligencia | Sistema de gestión y mejoramiento institucional | Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales/Grupo de Desarrollo Organizacional | Febrero a Diciembre de 2026 | 0% | 100% | 0%
Gestión de riesgos de LAFT / FPADM | 3.2 | Realizar propuesta de documento procedimiento para la gestión de los conflictos de intereses | Procedimiento para la gestión de los conflictos de intereses | Sistema de gestión y mejoramiento institucional | Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales/Grupo de Desarrollo Organizacional | Febrero a Diciembre de 2026 | 0% | 100% | 0%
Gestión de riesgos de LAFT / FPADM | 3.3 | Realizar propuesta de documento procedimiento para el reporte de operaciones sospechosas | Procedimiento para el reporte de operaciones sospechosas | Sistema de gestión y mejoramiento institucional | Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales/Grupo de Desarrollo Organizacional | Febrero a Diciembre de 2026 | 0% | 100% | 0%
Gestión de riesgos de LAFT / FPADM | 3.4 | Realizar propuesta de documento procedimiento para la operación del canal institucional de denuncias por corrupción y buzón ético | Procedimiento para la operación del canal institucional de denuncias por corrupción y buzón ético | Sistema de gestión y mejoramiento institucional | Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales/Grupo de Desarrollo Organizacional | Febrero a Diciembre de 2026 | 0% | 100% | 0%
Gestión de riesgos de LAFT / FPADM | 3.5 | Formalizar las funciones desde el rol de cumplimiento articulado con el esquema de líneas de defensa, como parte de la política integral de administración de riesgos (Socializarlo) | Acta de Formalización | Sistema de gestión y mejoramiento institucional | Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales/Grupo de Desarrollo Organizacional | Febrero a Diciembre de 2026 | 0% | 100% | 0%
Gestión de riesgos de LAFT / FPADM | 3.6 | Realizar revisión y actualización de la política de administración de riesgos institucionales, atendiendo las directrices generadas por el Departamento Administrativo de Función Pública, en la Guía de administración de riesgos e identificación de controles para entidades públicas versión 07, en lo relacionado con Gestión de riesgos de LAFT / FPADM. | Propuesta de política de administración de riesgos actualizada | Sistema de gestión y mejoramiento institucional | Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales/Grupo de Desarrollo Organizacional | Febrero a Diciembre de 2026 | 0% | 100% | 0%
Gestión de riesgos de LAFT / FPADM | 3.7 | Realizar revisión y actualización de la Guía para la administración integral de riesgos en los procesos del MSPS, atendiendo las directrices generadas por el Departamento Administrativo de Función Pública, en la Guía de administración de riesgos e identificación de controles para entidades públicas versión 07, en lo relacionado con Gestión de riesgos de LAFT / FPADM. | Guía para la administración integral de riesgos actualizada | Sistema de gestión y mejoramiento institucional | Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales/Grupo de Desarrollo Organizacional | Febrero a Diciembre de 2026 | 0% | 100% | 0%
Gestión de riesgos de LAFT / FPADM | 3.8 | Realizar revisión y actualización del procedimiento administración integral de riesgos del MSPS, atendiendo las directrices generadas por el Departamento Administrativo de Función Pública, en la Guía de administración de riesgos e identificación de controles para entidades públicas versión 07, en lo relacionado con Gestión de riesgos de LAFT / FPADM. | Procedimiento administración integral de riesgos actualizado | Sistema de gestión y mejoramiento institucional | Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales/Grupo de Desarrollo Organizacional | Febrero a Diciembre de 2026 | 0% | 100% | 0%
Gestión de riesgos de LAFT / FPADM | 3.9 | Realizar capacitación y entrenamiento a los procesos de la entidad en el marco de la nueva metodología de la gestión integral de riesgos donde se contemple riesgos de LAFT / FPADM. | Memorias / Lista de asistencia | Sistema de gestión y mejoramiento institucional | Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales/Grupo de Desarrollo Organizacional | Junio a Diciembre de 2026 | 0% | 50% | 50%

## Redes y Articulación
MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA - COMPONENTE PROGRAMÁTICO
CATEGORÍA 2 : REDES Y ARTICULACIÓN
4. REDES INTERNAS | [6 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE POR CUATRIMESTRE
ACCIÓN ESTRATÉGICA | N° | ACTIVIDADES | PRODUCTO A GENERAR | PROCESO | DEPENDENCIA RESPONSABLE | FECHA REALIZACIÓN (INICIO-FIN) Vigencia 2026 | 1 | 2 | 3
Redes Internas | 4.1 | Actualizar la base de datos de los enlaces de PQRSDF de cada dependencia del Ministerio de Salud y Protección Social | Base de datos actualizada | Gestión del Servicio al Ciudadano | Grupo Gestor de Canales de Atención y Peticiones Ciudadanas | Enero a Diciembre de 2026 | 33 | 33% | 34%
Redes Internas | 4.2 | Realizar convocatoria enlaces de PQRSDF para conformar una red para mejorar la oportunidad de la respuesta de PQRSDF y temas relacionados con el servicio a la ciudadanía y realizar mesas de trabajo trimestral. | Lista de Asistencia | Gestión del Servicio al Ciudadano | Grupo Gestor de Canales de Atención y Peticiones Ciudadanas | Enero a Diciembre de 2026 | 33 | 33% | 34%
5. REDES EXTERNAS | [6 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE POR CUATRIMESTRE
ACCIÓN ESTRATÉGICA | N° | ACTIVIDADES | PRODUCTO A GENERAR | PROCESO | DEPENDENCIA RESPONSABLE | FECHA REALIZACIÓN (INICIO-FIN) Vigencia 2026 | 1 | 2 | 3
Redes Externas Mapa de redes externas del MSPS | 5.1 | Actualizar y publicar el mapa de las redes externas en las que participa el Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS), a partir de la información suministrada por las diferentes dependencias. | Documento Excel del mapa de las redes externas en las que participa el MSPS, por mandato de la ley o decisiones autónomas, consolidado con la información diligenciada por las diferentes dependencias del MSPS consultadas. | Gestión del servicio al ciudadano | Grupo Relación Estado Ciudadanía | Julio a Diciembre de 2026 | 0% | 20% | 80%
Redes Externas | 5.2 | Realizar mesa de trabajo con las entidades del sector para socializar los roles y responsabilidades de la red de embajadores del servicio | Acta de la mesa de trabajo y compromisos | Gestión del Servicio al Ciudadano | Grupo Gestor de Canales de Atención y Peticiones Ciudadanas | Enero a Diciembre de 2026 | 33% | 33% | 34%
| 5.3 | Realizar capacitación y talleres sobre temas relacionados con el servicio al ciudadano con los embajadores del servicio | Listado de Asistencia | Gestión del Servicio al Ciudadano | Grupo Gestor de Canales de Atención y Peticiones Ciudadanas | Enero a Diciembre de 2026 | 33% | 33% | 34%

## Cultura e Integridad y estado A
MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA - COMPONENTE PROGRAMÁTICO
CATEGORÍA 3 : ESTADO ABIERTO
6. ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y TRANSPARENCIA | [6 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE POR CUATRIMESTRE |  |  | FUNCIONARIO RESPONSABLE DE REALIZAR REPORTE EN EL APLICATIVO
ACCIÓN ESTRATÉGICA | Ni | ACTIVIDADES | PRODUCTO A GENERAR | PROCESO | DEPENDENCIA RESPONSABLE | FECHA REALIZACIÓN (INICIO-FIN) Vigencia 2026 | 1 | 2 | 3
Transparencia Activa | 6.1 | Actualizar información de ubicación de sedes, horarios, teléfonos, en atención al decreto 1519 de 2020 y la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública | Registro publicado sobre la ubicación de las sedes. Horario de atención al público publicado. | Gestión del Servicio al Ciudadano | Grupo Gestor de Canales de Atención y Peticiones Ciudadanas | Enero a Diciembre de 2026 | 33% | 33% | 34% | Jacqueline Adriana Abreo
Transparencia Activa | 6.2 | Revisar y liderar la actualización de la información de Canales de Atención y Peticiones en la página web, en atención al decreto 1519 de 2020 y la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública | Información de trámites actualizada en el menú de atención y servicio a la Ciudadanía en la página web | Gestión del Servicio al Ciudadano | Grupo Gestor de Canales de Atención y Peticiones Ciudadanas | Enero a Diciembre de 2026 | 33% | 33% | 34% | Jacqueline Adriana Abreo
Transparencia Activa | 6.3 | Actualizacióny socializción de la guía de publicación de contenidos de la sede electrónica del MSPS con los administradores responsables de su gestión y actualización. | Socialización de la guía con los administradores, incluyendo presentación de contenidos, aclaración de lineamientos y recolección de aportes para su implementación y realizando la respectiva actualización . | Gestión de las comunicaciones públicas y estratégicas | Grupo de Comunicaciones | Mayo a Agosto del 2026 | 0% | 100% | 0% | Johana Elena López Vega, Coordinadora Grupo Comunicaciones Jennifer Díaz Castañeda, Profesional Universitario - Grupo Comunicaciones
Transparencia Activa | 6.4 | Diseñar, organizar y ejecutar contenido para el fotralecimiento de capacidades dirigido a ciudadanos y grupos de valor, que aborde temas clave: i) procedimiento para realizar la solicitud de afiliación colectiva, ii) lineamientos para el reporte trimestral de información por parte de las entidades autorizadas, y iii) funcionamiento del aplicativo web para el trámite de licencias en Seguridad y Salud en el Trabajo; garantizando el uso de lenguaje claro, accesibilidad y disponibilidad posterior del contenido en medios institucionales. | Fortalecimiento de capacidades con tres temas i) Cómo hacer solicitud de afiliación colectiva ii) Cómo hacer el reporte de información trimestral de las entidades autorizadas para hacer la afiliación colectiva. iii) Información del funcionamiento del aplicativo web para el trámite de licencias. | Gestión de la Protección Social | Dirección de Regulación de la Operación del Aseguramiento en Salud, Riesgos Laborales y Pensiones | Enero a Diciembre de 2026 | 33% | 33% | 34% | Martha Soledad Díaz Ocampo, Profesional Especializada, Subdirección de Riesgos Laborales
Transparencia Activa | 6.6 | Actualizar y publicar el directorio de agremiaciones, asociaciones y otros grupos de interés en el menú "Transparencia" de la sede electrónica del Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS). | Directorio de agremiaciones, asociaciones y otros grupos de interés actualizado y publicado en el menú "Transparencia" de la sede electrónica del MSPS. | Gestión del servicio al ciudadano | Grupo Relación Estado Ciudadanía | Septiembre a Diciembre de 2026 | 0% | 0% | 100% | Zulma Mercedes Torres Montoya, Coordinadora - Grupo Relación Estado Ciudadanía
Transparencia Activa | 6.7 | Elaborar y publicar boletines de prensa y especializados en el menú de 'Comunicaciones' de la sede electrónica del MSPS, con una periodicidad cuatrimestral de 57 boletines, para informar a la ciudadanía y grupos de interés sobre los resultados de la gestión institucional y las actividades de sus principales voceros. | Boletines de prensa y especializados (170 emitidos, 57 por cuatrimestre) para mantener informada a la ciudadanía en general y a grupos de interés, sobre los resultados de la gestión de la entidad en sus diferentes frentes técnicos de trabajo, o a través del registro de las actividades desarrolladas por sus principales voceros, publicados en el menú de "Comunicaciones" de la sede electrónica del MSPS. | Gestión de las comunicaciones públicas y estratégicas | Grupo de Comunicaciones | Enero a Diciembre de 2026 | 33.33% | 33.33% | 34% | Johana Elena López Vega, Coordinadora Grupo Comunicaciones Jennifer Díaz Castañeda, Profesional Universitario - Grupo Comunicaciones
Transparencia Activa | 6.8 | Producir y gestionar la publicación de aproximadamente 600 contenidos anuales dirigidos a servidores públicos del MSPS, a través de diversos medios institucionales como Saludnet, carruseles, fondos de pantalla, carteleras digitales, campañas internas, bolsillos en ascensores y el boletín diario 'El Saludable', asegurando su difusión efectiva por los canales dispuestos | Intranet, información por medio digital, audios y/o videos con información de interés para servidores públicos (600 aproximadamente, 200 cuatrimestre) que incluyen publicaciones en el carrusel y artículos en Saludnet, modificación de carteleras digitales y/o fondos de pantalla, bolsillos acrílicos en los ascensores, campañas internas, publicación del newsletter diario El Saludable, el portal de noticias de El Saludable, gestionados y publicados en los respectivos medios dispuestos para tal fin | Gestión de las comunicaciones públicas y estratégicas | Grupo de Comunicaciones | Enero a Diciembre de 2026 | 33.33% | 33.33% | 34% | Johana Elena López Vega, Coordinadora Grupo Comunicaciones Jennifer Díaz Castañeda, Profesional Universitario - Grupo Comunicaciones
Transparencia Activa | 6.9 | Diseñar, planear y ejecutar 40 campañas masivas de comunicación en redes sociales durante el año, orientadas a apoyar las actividades misionales del MSPS en prevención de la enfermedad, promoción de la salud y protección social, garantizando su despliegue en los medios de comunicación institucionales seleccionados | Campañas masivas de comunicación en redes sociales (40, 2 cuatrimestres de 13 y un cuatrimestre de 14 ) desplegadas para apoyar las actividades misionales de prevención de la enfermedad, promoción de la salud y protección social en todo el territorio nacional, realizadas para los respectivos medios de comunicación seleccionados para tal fin. | Gestión de las comunicaciones públicas y estratégicas | Grupo de Comunicaciones | Enero a Diciembre de 2026 | 33.33% | 33.33% | 34% | Johana Elena López Vega, Coordinadora Grupo Comunicaciones Jennifer Díaz Castañeda, Profesional Universitario - Grupo Comunicaciones
Transparencia Activa | 6.10 | Publicar y mantener actualizado el enlace a mapas y cartas descriptivas de los documentos de procesos y procedimientos institucionales en el menú 'Transparencia' de la sede electrónica del MSPS, para apoyar la toma de decisiones en las diferentes áreas. | Enlace a mapas y cartas descriptivas de los documentos de procesos y procedimientos de la institución para la toma de decisiones de las diferentes áreas, publicado en el menú "Transparencia" de la sede electrónica del MSPS. | Sistema de Gestión y Mejoramiento Institucional | Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales | Enero a Diciembre de 2026 | 33.33% | 33.33% | 34% | Luz Elena Ochoa Torres- Coordinadora Grupo Desarrollo Organizacional-Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales
Transparencia Activa | 6.11 | Formular, monitorear trimestralmente y publicar el Plan de Acción 2026 en el menú 'Transparencia' de la sede electrónica del MSPS. | Documentos de formulación y monitoreo trimestral de Plan de acción para la vigencia 2026 publicado en el menú "Transparencia" de la sede electrónica del MSPS. | Direccionamiento estratégico | Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales | Enero a Dciembre de 2026 | 33% | 33% | 34% | Ana Matilde Rodríguez, contratista Grupo de Planeación-Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales
Transparencia Activa | 6.12 | Formular el Plan Estratégico Institucional (PEI) para la vigencia 2025, realizar su monitoreo periódico y garantizar su publicación en el menú 'Transparencia' del MSPS. | Documento Plan Estratégico Institucional (PEI) formulado y con monitoreos realizados para la vigencia 2025 publicado en el menú transparencia del MSPS | Direccionamiento estratégico | Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales | Enero a Dciembre de 2026 | 33% | 33% | 34% | Ana Matilde Rodríguez, contratista Grupo de Planeación-Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales
Transparencia Activa | 6.13 | Elaborar el Plan Estratégico Sectorial (PES) para la vigencia 2025, realizar su monitoreo periódico y publicar los avances en el menú 'Transparencia' del MSPS. | Documento Plan Estratégico Sectorial (PES) formulado y con monitoreos realizados para la vigencia 2025 publicado en el menú transparencia del MSPS | Direccionamiento estratégico | Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales | Enero a Dciembre de 2026 | 33% | 33% | 34% | Ana Matilde Rodríguez, contratista Grupo de Planeación-Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales
Transparencia Activa | 6.14 | Consolidar y publicar los proyectos de inversión de la vigencia en el menú 'Transparencia' de la sede electrónica del MSPS, en cumplimiento de los lineamientos de rendición de cuentas y acceso a la información pública. | Proyectos de inversión de la vigencia, publicados en el menú "Transparencia" de la sede electrónica del MSPS | Direccionamiento estratégico | Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales | Enero de 2026 | 100% | 0% | 0% | Victor Gabriel Grosso Gómez- Coordinador Grupo de Planeación- Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales
Transparencia Activa | 6.15 | Publicar actos administrativos que definen o afectan el flujo de los recursos del sector salud en la sede electrónica del Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS). | Actos administrativos relacionados con decisiones del flujo de los recursos del sector salud publicados en la sede electrónica del MSPS | Análisis de los recursos del SGSSS y planeación financiera territorial | Dirección de Financiamiento Sectorial | Enero a Diciembre de 2026 | 50% | 0% | 50% | Ana Lucia Cerón , enlace MiGestión - Dirección de Financiamiento Sectorial
Transparencia Activa | 6.16 | Actualizar y publicar el Manual de Contratación en el menú 'Transparencia' de la sede electrónica del MSPS, conforme a las necesidades del servicio. | Manual de Contratación actualizado y publicado conforme a la necesidad del servicio en el menú "Transparencia" de la sede electrónica del MSPS. | Gestión de Contratación | Subdirección Administrativa | Septiembre a Diciembre de 2026 | 0% | 0% | 100% | Diana Milena Hernández Thiriat, Subdirectora administrativa / Christian Felipe Galindo Ruiz
Transparencia Activa | 6.17 | Actualizar y publicar el Plan Anual de Adquisiciones (PAA) y sus versiones en el menú 'Transparencia' de la sede electrónica del MSPS. | Plan Anual de Adquisiciones (PAA) junto con las versiones que se realicen, actualizado y publicado en el menú "Transparencia" de la sede electrónica del MSPS. | Gestión de Contratación | Subdirección Administrativa | Enero a Dciembre de 2026 | 33% | 33% | 34% | Diana Milena Hernández Thiriat, Subdirectora administrativa /Jennifer Lorena Arias Marin
Transparencia Activa | 6.18 | Actualizar y publicar formatos o modelos de contrato y pliegos tipo en el menú 'Transparencia' de la sede electrónica del MSPS, conforme a las necesidades del servicio. | Formatos o modelos de contrato y pliegos tipo, conforme a la necesidad del servicio, actualizados y publicados en el menú "Transparencia" de la sede electrónica del MSPS. | Gestión de Contratación | Subdirección Administrativa | Septiembre a Diciembre de 2026 | 0% | 0% | 100% | Diana Milena Hernández Thiriat, Subdirectora administrativa / Christian Felipe Galindo Ruiz
Transparencia Activa | 6.19 | Actualizar el Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP) con la información de los procesos de contratación realizados y publicar el enlace en el menú 'Transparencia' de la sede electrónica del MSPS. | Sistema Electrónico de Contratación Pública - SECOP actualizado con información de los procesos de contratación realizados, con enlace publicado en el menú "Transparencia" de la sede electrónica del MSPS. | Gestión de Contratación | Subdirección Administrativa | Enero a Dciembre de 2026 | 33% | 33% | 34% | Diana Milena Hernández Thiriat, Subdirectora administrativa / Christian Felipe Galindo Ruiz
Transparencia Activa | 6.20 | Publicar y mantener actualizada la información sobre la ejecución de los contratos en el menú 'Transparencia' de la sede electrónica del MSPS. | Publicación de la ejecución de los contratos en el menú "Transparencia" de la sede electrónica del MSPS. | Gestión de Contratación | Subdirección Administrativa | Enero a Dciembre de 2026 | 33% | 33% | 34% | Diana Milena Hernández Thiriat, Subdirectora administrativa / Christian Felipe Galindo Ruiz
Transparencia Activa | 6.21 | Revisar, ajustar y actualizar el Registro de Activos de Información con las series documentales, conforme al plan de trabajo establecido para el levantamiento de Tablas de Retención Documental, asegurando la correcta clasificación y registro de los activos de información del MSPS. | Registro de Activos de Información actualizado. | Gestión Documental | Grupo Administración Documental y Archivo | Septiembre a Diciembre de 2026 | 0% | 0% | 100% | Luz Ivette Rozo Espitia, Coordinadora Grupo Administración Documental y Archivo
Transparencia Activa | 6.22 | Revisar, ajustar y actualizar el Índice de Información Clasificada y Reservada con las series documentales definidas, conforme al plan de trabajo para el levantamiento de Tablas de Retención Documental. | Índice de Información Clasificada y Reservada actualizado. | Gestión Documental | Grupo Administración Documental y Archivo | Agosto de 2026 | 0% | 0% | 100% | Luz Ivette Rozo Espitia, Coordinadora Grupo Administración Documental y Archivo
Transparencia Activa | 6.23 | Desarrollar las acciones previstas en el Plan de Trabajo para recopilar, analizar y sistematizar la información necesaria para actualizar las Tablas de Retención Documental (TRD), conforme a la normativa archivística vigente. | Plan de Trabajo establecido para el levantamiento de Información de las Tablas de Retención Documental - TRD del MSPS entregado. | Gestión Documental | Grupo Administración Documental y Archivo | Febrero a Diciembre de 2026 | 30% | 30% | 40% | Luz Ivette Rozo Espitia, Coordinadora Grupo Administración Documental y Archivo
Transparencia Activa | 6.24 | Actualizar el Programa de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo del Ministerio de Salud y Protección Social, conforme a los lineamientos establecidos por el Archivo General de la Nación. | Programa de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo elaborado. | Gestión Documental | Grupo Administración Documental y Archivo | Marzo a Diciembre de 2027 | 30% | 30% | 40% | Luz Ivette Rozo Espitia, Coordinadora Grupo Administración Documental y Archivo
Transparencia Activa | 6.25 | Ejecutar la revisión, actualización y validación del Modelo de Requisitos del Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo (SGDEA) del Ministerio de Salud y Protección Social, con base en la normativa vigente. | Modelo de Requisitos del SGDEA, actualizado y publicado en el menú "Transparencia" de la sede electrónica del MSPS. | Gestión Documental | Grupo Administración Documental y Archivo | Febrero de 2026 | 100% | 0% | 0% | Luz Ivette Rozo Espitia, Coordinadora Grupo Administración Documental y Archivo
Transparencia Activa | 6.26 | Actualizar el Plan de Preservación Digital a Largo Plazo del Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS), asegurando que incluya los lineamientos técnicos, normativos y estratégicos vigentes para garantizar la conservación, accesibilidad e integridad de los documentos digitales en el tiempo. | Plan de Preservación Digital a Largo Plazo elaborado. | Gestión Documental | Grupo Administración Documental y Archivo | Febrero de 2026 | 100% | 0% | 0% | Luz Ivette Rozo Espitia, Coordinadora Grupo Administración Documental y Archivo
Transparencia Activa | 6.27 | Actualizar y publicar la escala salarial del Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS) en el menú "Transparencia" de su sede electrónica. | Escala Salarial actualizada y publicada en el menú "Transparencia" de la sede electrónica del MSPS. | Gestión de Talento Humano | Subdirección de Gestión del Talento Humano | Febrero a Diciembre de 2026 | 33% | 33% | 34% | Jaime Florez, Profesional especializado, Subdirección de Gestión del Talento Humano
Transparencia Activa | 6.28 | Actualizar y publicar el Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo en el menú "Transparencia" de la sede electrónica del Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS). | Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo actualizado y publicado en el menú "Transparencia" de la sede electrónica del MSPS. | Gestión de Talento Humano | Subdirección de Gestión del Talento Humano | Enero a abril de 2026 | 100% | 0% | 0% | Jaime Florez, Profesional especializado, Subdirección de Gestión del Talento Humano
Transparencia Activa | 6.29 | Actualizar y publicar el Plan Anual de Vacantes en el menú "Transparencia" de la sede electrónica del Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS). | Plan anual de vacantes actualizado y publicado en el menú "Transparencia" de la sede electrónica del MSPS. | Gestión de Talento Humano | Subdirección de Gestión del Talento Humano | Enero a abril de 2026 | 100% | 0% | 0% | Jaime Florez, Profesional especializado, Subdirección de Gestión del Talento Humano
Transparencia Activa | 6.30 | Actualizar y publicar el Plan de Previsión de Recursos Humanos en el menú "Transparencia" de la sede electrónica del Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS). | Plan de Previsión de Recursos Humanos actualizado y publicado en el menú "Transparencia" de la sede electrónica del MSPS. | Gestión de Talento Humano | Subdirección de Gestión del Talento Humano | Enero a abril de 2026 | 100% | 0% | 0% | Jaime Florez, Profesional especializado, Subdirección de Gestión del Talento Humano
Transparencia Activa | 6.31 | Actualizar y publicar el Plan Estratégico de Talento Humano en el menú "Transparencia" de la sede electrónica del Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS). | Plan Estratégico de Talento Humano actualizado y publicado en el menú "Transparencia" de la sede electrónica del MSPS. | Gestión de Talento Humano | Subdirección de Gestión del Talento Humano | Enero a abril de 2026 | 100% | 0% | 0% | Jaime Florez, Profesional especializado, Subdirección de Gestión del Talento Humano
Transparencia Activa | 6.32 | Actualizar y publicar el Plan Institucional de Capacitación en el menú "Transparencia" de la sede electrónica del Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS). | Plan Institucional de Capacitación actualizado y publicado en el menú "Transparencia" de la sede electrónica del MSPS. | Gestión de Talento Humano | Subdirección de Gestión del Talento Humano | Enero a abril de 2026 | 100% | 0% | 0% | Jaime Florez, Profesional especializado, Subdirección de Gestión del Talento Humano
Transparencia Activa | 6.33 | Actualizar y publicar el Plan de Bienestar e Incentivos en el menú "Transparencia" de la sede electrónica del Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS). | Plan de Bienestar e incentivos, actualizado y publicado en el menú "Transparencia" de la sede electrónica del MSPS. | Gestión de Talento Humano | Subdirección de Gestión del Talento Humano | Enero a abril de 2026 | 100% | 0% | 0% | Jaime Florez, Profesional especializado, Subdirección de Gestión del Talento Humano
Transparencia Activa | 6.34 | Revisar, actualizar y registrar la información de los contratistas del MSPS en el SIGEP de Función Pública. | Registro actualizado de los contratistas del MSPS en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP). | Gestión de Contratación | Subdirección Administrativa | Enero a Dciembre de 2026 | 33% | 33% | 34% | Diana Milena Hernández Thiriat, Subdirectora administrativa / Christian Felipe Galindo Ruiz
Transparencia Activa | 6.35 | Actualizar y publicar el organigrama institucional en el menú "Transparencia" de la sede electrónica del Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS). | Organigrama de la institución, actualizado y publicado en el menú "Transparencia" de la sede electrónica del MSPS. | Gestión de Talento Humano | Subdirección de Gestión del Talento Humano | Enero a abril de 2026 | 100% | 0% | 0% | Jaime Florez, Profesional especializado, Subdirección de Gestión del Talento Humano
Transparencia Activa | 6.36 | Actualizar y publicar el Manual de Funciones en el menú "Transparencia" de la sede electrónica del Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS). | Manual de funciones, actualizado y publicado en el menú "Transparencia" de la sede electrónica del MSPS. | Gestión de Talento Humano | Subdirección de Gestión del Talento Humano | Enero a abril de 2026 | 100% | 0% | 0% | Jaime Florez, Profesional especializado, Subdirección de Gestión del Talento Humano
Transparencia Activa | 6.37 | Construir y publicar en el Repositorio Institucional Digital (RID) los lineamientos para la prevención de riesgos en salud de los pueblos indígenas en aislamiento o en estado natural, con enfoque diferencial y de derechos. | Construcción de los Lineamientos para la Prevención de Riesgos en Salud de los Pueblos Indígenas en Aislamiento o Estado Natural. Publicación en el RID. | Gestión de las intervenciones individuales y colectivas para la promoción de la salud y prevención de la enfermedad | Dirección de Promoción y Prevención | Mayo a Diciembre de 2026 | 0% | 20% | 80% | Tatiana Lemus Pérez, profesional especializado Dirección de Promoción y Prevención
Transparencia Activa | 6.38 | Actualizar, organizar y publicar en la sede electrónica del Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS) el micrositio de la Oficina de Promoción Social con información dirigida a poblaciones vulnerables e interesados, así como renovar su contenido aplicando técnicas de lenguaje claro y garantizando la accesibilidad de los documentos publicados. | Actualizar, organizar y publicar en la sede electrónica del MSPS el micrositio de la Oficina de Promoción Social con información para mujeres y otros grupos poblacionales de interés, así como optimizar su contenido empleando técnicas de lenguaje claro en títulos, páginas, secciones, enlaces, mensajes de error y campos de formularios, y garantizando la accesibilidad de documentos y formatos (Word, Excel, PDF, PowerPoint y formularios) para todos los usuarios. | Transversalización del enfoque diferencial | Oficina de Promoción Social | Febrero a Diciembre de 2026 | 20% | 40% | 40% | Maritza Isaza Gómez, Jefe Oficina Promoción Social
Transparencia Activa | 6.39 | Actualizar y mantener disponible la plataforma virtual de Guías de Práctica Clínica en la sede electrónica del Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS). | Plataforma virtual de Guías de Práctica clínica actualizada en la sede electrónica del MSPS. | Gestión de la Prestación de Servicios en Salud | Oficina de Calidad | Enero a Diciembre de 2026 | 33% | 33% | 34% | Luz Adriana Zuluaga Salazar, Jefe Oficina de Calidad
Accesibilidad | 6.40 | Actualizar el micrositio de la Dirección de Desarrollo del Talento Humano en Salud en la sede electrónica del MSPS, garantizando un contenido claro, comprensible y accesible mediante el uso de técnicas de lenguaje claro, así como la publicación de documentos accesibles. | Micrositio de la Dirección de Desarrollo del Talento Humano en Salud en la sede electrónica del MSPS, actualizado en su contenido, con lenguaje bien utilizado y comprensible y bajo técnicas de lenguaje claro (en títulos, páginas, sección, enlaces, mensajes de error, campos de formularios) y documentos accesibles (Word, Excel, PDF, PowerPoint, formularios / formatos etc.) | Desarrollo del Talento Humano en Salud | Dirección de Desarrollo del Talento Humano en Salud | Mayo a Diciembre de 2026 | 0% | 20% | 80% | Cesar Leonardo Picon Arciniegas, Director de Desarrollo del Talento Humano en Salud / Liliana Patricia Cardona Coordinadora CGCITHS
Accesibilidad | 6.41 | Actualizar periódicamente los contenidos del micrositio de la Dirección de Financiamiento Sectorial en la sede electrónica del MSPS. | Actualizar de manera regular y oportuna los contenidos del micrositio de la Dirección de Financiamiento Sectorial en la sede electrónica del MSPS, mediante la publicación y renovación de información asociada al desarrollo normal de las actividades de la Dirección (lineamientos, circulares, reportes, orientaciones técnicas y demás contenidos misionales), garantizando el uso de lenguaje claro, comprensible y accesible, así como la disponibilidad de documentos en formatos accesibles (Word, Excel, PDF, PowerPoint y formularios), conforme a los principios de transparencia y acceso a la información pública. | Análisis de los recursos del SGSSS y planeación financiera territorial | Dirección de Financiamiento Sectorial | Enero a Diciembre de 2026 | 33% | 33% | 34% | Ana Lucia Cerón , enlace MiGestión - Dirección de Financiamiento Sectorial
Accesibilidad | 6.42 | Actualizar y mantener el micrositio de la Dirección de Regulación de la Operación del Aseguramiento en Salud, Riesgos Laborales y Pensiones en la sede electrónica del MSPS, garantizando contenido vigente, uso adecuado y comprensible del lenguaje, incorporación de técnicas de lenguaje claro en la estructura y navegación y disponibilidad de documentos en formatos accesibles. | Micrositio de la Dirección de Regulación de la Operación del Aseguramiento en Salud, Riesgos Laborales y Pensiones, en la sede electrónica del MSPS, actualizado en su contenido, con lenguaje bien utilizado y comprensible y bajo técnicas de lenguaje claro (en títulos, páginas, sección, enlaces, mensajes de error, campos de formularios) y documentos accesibles (Word, Excel, PDF, PowerPoint, formularios / formatos etc.) | Gestión de la Protección Social | Dirección de Regulación de la Operación del Aseguramiento en Salud, Riesgos Laborales y Pensiones | Enero a Diciembre de 2026 | 0% | 0% | 100% | Alexander Arévalo Sánchez Director (E ) Erduix Alvarado Contratista de la Subdirección de Aseguramiento en Salud. Raúl Felipe de los Rios Rodriguez Oficina de Comunicaciones
Accesibilidad | 6.43 | Actualizar el micrositio de la Oficina de Gestión Territorial, Emergencias y Desastres en la sede electrónica del Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS), aplicando técnicas de lenguaje claro y garantizando la accesibilidad de los documentos publicados. | Micrositio de la Oficina de gestión territorial emergencias y desastres en la sede electrónica del MSPS, actualizado en su contenido, bajo técnicas de lenguaje claro (en títulos, páginas, sección, enlaces, mensajes de error, campos de formularios) y documentos accesibles (Word, Excel, PDF, PowerPoint, formularios / formatos etc.) | Gestion del riesgo de Desastres en Salud | Oficina de Gestión Territorial Emergencias y Desastres | Enero a Diciembre de 2026 | 40% | 40% | 20% | Cesar Leonardo Picon Arciniegas / Pier Nicolas Gonzalez
Accesibilidad | 6.44 | Modernizar y actualizar la sede electrónica del MSPS conforme a los estándares normativos vigentes en accesibilidad, usabilidad y diseño gráfico, garantizando una experiencia de navegación inclusiva, funcional y visualmente coherente con la identidad institucional. | Sede electrónica del MSPS modernizada y actualizada a los estándares normativos vigentes de accesibilidad, usabilidad y diseño gráfico. | Gestión de las comunicaciones públicas y estratégicas | Grupo de Comunicaciones | Enero a Diciembre de 2026 | 33.33% | 33.33% | 34% | Johana Elena López Vega, Coordinadora Grupo Comunicaciones Jennifer Díaz Castañeda, Profesional Universitario - Grupo Comunicaciones
Accesibilidad | 6.45 | Actualizar el menú de 'Comunicaciones' de la sede electrónica del MSPS, aplicando criterios de usabilidad, accesibilidad y diseño gráfico, con una identificación coherente y unificada de los enlaces y la implementación de una navegación lineal y continua. | Menú de "comunicaciones" de la sede electrónica del MSPS actualizado, desde el punto de vista de la usabilidad, accesibilidad y diseño gráfico, identificación coherente y unificada de los enlaces (vínculos/botones), con la posibilidad de una navegación lineal y continua. | Gestión de las comunicaciones públicas y estratégicas | Grupo de Comunicaciones | Enero a Diciembre de 2026 | 33.33% | 33.33% | 34% | Johana Elena López Vega, Coordinadora Grupo Comunicaciones Jennifer Díaz Castañeda, Profesional Universitario - Grupo Comunicaciones
Accesibilidad | 6.46 | Elaborar y publicar el informe sobre los resultados de la encuesta de satisfacción de los usuarios frente a los servicios prestados por las EPS, en la sede electrónica del Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS). | Informe sobre la encuesta de satisfacción de las EPS por parte de los usuarios, se generará en el primer trimestre del año siguiente | No pertenece a ningún proceso | Oficina de Calidad | Enero a abril de 2026 | 100% | 0% | 0% | Luz Adriana Zuluaga Salazar, Jefe Oficina de Calidad
Accesibilidad | 6.47 | Actualizar el contenido de la sede electrónica del Fondo Nacional de Estupefacientes (FNE), aplicando técnicas de lenguaje claro en títulos, páginas, secciones, enlaces, mensajes de error y campos de formularios, y asegurando la accesibilidad de los documentos publicados. | Sede electrónica del Fondo Nacional de Estupefacientes (FNE), actualizada en su contenido, con lenguaje bien utilizado y comprensible y bajo técnicas de lenguaje claro (en títulos, páginas, sección, enlaces, mensajes de error, campos de formularios) y con documentos accesibles (Word, Excel, PDF, PowerPoint, formularios / formatos etc.) | Gestión de medicamentos y tecnologías en salud | UAE Fondo Nacional de Estupefacientes (FNE) | Enero a Diciembre de 2026 | 33% | 33% | 34% | Milver Rojas, Director UAE Fondo Nacional de Estupefacientes (FNE)
7. INTEGRIDAD PÚBLICA Y CULTURA DE LA LEGALIDAD. | [6 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE POR CUATRIMESTRE |  |  | FUNCIONARIO RESPONSABLE DE REALIZAR REPORTE EN EL APLICATIVO
ACCIÓN ESTRATÉGICA | N° | ACTIVIDADES | PRODUCTO A GENERAR | PROCESO | DEPENDENCIA RESPONSABLE | FECHA REALIZACIÓN (INICIO-FIN) Vigencia 2026 | 1 | 2 | 3
Integridad | 7.1 | Aplicar el test de percepción de Integridad a todos los servidores y contratistas del Ministerio de Salud y Protección Social, atendiendo a los requerimientos del Departamento Administrativo de la Función Pública | Informe de resultados del Test de Percepción por la Integridad | Gestión del Talento Humano | Subdirección de Gestión del Talento Humano | Junio de 2026 | 0% | 100% | 0%
Integridad | 7.2 | Aplicar preguntas de Integridad a todos los servidores y contratistas como un capítulo de la encuesta de diagnóstico de necesidades de Talento Humano | Informe de resultados del capitulo en la encuesta de necesidades sobre la Política de Integridad | Gestión del Talento Humano | Subdirección de Gestión del Talento Humano | Noviembre de 2026 | 0% | 0% | 100%
Integridad | 7.3 | Realizar una encuesta que permita medir la percepción e impacto de las actividades ejecutadas en el marco de la política de integridad | Informe de las actividades realizadas durante el periodo | Gestión del Talento Humano | Subdirección de Gestión del Talento Humano | Mayo a Diciembre de 2026 | 0% | 50% | 50%
Integridad | 7.4 | Realizar socialización de la política de integridad a través de actividades ludicorecreativas, dirigidas a los servidores y contratistas de la entidad. | Registros y evidencias de la ejecución de la actividad | Gestión del Talento Humano | Subdirección de Gestión del Talento Humano | Junio a Septiembre de 2026 | 0% | 50% | 50%
Integridad | 7.5 | Realizar Capacitaciones y Formación en el marco del cumplimiento de Plan Institucional de Capacitación - PIC, sobre el curso de Integridad, Transparencia y Lucha contra la Corrupción, la Política de Integridad y procedimiento para la denuncias (Internas y externas). | Registro de Capacitaciones y asistencias | Gestión del Talento Humano | Subdirección de Gestión del Talento Humano | Febrero a Noviembre de 2026 | 33% | 33% | 34%
Integridad | 7.6 | Divulgar y sensibilizar a partir de los canales de comunicación interna de la entidad, la información de la política de integridad del MSPS | Publicaciones realizadas | Gestión del Talento Humano | Subdirección de Gestión del Talento Humano | Mayo a Diciembre de 2026 | 0% | 50% | 50%
8. DIALOGO Y CORRESPONSABILIDAD | [6 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE POR CUATRIMESTRE |  |  | FUNCIONARIO RESPONSABLE DE REALIZAR REPORTE EN EL APLICATIVO
ACCIÓN ESTRATÉGICA | N° | ACTIVIDADES | PRODUCTO A GENERAR | PROCESO | DEPENDENCIA RESPONSABLE | FECHA REALIZACIÓN (INICIO-FIN) Vigencia 2026 | 1 | 2 | 3
Participación Ciudadana Fortalecer la participación ciudadana | 8.1 | Socialización del documento lineamientos de Participación Ciudadana . | Lineamientos de Participación Ciudadana, adoptado, socializado y publicado en el menú "participa" de la sede electrónica del MSPS. | Gestión del servicio al ciudadano | Grupo Relación Estado Ciudadanía | Febrero a Diciembre de 2026 | 33% | 33% | 34% | Zulma Mercedes Torres Montoya, Coordinadora - Grupo Relación Estado Ciudadanía Nelly Rivas, profesional especializado - Grupo Relación Estado Ciudadanía
Participación Ciudadana Fortalecer la participación ciudadana | 8.2 | Socializar y promover de manera constante la guía “paso a paso” de publicación de eventos en el Calendario de actividades de participación ciudadana, relacionados con los procesos misionales del Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS). | Soportes de la gestión realizada para socializar y promover el "paso a paso" de publicación de eventos en el Calendario de actividades de participación ciudadana de los procesos misionales. | Gestión del servicio al ciudadano | Grupo Relación Estado Ciudadanía | Febrero a Diciembre de 2026 | 33% | 33% | 34% | Zulma Mercedes Torres Montoya, Coordinadora - Grupo Relación Estado Ciudadanía Nelly Rivas, profesional especializado - Grupo Relación Estado Ciudadanía
PARTICIPACIÓN CIUDADANA Diálogo con ciudadanías | 8.3 | Publicar los eventos de participación ciudadana en el calendario disponible en los menús 'Participa' y 'Transparencia' de la sede electrónica del MSPS, asegurando su actualización oportuna y visibilidad para los usuarios. | Publicar los eventos de participación ciudadana en el calendario del menú "Participa" y "Transparencia" de la sede electrónica del MSPS. | Gestión de las comunicaciones públicas y estratégicas | Grupo de Comunicaciones | Enero a Diciembre 2026 | 33.33% | 33.33% | 34% | Johana Elena López Vega, Coordinadora Grupo Comunicaciones Jennifer Díaz Castañeda, Profesional Universitario - Grupo Comunicaciones
Participación Ciudadana Fortalecer la participación ciudadana | 8.4 | Actualizar y publicar el documento "Matriz de la Estrategia de Participación Ciudadana" en el menú "Participa" de la sede electrónica del Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS). | Documento "Matriz de la Estrategia de participación ciudadana", actualizada y publicada en el menú de "Participa" de la sede electrónica del MSPS. | Gestión del servicio al ciudadano | Grupo Relación Estado Ciudadanía | Enero a Diciembre de 2026 | 33.33% | 33.33% | 34% | Zulma Mercedes Torres Montoya, Coordinadora - Grupo Relación Estado Ciudadanía Nelly Rivas, profesional especializado - Grupo Relación Estado Ciudadanía
Participación Ciudadana Fortalecer la participación ciudadana | 8.5 | Gestionar la propuesta derivada del "Laboratorio de Innovación" realizado con ciudadanías y grupos de valor en 2025. | Documento reporte de la gestión de los resultados del "Laboratorio de Innovación" realizado con ciudadanías y grupo de valor. | Gestión del servicio al ciudadano | Grupo Relación Estado Ciudadanía | Abril a Diciembre de 2026 | 20% | 40% | 40% | Zulma Mercedes Torres Montoya, Coordinadora - Grupo Relación Estado Ciudadanía Nelly Rivas, profesional especializado - Grupo Relación Estado Ciudadanía
Participación Ciudadana Fortalecer la participación ciudadana | 8.6 | Actualizar la Caja de Herramientas del menú "Participa" de acuerdo a los resultados del diagnostico, en la sede electrónica del Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS). | Actualización de la Caja de herramientas del menú de "Participa" en la sede electrónica del MSPS. | Gestión del servicio al ciudadano | Grupo Relación Estado Ciudadanía | Marzo a Noviembre de 2026 | 20% | 30% | 50% | Zulma Mercedes Torres Montoya, Coordinadora - Grupo Relación Estado Ciudadanía Nelly Rivas, profesional especializado - Grupo Relación Estado Ciudadanía
PARTICIPACIÓN CIUDADANA Diálogo con ciudadanías | 8.7 | Desarrollar, validar y divulgar la estrategia de comunicaciones y campañas para la adopción de lineamientos que fortalezcan la comunicación del MSPS con ciudadanías y grupos de interés, garantizando su publicación accesible en la sección 'Participa' de la sede electrónica institucional. | Estrategia de comunicaciones / campañas para la adopción de lineamientos orientados a fortalecer la comunicación del MSPS con ciudadanías y grupos de valor, formulada y publicada en el menú "Participa" de la sede electrónica del MSPS | Gestión de las comunicaciones públicas y estratégicas | Grupo de Comunicaciones | Enero a Diciembre de 2026 | 20% | 40% | 40% | Johana Elena López Vega, Coordinadora Grupo Comunicaciones Jennifer Díaz Castañeda, Profesional Universitario - Grupo Comunicaciones
Rendición de Cuentas Seguimiento a presuntos actos de corrupción | 8.8 | Realizar socializaciones sobre temas de anticorrupción desde la función preventiva disciplinaria dirigidas a todos los servidores públicos y contratistas del MSPS. | Jornadas de socialización en materia de anticorrupción realizadas cuatrimestralmente así: 1er cuatrisemestre: 1 y 3 cuatrimestre: 1, para un total de 2 actividades, con sus respectivos listados de asistencia. | Gestión de prevención | Oficina de Control Interno Disciplinario | Febrero a Noviembre de 2026 | 50% | 0% | 50% | Andrea Liliana Aldana Trujillo, Jefe Oficina de Control Interno
Rendición de Cuentas Seguimiento a presuntos actos de corrupción | 8.9 | Realizar publicaciones sobre temas de Transparencia y Ética Pública desde la función preventiva disciplinaria dirigidas a todos los servidores públicos y contratistas del MSPS. | Publicaciones sobre temas de Transparencia y Ética Pública desde la función preventiva disciplinaria realizadas en el "El Saludable" cuatrimestralmente así: 1er cuatrimestre:6, 2 cuatrimestre 8 y 3 cuatreimestre 6, para un total de 20 actividades. | Gestión de prevención | Oficina de Control Interno Disciplinario | Febrero a Noviembre de 2026 | 33% | 33% | 34% | Andrea Liliana Aldana Trujillo, Jefe Oficina de Control Interno
Rendición de Cuentas Seguimiento a presuntos actos de corrupción | 8.10 | Divulgar masivamente contenidos priorizados de transparencia y ética pública dirigida a todos los servidores públicos y contratistas del MSPS. | Correos masivos, 1 vez por cuatrimestre, para divulgar contenidos priorizados de transparencia y ética pública remitidos, dirigido a todos los servidores públicos y contratistas del MSPS, así: 1er cuatrimestre:1, 2 cuatrimestre 1 y 3 cuatreimestre 1, para un total de 3 actividades. | Gestión de prevención | Oficina de Control Interno Disciplinario | Febrero a Noviembre de 2026 | 33% | 33% | 34% | Andrea Liliana Aldana Trujillo, Jefe Oficina de Control Interno
Rendición de Cuentas Seguimiento a gestión presupuestal, financiera y contractual | 8.11 | Publicar y difundir documentos de planeación financiera territorial en la sede electrónica del Ministerio de Salud y Protección Social, según presenten las entidades territoriales. | Documentos de planeación financiera territorial, publicado en la sede electrónica del MSPS, según presenten las entidades territoriales | Análisis de los recursos del SGSSS y planeación financiera territorial | Dirección de Financiamiento Sectorial | Enero a Diciembre de 2026 | 33% | 33% | 34% | Katherine Johana López Ruíz, Profesional especializado, Jefe Oficina de Control Interno Disciplinario
Rendición de Cuentas Seguimiento a gestión presupuestal, financiera y contractual | 8.12 | Elaborar, actualizar y publicar el informe de la Oficina de Gestión Territorial, Emergencias y Desastres sobre las transferencias realizadas por el MSPS, con cargo al Presupuesto General de la Nación, a las entidades territoriales y actores del sistema. | Informe de la Oficina de Gestión territorial emergencias y desastres sobre las transferencias realizadas por el MSPS de recursos del Presupuesto General de la Nación a las entidades territoriales y actores del sistema, actualizado y publicado en el micrositio de las dependencias de la sede electrónica del MSPS. | Gestión del riesgo de Desastres en Salud / Grupo de Apoyo a la Gestión Territorial en Salud | Oficina de Gestión Territorial Emergencias y Desastres | Enero a Diciembre de 2026 | 40% | 40% | 20% | Angélica María Romero González, Subdirectora Financiera
Rendición de Cuentas Seguimiento a gestión presupuestal, financiera y contractual | 8.13 | Elaborar y socializar el documento con las medidas para la aclaración y saneamiento de deudas en el SGSSS. | Documento de medidas de aclaración y saneamiento de deudas. | Análisis de los recursos del SGSSS y planeación financiera territorial | Dirección de Financiamiento Sectorial | Enero a Diciembre de 2026 | 25% | 25% | 50% | Tatiana Lemus Pérez, profesional especializado Dirección de Promoción y Prevención
Rendición de Cuentas Seguimiento a directrices relacionadas con EL SGSSS | 8.14 | Elaborar y publicar el informe del Sistema de Evaluación de Actores, correspondiente a Direcciones Territoriales de Salud, Entidades Promotoras de Salud (EPS) e Instituciones Prestadoras de Salud (IPS), para el monitoreo y evaluación de su desempeño. | Informe del Sistema de Evaluación de Actores: Direcciones Territoriales de Salud, Entidades Promotoras de Salud (EPS) e Instituciones Prestadoras de Salud (IPS), para monitorear y evaluar el desempeño, publicado en la sede electrónica del MSPS. | No pertenece a ningún proceso | Oficina de Calidad | Mayo de Agosto de 2026 | 0% | 100% | 0% | Tatiana Lemus Pérez, profesional especializado Dirección de Promoción y Prevención
Rendición de Cuentas Medicamentos monopolio del Estado | 8.15 | Publicar el registro de existencias de medicamentos de monopolio del Estado en la sede electrónica del Fondo Nacional de Estupefacientes (FNE). | Registro de existencias de medicamentos monopolio del Estado, publicado en la sede electrónica del Fondo Nacional de Estupefacientes. | Gestión de medicamentos y tecnologías en salud | UAE Fondo Nacional de Estupefacientes (FNE) | Enero a Diciembre de 2026 | 33% | 33% | 34% | Ana Lucia Cerón , enlace MiGestión - Dirección de Financiamiento Sectorial
Rendición de Cuentas Medicamentos monopolio del Estado | 8.16 | Elaborar y publicar el informe de unidades vendidas de medicamentos de monopolio del Estado, discriminadas por grupo farmacológico y departamento adquirente, en la sede electrónica del Fondo Nacional de Estupefacientes (FNE). | Informe de unidades vendidas de los medicamentos monopolio del Estado por grupo farmacológico y departamento que realiza la adquisición , publicado en la sede electrónica del Fondo Nacional de Estupefacientes. | Gestión de medicamentos y tecnologías en salud | UAE Fondo Nacional de Estupefacientes (FNE) | Febrero a Diciembre de 2026 | 33% | 33% | 34% | Maritza Isaza Gómez, Jefe Oficina Promoción Social
Rendición de Cuentas Medicamentos monopolio del Estado | 8.17 | Elaborar y publicar el informe de farmacovigilancia sobre eventos adversos asociados a medicamentos de control especial y de monopolio del Estado, en la sede electrónica del Fondo Nacional de Estupefacientes (FNE). | Informe de farmacovigilancia sobre eventos adversos asociados a medicamentos de control especial y monopolio del Estado, publicado en la sede electrónica del Fondo Nacional de Estupefacientes. | Gestión de medicamentos y tecnologías en salud | UAE Fondo Nacional de Estupefacientes (FNE) | Enero a Diciembre de 2026 | 33% | 33% | 34% | Cesar Leonardo Picón Arciniegas / Yolanda Castillo
Rendición de Cuentas Medicamentos monopolio del Estado | 8.18 | Planear, convocar y realizar mesas de trabajo dirigidas a IPS (Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud) y EAPB (Empresas Administradoras de Planes de Beneficio), con el fin de socializar el portafolio de medicamentos de monopolio del Estado y promover su uso racional. | Mesas de trabajo, dirigidas a IPS (Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud) y EAPB (Empresas Administradoras de Planes de Beneficio) referente al portafolio de medicamentos monopolio del Estado y su uso racional. | Gestión de medicamentos y tecnologías en salud | UAE Fondo Nacional de Estupefacientes (FNE) | Enero a Diciembre de 2026 | 33% | 33% | 34% | David Scott Jervis Jalabe, Director de Prestación de Servicios y Atención Primaria
Rendición de Cuentas MSPS | 8.19 | Diseñar y publicar el plan de comunicaciones para las audiencias de rendición de cuentas incluyendo estrategias de divulgación continua de información. | Plan de comunicaciones para desarrollar las audiencias publicas de rendición de cuentas publicado en el menú "Participa" de la sede electrónica del MSPS. | Gestión de las comunicaciones públicas y estratégicas | Grupo de Comunicaciones | Septiembre a Diciembre de 2026 | 0% | 0% | 100% | 100%
Rendición de Cuentas MSPS | 8.20 | Diseñar, actualizar y publicar los instrumentos de consulta (sondeos) dirigidos a los servidores públicos del MSPS y la ciudadanía, sobre sus expectativas y requerimientos frente a las audiencias públicas de rendición de cuentas, en la sede electrónica y las redes sociales de MSPS | Instrumentos de consulta (sondeos) desarrollados para aplicar entre servidores públicos y ciudadanías para identificar expectativas y requerimientos frente a las audiencias públicas de rendición de cuentas de la entidad, actualizados y publicados en la sede electrónica y redes sociales del MSPS | Gestión del servicio al ciudadano | Grupo Relación Estado Ciudadanía | Enero a Junio de 2026 | 50% | 50% | 0% | 0%
Rendición de Cuentas MSPS | 8.21 | Consolidar y publicar los enlaces a los productos derivados de la aplicación del plan de comunicaciones para las audiencias de rendición de cuentas en el menú "Participa" de la sede electrónica del Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS). | Enlace(s) a los productos derivados de la aplicación del plan de comunicaciones para las audiencias públicas de rendición de cuentas institucional, publicados en el menú "Participa" de la sede electrónica del MSPS. | Gestión de las comunicaciones públicas y estratégicas | Grupo de Comunicaciones | Septiembre a Diciembre de 2026 | 0% | 0% | 100% | 100%
Rendición de Cuentas MSPS | 8.22 | Consolidar y elaborar el documento de resultados de los instrumentos aplicados entre los servidores públicos del MSPS y la ciudadanía, para identificar las acciones y temáticas a desarrollar en el marco de la rendición de cuentas. | Documento de resultados de los instrumentos aplicados con servidores públicos y ciudadanías, para identificar expectativas, requerimientos, acciones y temáticas a desarrollar en el marco de la rendición de cuentas elaborado. | Gestión del servicio al ciudadano | Grupo Relación Estado Ciudadanía | Junio de 2026 | 0% | 100% | 0% | 0%
Note on D29: Asus Ajustar esta redacción.

## Iniciativas Adicionales
MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA - COMPONENTE PROGRAMÁTICO
CATEGORÍA 4 : INICIATIVAS ADICIONALES
9. INICIATIVAS ADICIONALES | [6 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE POR CUATRIMESTRE
ACCIÓN ESTRATÉGICA | N° | ACTIVIDADES | PRODUCTO A GENERAR | PROCESO | DEPENDENCIA RESPONSABLE | FECHA REALIZACIÓN (INICIO-FIN) Vigencia 2026 | 1 | 2 | 3
Trámites | 9.1 | Implementar el Plan de Incentivos para fomentar el uso de trámites en línea, incluyendo trámites tipo, Otros Procedimientos Administrativos (OPA) y Consultas de Acceso a Información Pública (CAIP), con base en los resultados obtenidos en las pruebas piloto realizadas. | Plan de incentivos para incrementar el uso de trámites en línea (para trámites tipo, Otros Procedimientos Administrativos (OPA) y Consultas de Acceso a Información Pública (CAIP)) actualizado y adoptado de acuerdo con las pruebas piloto. | Gestión del servicio al ciudadano | Grupo Relación Estado Ciudadanía | Enero a Diciembre de 2026 | 20% | 40% | 40%
Trámites | 9.2 | Articulación y apoyo en la actualización de la ventanilla única de trámites del MSPS, del equipo técnico y multidisciplinario definido en cumplimiento del propósito de dicho espacio | Mesas de trabajo y reporte de las mejoras y compromisos de todos y cada uno de los actores técnicos que conforman la mesa. | Gestión del servicio al ciudadano | Grupo Relación Estado Ciudadanía | Mayo a Diciembre de 2026 | 0% | 50% | 50%
Trámites | 9.3 | Diseñar, elaborar y publicar infografías y piezas comunicativas que informen claramente sobre trámites y servicios, asegurando el cumplimiento de la normatividad vigente y facilitando la comprensión para los diferentes públicos objetivo. | Infografías o piezas de comunicación publicadas en cumplimiento a la normatividad vigente en relación con trámites y servicios. | Gestión del servicio al ciudadano | Grupo Relación Estado Ciudadanía | Enero a Diciembre de 2026 | 20% | 40% | 40%
Trámites | 9.4 | Revisar y cocrear, en colaboración con las áreas misionales del MSPS, la laboratorios de innovación de trámites SUIT, adaptándola a las necesidades específicas de los trámites misionales para fomentar procesos más eficientes y centrados en el usuario. | documento de resultados laboratorios de innovación de trámites SUIT revisada y cocreada en el MSPS para los trámites misionales. | Gestión del servicio al ciudadano | Grupo Relación Estado Ciudadanía | Febrero a Diciembre de 2026 | 25% | 35% | 40%
Trámites | 9.5 | Diseñar y documentar una estrategia institucional que garantice el acceso inclusivo y equitativo a los trámites por parte de personas con discapacidad visual, en cumplimiento de los principios de accesibilidad digital y enfoque diferencial. | Documento de estrategia para el acceso a los trámites por parte de personas con discapacidad visual | Gestión del servicio al ciudadano | Grupo Relación Estado Ciudadanía | Marzo a Diciembre de 2026 | 10% | 30% | 60%
Trámites | 9.6 | Formular y hacer seguimiento del plan de Racionalización de Tramites en el aplicativo SUIT | 1 Plan de racionalización de trámites formulado en SUIT (enero) 3 reportes de seguimientos al plan de racionalización de trámites | Direccionamiento estratégico /Gestión de mejoramiento institucional | Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales | Enero a Diciembre de 2026 | 33% | 33% | 34%
Trámites | 9.7 | Realizar monitoreo semestral del estado del trámites tipo, OPA, CAIP y trámites modelo de las dependencias responsables Minsalud | Dos matrices Monitoreos MSPS: tramites, tramites tipo, OPA y CAIP del MSPS | Direccionamiento estratégico /Gestión de mejoramiento institucional | Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales | Enero a Diciembre de 2026 | 33% | 33% | 34%
Trámites | 9.8 | Realizar monitoreo semestral al estado de implementación de la política de tramites a las entidades adscritas | Dos matrices de Monitoreos del estado de implementación de la política de tramites en entidades adscritas: | Direccionamiento estratégico /Gestión de mejoramiento institucional | Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales | Mayo a Diciembre de 2026 | 0% | 50% | 50%
Trámites | 9.9 | Realizar jornadas de socialización y divulgación a las entidades adscritas del sector salud en lo relacionado con trámites tipo, modelo, OPA y CAIP en el marco de la Política de racionalización de trámite y su reglamentación asociada | Tres jornada de sensibilización y divulgación | Direccionamiento estratégico /Gestión de mejoramiento institucional | Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales | Enero a Diciembre de 2026 | 33% | 33% | 34%
Relacionamiento Estado Ciudadanías | 9.10 | Ejecutar el plan de trabajo para la construcción del "Modelo de Estrategia de Relacionamiento Estado-Ciudadanías del MSPS-2026". | Documento "Modelo de estrategia de relacionamiento Estado-ciudadanías del MSPS-2026", adoptado y publicado en el menú "Transparencia" de la sede electrónica del MSPS. | Gestión del servicio al ciudadano | Grupo Relación Estado Ciudadanía | Marzo a Diciembre de 2026 | 20% | 30% | 50%