## Estrategia 2026
Estrategia de Servicio a Ciudadanías y Grupos de Valor- 2026 del Ministerio de Salud y Protección Social - Versión 1
| Defición estratégica |  |  |  | Responsables y corresponsables de la ejecución | [6 empty] | Tiempo de ejecución |  | Identificación del indicador |  |  |  | Avance cuatrimestral del indicador
Componentes de la estrategia | Objetivos | Consecutivo | Acción | Producto | Proceso | Dirección/Subdirección/Grupo/Unidad responsable de la ejecución | Nombre del funcionario(a) responsable | Correo electrónico del funcionario(a) responsable | Dependencia(s) corresponsable(s) en la ejecución | Nombre del funcionario(a) corresponsable | Correo electrónico del funcionario(a) corresponsable | Fecha de inicio día/mes/año | Fecha de finalización día/mes/año | Nombre del Indicador | Tipo de indicador | Fórmula de Cálculo | Unidad de Medida | 1 | 2 | 3
Componente 1 Diagnóstico y planeación estratégica del servicio a ciudadanías | Elaborar la "Estrategia de servicios a las Ciudadanías y Grupos de Valor 2026 del MSPS" Versión 1. | 1 | Formular la "Estrategia de Servicios a las Ciudadanías y Grupos de Valor 2026 del MSPS" Versión 1. | Matriz de la "Estrategia de Servicios a las Ciudadanías y Grupos de Valor 2026 del MSPS" Versión 1. consolidada. | Gestión del Servicio al Ciudadano | Grupo de Relación Estado - Ciudadanía | Zulma Mercedes Torres Montoya, Coordinadora - Grupo Relación Estado Ciudadanía. Sandra Castro Contreras, profesional especializado - Grupo Relación Estado Ciudadanía. | ztorres@minsalud.gov.co scastro@minsalud.gov.co |  |  |  | 2026-01-01 | 2026-01-30 | Porcentaje de avance en la consolidación de la matriz de "Estrategia de Servicios a las Ciudadanías y Grupos de Valor 2026 del MSPS" Versión 1. | Gestión | (Número de componentes completados de la matriz / Total de componentes previstos) × 100 | Porcentaje (%) | 100% | 0% | 0%
|  | 2 | Coordinar con la Oficina Asesora de Planeación y Estudio Sectoriales (OAPES), como Secretaría Técnica del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, la inclusión y presentación de la "Estrategia de Servicios a las Ciudadanías y Grupos de Valor 2026 del MSPS" Versión 1. ante dicha instancia para su aprobación y publicación. | Acta del Comité Institucional de Gestión y Desempeño con la aprobación de la "Estrategia de Servicios a las Ciudadanías y Grupos de Valor 2026 del MSPS" Versión 1. remitida por la OAPES. | Gestión del Servicio al Ciudadano | Grupo de Relación Estado - Ciudadanía | Zulma Mercedes Torres Montoya, Coordinadora - Grupo Relación Estado Ciudadanía. Sandra Castro Contreras, profesional especializado - Grupo Relación Estado Ciudadanía. | ztorres@minsalud.gov.co scastro@minsalud.gov.co | Oficina Asesor a de Paneación y Estudios Sectoriales | Yenny Pilar Torres Castro, Jefe Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales | ytorres@Minsalud.gov.co | 2026-01-01 | 2026-01-30 | Acta del comité Institucional de Gestión y Desempeño que contenga la presentación de la "Estrategia de Servicios a las Ciudadanías y Grupos de Valor 2026 del MSPS" Versión 1. aprobada y firmada. | Cumplimiento | 1 Acta del comité Institucional de Gestión y Desempeño que contenga la presentación y concepto de aprobación de la "Estrategia de Servicios a las Ciudadanías y Grupos de Valor 2026 del MSPS" Versión 1. aprobada y firmada | Unidad | 100% | 0% | 0%
|  | 3 | Articular la publicación de "Estrategia de Servicios a las Ciudadanías y Grupos de Valor 2026 del MSPS" Versión 1. | Enlace virtual a la "Estrategia de Servicios a las Ciudadanías y Grupos de Valor 2026 del MSPS" Versión 1. publicada en la sede electrónica del MSPS. | Gestión del Servicio al Ciudadano | Grupo de Relación Estado - Ciudadanía | Zulma Mercedes Torres Montoya, Coordinadora - Grupo Relación Estado Ciudadanía. Sandra Castro Contreras, profesional especializado - Grupo Relación Estado Ciudadanía. | ztorres@minsalud.gov.co scastro@minsalud.gov.co | Grupo de comunicaciones | Johana Elena López Vega, Coordinadora Grupo Comunicaciones |  | 2026-01-01 | 2026-01-30 | "Estrategia de servicios a las Ciudadanías y Grupos de Valor 2026 del MSPS" Versión 1. publicada | Producto | 1 enlace publicado | Unidad | 100% | 0% | 0%
| Actualizar la"Política de Servicios a las Ciudadanías" | 4 | Consolidar el documento de actualización de la "Política Institucional de Atención y Servicios a las Ciudadanías y Grupos de Valor 2026 - 2030" con los aportes remitidos por los procesos del MSPS, las ciudadanías y grupos de valor. | Documento "Política Institucional de Atención y Servicios a las Ciudadanías y Grupos de Valor 2026 - 2030" elaborado. | Gestión del Servicio al Ciudadano | Grupo de Relación Estado - Ciudadanía | Zulma Mercedes Torres Montoya, Coordinadora - Grupo Relación Estado Ciudadanía. Sandra Castro Contreras, profesional especializado - Grupo Relación Estado Ciudadanía. | ztorres@minsalud.gov.co scastro@minsalud.gov.co |  |  |  | 2026-01-01 | 2026-04-30 | Documento “Política Institucional de Atención y Servicios a las Ciudadanías y Grupos de Valor 2026 - 2030" elaborado | Producto | 1 documento "Política Institucional de Atención y Servicios a las Ciudadanías y Grupos de Valor 2026 - 2030". | Unidad | 100% | 0% | 0%
|  | 5 | Coordinar con la Oficina Asesora de Planeación y Estudio Sectoriales (OAPES), como Secretaría Técnica del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, la inclusión y presentación de la "Política Institucional de Atención y Servicios a las Ciudadanías y Grupos de Valor 2026 - 2030" ante dicha instancia para su aprobación y publicación. | Acta del Comité Institucional de Gestión y Desempeño con la aprobación de la “Política Institucional de Atención y Servicios a las Ciudadanías y Grupos de Valor 2026 - 2030" remitida por la OAPES. | Gestión del Servicio al Ciudadano | Grupo de Relación Estado - Ciudadanía | Zulma Mercedes Torres Montoya, Coordinadora - Grupo Relación Estado Ciudadanía. Sandra Castro Contreras, profesional especializado - Grupo Relación Estado Ciudadanía. | ztorres@minsalud.gov.co scastro@minsalud.gov.co | Oficina Asesor a de Paneación y Estudios Sectoriales | Yenny Pilar Torres Castro, Jefe Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales | ytorres@Minsalud.gov.co | 2026-01-01 | 2026-04-30 | Acta del comité Institucional de Gestión y Desempeño que contenga la presentación de la "Política Institucional de Atención y Servicios a las Ciudadanías y Grupos de Valor 2026 - 2030" aprobada y firmada. | Cumplimiento | 1 Acta del comité Institucional de Gestión y Desempeño que contenga la presentación y concepto de aprobación de la "Política Institucional de Atención y Servicios a las Ciudadanías y Grupos de Valor 2026 - 2030" aprobada y firmada | Unidad | 100% | 0% | 0%
|  | 6 | Articular la publicación de "Política Institucional de Atención y Servicios a las Ciudadanías y Grupos de Valor 2026 - 2030". | Enlace virtual a la "Política Institucional de Atención y Servicios a las Ciudadanías y Grupos de Valor 2026 - 2030” publicada en la sede electrónica del MSPS. | Gestión del Servicio al Ciudadano | Grupo de Relación Estado - Ciudadanía | Zulma Mercedes Torres Montoya, Coordinadora - Grupo Relación Estado Ciudadanía. Sandra Castro Contreras, profesional especializado - Grupo Relación Estado Ciudadanía. | ztorres@minsalud.gov.co scastro@minsalud.gov.co | Grupo de comunicaciones | Johana Elena López Vega, Coordinadora Grupo Comunicaciones |  | 2026-01-01 | 2026-04-30 | "Política Institucional de Atención y Servicios a las Ciudadanías y Grupos de Valor 2026 - 2030" publicada | Producto | 1 enlace publicado | Unidad | 100% | 0% | 0%
| Elaborar la "Estrategia de Servicios a las Ciudadanías y Grupos de Valor 2026 del MSPS" Versión 2. | 7 | Formular la "Estrategia de Servicios a las Ciudadanías y Grupos de Valor 2026 del MSPS" Versión 2. | Matriz de la "Estrategia de Servicios a las Ciudadanías y Grupos de Valor 2026 del MSPS" Versión 2. consolidada. | Gestión del Servicio al Ciudadano | Grupo de Relación Estado - Ciudadanía | Zulma Mercedes Torres Montoya, Coordinadora - Grupo Relación Estado Ciudadanía. Sandra Castro Contreras, profesional especializado - Grupo Relación Estado Ciudadanía. | ztorres@minsalud.gov.co scastro@minsalud.gov.co |  |  |  | 2026-01-01 | 2026-04-30 | Porcentaje de avance en la consolidación de la matriz de la "Estrategia de Servicios a las Ciudadanías y Grupos de Valor 2026 del MSPS" Versión 2. | Gestión | (Número de componentes completados de la matriz / Total de componentes previstos) × 100 | Porcentaje (%) | 100% | 0% | 0%
|  | 8 | Coordinar con la Oficina Asesora de Planeación y Estudio Sectoriales (OAPES), como Secretaría Técnica del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, la inclusión y presentación de la "Estrategia de Servicios a las Ciudadanías y Grupos de Valor 2026 del MSPS" Versión 2. ante dicha instancia para su aprobación y publicación. | Acta del Comité Institucional de Gestión y Desempeño con la aprobación de la “Estrategia de Servicios a las Ciudadanías y Grupos de Valor 2026 del MSPS" Versión 2. remitida por la OAPES. | Gestión del Servicio al Ciudadano | Grupo de Relación Estado - Ciudadanía | Zulma Mercedes Torres Montoya, Coordinadora - Grupo Relación Estado Ciudadanía. Sandra Castro Contreras, profesional especializado - Grupo Relación Estado Ciudadanía. | ztorres@minsalud.gov.co scastro@minsalud.gov.co | Oficina Asesor a de Paneación y Estudios Sectoriales | Yenny Pilar Torres Castro, Jefe Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales | ytorres@Minsalud.gov.co | 2026-01-01 | 2026-04-30 | Acta del comité Institucional de Gestión y Desempeño que contenga la presentación de la "Estrategia de Servicios a las Ciudadanías y Grupos de Valor 2026 del MSPS" Versión 2. aprobada y firmada. | Cumplimiento | 1 Acta del comité Institucional de Gestión y Desempeño que contenga la presentación y concepto de aprobación de la "Estrategia de Servicios a las Ciudadanías y Grupos de Valor 2026 del MSPS" Versión 2. aprobada y firmada | Unidad | 100% | 0% | 0%
|  | 9 | Articular la publicación de "Estrategia de Servicios a las Ciudadanías y Grupos de Valor 2026 del MSPS" Versión 2. | Enlace virtual a la "Estrategia de Servicios a las Ciudadanías y Grupos de Valor 2026 del MSPS" Versión 2. publicada en la sede electrónica del MSPS. | Gestión del Servicio al Ciudadano | Grupo de Relación Estado - Ciudadanía | Zulma Mercedes Torres Montoya, Coordinadora - Grupo Relación Estado Ciudadanía. Sandra Castro Contreras, profesional especializado - Grupo Relación Estado Ciudadanía. | ztorres@minsalud.gov.co scastro@minsalud.gov.co | Grupo de comunicaciones | Johana Elena López Vega, Coordinadora Grupo Comunicaciones |  | 2026-01-01 | 2026-04-30 | "Estrategia de Servicios a las Ciudadanías y Grupos de Valor 2026 del MSPS" Versión 2. publicada | Producto | 1 enlace publicado | Unidad | 100% | 0% | 0%
| Identificar y caracterizar a ciudadanías y grupos de valor y analizar la experiencia ciudadana en los diferentes escenarios de relacionamiento con la entidad. | 10 | Diseñar, consolidar y analizar un documento técnico que caracterice a las ciudadanías que presentan Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias (PQRSD) ante el Ministerio de Salud y Protección Social. | Documento | Gestión del Servicio al Ciudadano | Grupo Gestor de Canales de Atención y Peticiones Ciudadanas | Cecilia Gutierrez Ospitia, Coordinadora Grupo Gestor de Canales de Atención y Peticiones Ciudadanas | cgutierrezo@minsalud.gov.co |  |  |  | 2026-02-01 | 2026-07-31 | Documento técnico de caracterización de ciudadanías PQRSD elaborado | Producto | (Documento técnico elaborado / Documento técnico planeado) × 100 | Porcentaje (%) | 50% | 50% | 0%
Componente 2 Talento humano idóneo y suficiente | Estimular y mejorar las habilidades, conocimientos y competencias de los servidores públicos y colaboradores del MSPS, para la atención y relacionamiento con las ciudadanías. | 11 | Actualizar, implementar y hacer seguimiento al cronograma de capacitaciones y formación dirigido a los servidores del Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS) para 2026, incorporando temáticas orientadas al fortalecimiento del servicio público y la gestión con enfoque ciudadano. | Cronograma PIC 2026 | Formación y Capacitación | Subdirección de Gestión del Talento Humano | Herson Parra Rojas | hparra@Minsalud.gov.co | Grupo Relación Estado Ciudadanía | Zulma Mercedes Torres Montoya | ztorres@Minsalud.gov.co | 2026-03-01 | 2026-11-01 | Cumplimiento | Cumplimiento | (Ejecutado / Planeado ) * 100 | % | 33% | 33% | 34%
|  | 12 | Diseñar, coordinar y ejecutar jornadas de capacitación dirigidas a servidores públicos del Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS), con el objetivo de fortalecer sus competencias en temas relacionados con servicio y relacionamiento con las ciudadanías, racionalización de trámites, transparencia y acceso a la información, rendición de cuentas, participación ciudadana, excelencia y ética de lo público. | Registros de asistencia a capacitación y evaluación de la capacitación | Formación y Capacitación | Subdirección de Gestión del Talento Humano | Herson Parra Rojas | hparra@Minsalud.gov.co | Grupo Relación Estado Ciudadanía | Zulma Mercedes Torres Montoya | ztorres@Minsalud.gov.co | 2026-03-01 | 2026-11-01 | Cumplimiento | Cumplimiento | (Ejecutado / Planeado ) * 100 | % | 0% | 50% | 50%
|  | 13 | Planear, desarrollar y hacer seguimiento a jornadas de capacitación orientadas a promover y apropiar el Código de Integridad: Valores del Servicio Público, como herramienta pedagógica para fortalecer la ética de lo público en los servidores del Ministerio de Salud y Protección Social. | Registros de asistencia a capacitación y evaluación de la capacitación | Formación y Capacitación | Subdirección de Gestión del Talento Humano | Herson Parra Rojas | hparra@Minsalud.gov.co | Grupo Relación Estado Ciudadanía | Zulma Mercedes Torres Montoya | ztorres@Minsalud.gov.co | 2026-03-01 | 2026-11-01 | Cumplimiento | Cumplimiento | (Ejecutado / Planeado ) * 100 | % | 0% | 50% | 50%
|  | 14 | Diseñar, implementar y hacer seguimiento a una estrategia o plan de reconocimiento, incentivos o estímulos dirigida a los servidores públicos que interactúan directamente con la ciudadanía en la primera línea de relacionamiento, con el propósito de fortalecer la cultura de servicio en el Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS). | Reconocimientos o incentivos implementados a servidores públicos por servicio directo a ciudadanía | Bienestar e Incentivos | Subdirección de Gestión del Talento Humano | Herson Parra Rojas | hparra@Minsalud.gov.co | Grupo Relación Estado Ciudadanía | Zulma Mercedes Torres Montoya | ztorres@Minsalud.gov.co | 2026-10-01 | 2026-12-15 | Cumplimiento | Cumplimiento | (Ejecutado / Planeado ) * 100 | % | 0% | 0% | 100%
| Promover el conocimiento, apropiación y aplicación efectiva de los lineamientos, manuales, guías y protocolos institucionales para la atención, relacionamiento con las ciudadanías y gestión de las comunicaciones y PQRSDF. | 15 | Diseñar, ejecutar y hacer seguimiento a campañas de difusión interna, con el fin de promover el conocimiento, apropiación y correcta aplicación de los manuales, guías y protocolos institucionales sobre atención y relacionamiento con las ciudadanías por parte de los servidores públicos y colaboradores del Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS). | Campañas de Difusión interna | Gestión del Servicio al Ciudadano | Grupo Gestor de Canales de Atención y Peticiones Ciudadanas | Cecilia Gutierrez Ospitia, Coordinadora Grupo Gestor de Canales de Atención y Peticiones Ciudadanas | cgutierrezo@minsalud.gov.co | Grupo de Comunicaciones | Johana Elena López Vega, Coordinadora Grupo Comunicaciones | Jelopezv@minsalud.gov.co | 2026-02-01 | 2026-11-30 | Porcentaje de campañas internas realizadas para promover el conocimiento y aplicación de manuales, guías y protocolos de atención a la ciudadanía | Eficacia | (Número de campañas realizadas / Número de campañas programadas) × 100 | Porcentaje (%) | 33.33% | 33.33% | 33.34%
|  | 16 | Realizar mesas de trabajo y capacitaciones focalizadas sobre gestión oportuna de comunicaciones y PQRSDF a los servidores públicos y colaboradores de las distintas dependencias del Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS). | Capacitaciones y mesas de trabajo | Gestión del Servicio al Ciudadano | Grupo Gestor de Canales de Atención y Peticiones Ciudadanas | Cecilia Gutierrez Ospitia, Coordinadora Grupo Gestor de Canales de Atención y Peticiones Ciudadanas | cgutierrezo@minsalud.gov.co |  |  |  | 2026-02-15 | 2026-11-30 | Porcentaje de capacitaciones focalizadas y mesas de trabajo | Eficacia | (Número de capacitaciones realizadas / Número de capacitaciones programadas) × 100 | Porcentaje (%) | 33.33% | 33.33% | 33.34%
|  | 17 | Diseñar y ejecutar jornadas de socialización y/o estrategias dirigidas a los servidores públicos y colaboradores del Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS), orientadas a fortalecer los conocimientos en materia de trámites, trámites modelo, consultas de acceso a la información pública (CAIP) y otros procedimientos administrativos (OPA). | Documento de registro de las Jornadas de socialización y/o estrategias de socialización en materia de tramites. | Gestión del Servicio al Ciudadano | Grupo de Relación Estado - Ciudadanía | Zulma Mercedes Torres Montoya, Coordinadora - Grupo Relación Estado Ciudadanía Neyda Sánchez Vergara, profesional especializado - Grupo Relación Estado Ciudadanía. | ztorres@minsalud.gov.co nsanchezv@minsalud.gov.co |  |  |  | 2026-01-30 | 2026-12-30 | Porcentaje de avance en las jornadas de formación y/o estrategias de socialización en materia de trámites a las ciudadanías y grupos de valor del MSPS en el marco de la ventanilla única del MSPS. | Gestión | (Número de jornadas y/o estrategias ejecutadas / Número de jornadas y/o estrategias programadas)×100 | Porcentaje (%) | 30% | 30% | 40%
|  | 18 | Diseñar y ejecutar jornadas de socialización y/o estrategias dirigidas a los servidores públicos, colaboradores del MSPS y entidades adscritas del sector, para promover el uso y apropiación de herramientas web de accesibilidad (softwares JAWS y ZoomText). | Documento de registro de las Jornadas de socialización y/o estrategias de socialización en materia de trámites. | Gestión del Servicio al Ciudadano | Grupo de Relación Estado - Ciudadanía | Zulma Mercedes Torres Montoya, Coordinadora - Grupo Relación Estado Ciudadanía Neyda Sánchez Vergara, profesional especializado - Grupo Relación Estado Ciudadanía. | ztorres@minsalud.gov.co nsanchezv@minsalud.gov.co |  |  |  | 2026-05-01 | 2026-12-30 | Porcentaje de avance en las jornadas de formación y/o estrategias de socialización a los servidores, contratistas del MSPS y entidades adscritas del sector sobre herramientas de accesibilidad web y softwares para personas con discapacidad visual en el marco de la Ventanilla única del MSPS | Gestión | (Número de jornadas y/o estrategias ejecutadas / Número de jornadas y/o estrategias programadas)×100 | Porcentaje (%) | 0% | 40% | 60%
Componente 3 Oferta institucional de fácil acceso, comprensión y uso para las ciudadanías | Aplicar técnicas de lenguaje claro, sencillo y accesible, de manera que la información sea comprensible para todas las ciudadanías, facilite el ejercicio de sus derechos y deberes y promueva la transparencia y confianza institucional. | 19 | Elaborar ABCED de Salud Ambiental en lenguaje claro y accesible. | ABCED de Salud Ambiental | Gestión de las intervenciones individuales y colectivas para la promoción de la salud y prevención de la enfermedad | Dirección de Promoción y Prevención / Subdirección de Salud Ambiental | Daniel Steven Molina Montañez | dmolinam@minsalud.gov.co | Subdirección de Salud Ambiental | Laura Contreras | lcontrerasv@minsalud.gov.co | 2026-02-15 | 2026-12-31 | ABCED de salud ambiental elaborado | Proceso | Porcentaje de avance en la construcción del ABCED de salud ambiental | % | 20% | 40% | 40%
|  | 20 | Elaborar una hoja de ruta sobre el proceso de asistencias técnicas que se llevan a cabo desde la subdirección de salud ambiental. | Hoja de ruta de asistencias técnicas | Gestión de las intervenciones individuales y colectivas para la promoción de la salud y prevención de la enfermedad | Dirección de Promoción y Prevención / Subdirección de Salud Ambiental | Diego Moreno Heredia | dmorenoh@minsalud.gov.co | Subdirección de Salud Ambiental | Pavel Tiberio Medina Valderrama |  | 2026-02-15 | 2026-12-31 | Hoja de ruta elaborada | Proceso | Porcentaje de avance en la construcción de la hoja de ruta | % | 20% | 40% | 40%
|  | 21 | Planificar y realizar laboratorios de lenguaje claro con ciudadanías y grupos de valor, con el propósito de co-crear y validar contenidos institucionales que sean comprensibles, inclusivos y adaptados a las necesidades comunicativas de diversos públicos. | Laboratorios de lenguaje claro | Gestión del Servicio al Ciudadano | Grupo Gestor de Canales de Atención y Peticiones Ciudadanas | Cecilia Gutierrez Ospitia, Coordinadora Grupo Gestor de Canales de Atención y Peticiones Ciudadanas | cgutierrezo@minsalud.gov.co |  |  |  | 2026-05-01 | 2026-12-15 | Porcentaje de laboratorios de lenguaje claro realizados con ciudadanías y grupos de valor, respecto a los programados | Eficacia | (Número de laboratorios realizados / Número de laboratorios programados) × 100 | Porcentaje (%) | 33.33% | 33.33% | 33.34%
| Implementar apoyos y ajustes razonables para facilitar el acceso, desplazamiento y uso de la infraestructura física y los servicios en el canal presencial del MSPS para las ciudadanías y grupos de valor. | 22 | Solicitar adecuaciones locativas en la sede del canal presencial del MSPS, con el fin de garantizar condiciones de accesibilidad segura y funcional para personas con discapacidad, personas con movilidad reducida y personas mayores y hacer seguimiento a las mejoras formuladas por la auditoría de la norma NTC 6047-2013. | Adecuaciones locativas en el canal presencial | Gestión del Servicio al Ciudadano | Grupo Gestor de Canales de Atención y Peticiones Ciudadanas | Cecilia Gutierrez Ospitia, Coordinadora Grupo Gestor de Canales de Atención y Peticiones Ciudadanas | cgutierrezo@minsalud.gov.co | Grupo Apoyo logístico Subdirección de Operaciones | Ronald Alexander Quintero Viasus, Coordinador Grupo Administración de Servicios de Apoyo Logístico Alexandra Tarazona Carreño, Subdirectora de Gestión de Operaciones | rquintero@minsalud.gov.co atarazona@Minsalud.gov.co | 2026-02-15 | 2026-12-15 | Porcentaje de avance en las adecuaciones físicas | Producto | (Número de actividades realizadas/ Total de actividades solicitadas) × 100 | Porcentaje (%) | 33.33% | 33.33% | 33.34%
| Gestionar las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias (PQRSD), solicitudes de información, servicios y trámites y la administración de los canales de atención dispuestos por la entidad para las ciudadanías y grupos de valor. | 23 | Mantener actualizado el formulario de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias, Denuncias y Felicitaciones (PQRSDF) dispuesto en el Menú de ‘Atención y Servicios a la Ciudadanía’ del MSPS, de acuerdo con la normatividad vigente | Formulario web actualizado | Gestión del Servicio al Ciudadano | Grupo Gestor de Canales de Atención y Peticiones Ciudadanas | Cecilia Gutierrez Ospitia, Coordinadora Grupo Gestor de Canales de Atención y Peticiones Ciudadanas | cgutierrezo@minsalud.gov.co |  |  |  | 2026-05-01 | 2026-12-15 | Porcentaje de avance en la actualización del formulario web institucional del MSPS | Producto | (Número de actividades realizadas/ Total de actividades solicitadas) × 100 | Porcentaje (%) | 33.33% | 33.33% | 33.34%
| Desarrollar estrategias de diálogo, formación y/o información sobre las competencias, servicios, atención y relacionamiento con las ciudadanías y grupos del valor. | 24 | Apoyar en diseño y gestión de piezas comunicacionales para la socialización de las acciones relacionadas con la política y "Estrategia de Servicios a las Ciudadanías y Grupos de Valor 2026 del MSPS" Versión 2 y la "Política Institucional de Atención y Servicios a las Ciudadanías y Grupos de Valor 2026 - 2030", a través de los medios de los comunicación disponibles. | Piezas de comunicación | Gestión del Servicio al Ciudadano | Grupo de Relación Estado - Ciudadanía | Zulma Mercedes Torres Montoya, Coordinadora - Grupo Relación Estado Ciudadanía Wilfred Cediel Mahecha, profesional especializado - Grupo Relación Estado Ciudadanía. | ztorres@minsalud.gov.co wcediel@minsalud.gov.co |  |  |  | 2026-01-30 | 2026-12-30 | Número de Piezas comunicativas de la política y estrategia de servicio a la ciudadanía | Resultado | Numero de piezas comunicativas de la politica y estrategia de servicio a la ciudadanía. | Porcentaje (%) | 30% | 30% | 40%
|  | 25 | Diseñar y ejecutar jornadas de socialización y/o estrategias de socialización dirigidas a las ciudadanías y grupos de valor del MSPS sobre las competencias legales del MSPS. | Jornadas de socialización y/o estrategias de socialización dirigidas a las ciudadanías y grupos de valor del MSPS sobre las competencias legales del MSPS. | Gestión del Servicio al Ciudadano | Grupo de Relación Estado - Ciudadanía | Zulma Mercedes Torres Montoya, Coordinadora - Grupo Relación Estado Ciudadanía. Sandra Castro Contreras, profesional especializado - Grupo Relación Estado Ciudadanía. | ztorres@minsalud.gov.co scastro@minsalud.gov.co |  |  |  | 2026-05-01 | 2026-12-30 | Porcentaje de avance en las jornadas de formación y/o estrategias de socialización sobre las competencias legales del MSPS. | Gestión | (Número de jornadas y/o estrategias ejecutadas / Número de jornadas y/o estrategias programadas)×100 | Porcentaje (%) | 0% | 50% | 50%
| Actualizar, simplificar y/o expedir manuales, guías, formularios, protocolos y /o metodologías de orientación del MSPS, para la atención de las ciudadanías y grupos de valor del MSPS. | 26 | Mantener actualizados los procedimientos, documentos, manuales, guías relacionados con canales de atención y peticiones ciudadanas del SIG y externos. | Documentos actualizados | Gestión del Servicio al Ciudadano | Grupo Gestor de Canales de Atención y Peticiones Ciudadanas | Cecilia Gutierrez Ospitia, Coordinadora Grupo Gestor de Canales de Atención y Peticiones Ciudadanas | cgutierrezo@minsalud.gov.co |  |  |  | 2026-05-01 | 2026-12-15 | Porcentaje de documentos actualizados respecto a los programados | Eficacia | (Número de documentos realizados / Número dedocumentos programados) × 100 | Porcentaje (%) | 33.33% | 33.33% | 33.34%
| Fortalecer el acceso, accesibilidad y usabilidad web para la atención a ciudadanías y grupos de valor en la sede electrónica del MSPS. | 27 | Fortalecer la usabilidad del Centro Especializado de Servicio al Ciudadano (Cesc) mediante una estrategia comunicacional. | Estrategia comunicacional implementada | Gestión del Servicio al Ciudadano | Grupo Gestor de Canales de Atención y Peticiones Ciudadanas | Cecilia Gutierrez Ospitia, Coordinadora Grupo Gestor de Canales de Atención y Peticiones Ciudadanas | cgutierrezo@minsalud.gov.co |  |  |  | 2026-02-15 | 2026-12-15 | Documento de Estrategia Comunicacional | Producto | (Documento técnico elaborado / Documento técnico planeado) × 100 | Porcentaje (%) | 33.33% | 33.33% | 33.34%
|  | 28 | Mantener actualizado el menú de ‘Atención y servicio a la ciudadanía’ de la sede electrónica del MSPS, específicamente en sus secciones de canales y peticiones, en su contenido, estructura, usabilidad, accesibilidad y diseño gráfico. | Menú de ‘Atención y servicio a la ciudadanía’ actualizado en sus secciones de canales, peticiones, informes y documentos de interés | Gestión del Servicio al Ciudadano | Grupo Gestor de Canales de Atención y Peticiones Ciudadanas | Cecilia Gutierrez Ospitia, Coordinadora Grupo Gestor de Canales de Atención y Peticiones Ciudadanas | cgutierrezo@minsalud.gov.co | Grupo de Comunicaciones | Johana Elena López Vega, Coordinadora Grupo Comunicaciones | Jelopezv@minsalud.gov.co | 2026-05-01 | 2026-12-31 | Porcentaje de avance en la actualización del menú de “Atención y servicio a la ciudadanía” en el sitio web institucional del MSPS | Eficacia | (Número de actividades realizadas/ Total de actividades programadas) × 100 | Porcentaje (%) | 0% | 50% | 50%
|  | 29 | Mantener actualizada la sede electrónica del MSPS conforme a los estándares normativos vigentes en accesibilidad y usabilidad. | Sede electrónica del MSPS actualizada a los estándares normativos vigentes de accesibilidad y usabilidad | Oficina de la Información y la Comunicación -OTIC | Oficina de la Información y la Comunicación -OTIC | Didier Anibal Beltran Cadena, Jefe Oficina de la Informacion y la Comunicacion -TIC | dbeltranc@Minsalud.gov.co | Grupo Organizacional TIC e Innovación | Luz Marcela Silva Fajardo | msilva@minsalud.gov.co | 2026-02-02 | 2026-11-30 | Sede electrónica actualizada. | Resultado | # de actualizaciones identificadas / # de actualizaciones implementadas | Porcentaje (%) | 30% | 50% | 20%
| Fortalecer los servicios ciudadanos digitales, garantizando un acceso seguro, eficiente y confiable, en cumplimiento de la Política Nacional de Gobierno Digital. | 30 | Mantener y fortalecer el uso de la plataforma X-Road, como medio de intercambio de Datos Sectorial y con entidades externas. | Elaboración de Guía para el Intercambio de Datos del Ministerio de Salud a través de X-road. Vinculación de una entidad al intercambio de Datos del MSPS, a través de X-road | Oficina de la Información y la Comunicación -OTIC | Oficina de la Información y la Comunicación -OTIC | Didier Anibal Beltran Cadena, Jefe Oficina de la Informacion y la Comunicacion -TIC | dbeltranc@Minsalud.gov.co | Grupo Organizacional TIC e Innovación | Luz Marcela Silva Fajardo | msilva@minsalud.gov.co | 2026-03-02 | 2026-12-11 | Documento Guía elaborado y aplicado a una entidad. | Resultado | # de entregables definidos y validados ​ / # Total de entregables previstos) × 100 | Porcentaje (%) | 15% | 50% | 35%
|  | 31 | Depurar y actualizar un inventario consolidado de trámites institucionales, con las definiciones técnicas correspondientes, que permita establecer la viablidad y posterior priorización de cara a su publicación en la Carpeta Ciudadana Digital. | Inventario depurado, actualizado con definiciones técnicas correspondientes. Vinculación de un trámite institucional a la Carpeta Ciudadana Digital, bajo los lineamientos establecidos por el MinisterioTIC. | Oficina de la Información y la Comunicación -OTIC | Oficina de la Información y la Comunicación -OTIC | Didier Anibal Beltran Cadena, Jefe Oficina de la Informacion y la Comunicacion -TIC | dbeltranc@Minsalud.gov.co | Grupo Organizacional TIC e Innovación | Luz Marcela Silva Fajardo | msilva@minsalud.gov.co | 2026-03-02 | 2026-12-11 | Inventario actualizado con un trámite vinculado a la Carpeta Ciudadana Digital. | Resultado | # de entregables definidos y validados ​ / # Total de entregables previstos) × 100 | Porcentaje (%) | 10% | 40% | 50%
|  | 32 | Establecer la viabilidad de implementación de la autenticación digital en las soluciones del MSPS, y su posterior hoja de ruta . | Documento de evaluación técnica y de viabilidad de la implementación y vinculación al servicio de la autenticación digital en el MSPS, bajo los lineamientos establecidos por el MinisterioTIC. | Oficina de la Información y la Comunicación -OTIC | Oficina de la Información y la Comunicación -OTIC | Didier Anibal Beltran Cadena, Jefe Oficina de la Informacion y la Comunicacion -TIC | dbeltranc@Minsalud.gov.co | Grupo Organizacional TIC e Innovación | Luz Marcela Silva Fajardo | msilva@minsalud.gov.co | 2026-03-02 | 2026-12-11 | Documento de viabilidad implementación autenticación digital elaborado. | Resultado | # de entregables definidos y validados ​ / # Total de entregables previstos) × 100 | Porcentaje (%) | 20% | 40% | 40%
Componente 4 Evaluación de gestión del servicio y medición de la experiencia ciudadana | Verificar el proceso de formulación e implementación de la "Política Institucional de Atención y Servicios a las Ciudadanías y Grupos de Valor 2026–2030” del Ministerio de Salud y Protección Social. | 33 | Elaborar informe de seguimiento a la gestión de las PQRSDF recibidas y atendidas a través de los diferentes canales de atención, dispuestos por el Ministerio de Salud y Protección Social, a partir de los informes elaborados por el Grupo de Atención al Ciudadano, como segunda línea defensa. | Informe de Seguimiento gestión de las PQRSDF en el MSPS. | Control y Evaluación de la Gestión | Oficina de Control Interno de Gestión | Andrea Liliana Aldana Trujillo, Jefe Oficina de Control Interno Juan Camilo Gómez, contratista Oficina de Control Interno | aaldanat@minsalud.gov.co jcgomezc@minsalud.gov.co | Subdirección Administrativa | Grupo Gestor de Canales de Atención y Peticiones Ciudadanas | Gr.AtencionalUsuario@Minsalud.gov.co | 01/03/2026 15/08/2026 | 15/04/2026 30/09/2026 | Informes de seguimiento elaborados y publicados. | Gestión | Informes programados en la vigencia/Informes elaborados y publicados | Porcentaje % | 50% | 0% | 50%
|  | 34 | Elaborar informe de seguimiento a la formulación e implementación de la "Política Institucional de Atención y Servicios a las Ciudadanías y Grupos de Valor 2026–2030” del Ministerio de Salud y Protección Social, a partir de la aplicación de criterios de priorización definidos por la OCIG. | Informe de Seguimiento formulación e implementación de la "Política Institucional de Atención y Servicios a las Ciudadanías y Grupos de Valor 2026–2030” | Control y Evaluación de la Gestión | Oficina de Control Interno de Gestión | Andrea Liliana Aldana Trujillo, Jefe Oficina de Control Interno Guillermo Andrés Cuellar, contratista Oficina de Control Interno | aaldanat@minsalud.gov.co gcuellar@minsalud.gov.co | Subdirección Administrativa | Grupo de Relación Estado - Ciudadanía | relacionciudadano@Minsalud.gov.co | 2026-12-01 | 2026-12-15 | Informe de seguimiento elaborado y publicado. | Gestión | Informe programado en la vigencia/Informe elaborado y publicado | Porcentaje % | 0% | 0% | 100%
| Hacer seguimiento a la calidad y pertinencia de la oferta de servicios y canales de atención a ciudadanías y grupos de valor del MSPS. | 35 | Elaborar, mejorar y sistematizar de manera continua los informes de seguimiento a las Comunicaciones, Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias, Denuncias y Felicitaciones (PQRSDF) recibidas por el MSPS, asegurando su estructuración clara, analítica y orientada a la mejora del servicio. | Informes actualizados y publicados | Gestión del Servicio al Ciudadano | Grupo Gestor de Canales de Atención y Peticiones Ciudadanas | Cecilia Gutierrez Ospitia, Coordinadora Grupo Gestor de Canales de Atención y Peticiones Ciudadanas | cgutierrezo@minsalud.gov.co |  |  |  | 2026-02-04 | 2026-12-15 | Porcentaje de informes elaborados y publicados según lo programado | Producto | (Número de informes publicados / Número de informes programados) × 100 | Porcentaje (%) | 33.33% | 33.33% | 33.34%
|  | 36 | Elaborar y mejorar la medición de percepción multicanal, con el fin de recoger información oportuna y representativa sobre la calidad y eficiencia de los canales. | Informes de percepción | Gestión del Servicio al Ciudadano | Grupo Gestor de Canales de Atención y Peticiones Ciudadanas | Cecilia Gutierrez Ospitia, Coordinadora Grupo Gestor de Canales de Atención y Peticiones Ciudadanas | cgutierrezo@minsalud.gov.co |  |  |  | 2026-02-04 | 2026-12-15 | Porcentaje de informes de percepción multicanal elaborados y publicados según lo programado | Producto | (Número de informes publicados / Número de informes programados) × 100 | Porcentaje (%) | 33.33% | 33.33% | 33.34%
|  | 37 | Crear botón de calificación del servicio del Fondo Nacional de Estupefacientes (FNE) en el sitio WEB institucional, con el fin de medir la percepción de los usuarios externos, fortalecer los procesos de mejora continua y contribuir al seguimiento en cuanto a la oferta Institucional. | Botón de calificación en el sitio WEB institucional creado | Direccionamiento estratégico | Fondo Nacional de Estupefacientes - Grupo de Interno de Recurso y Apoyo Operativo-GIT RAO y Administrativa y Financiera | Oscar Mauricio Villalobos Galvis - Profesional universitario Oficina de Planeación | ovillalobos@minsalud.gov.co | Coordinador del Grupo RAO | Edgar Alonso Trujillo Cortes | etrujillo@Minsalud.gov.co | 2026-02-01 | 2026-12-31 | Difusión, validación y socialización de botón de calificación FNE | Cumplimiento | Creación e implentación y publicación | Unidad | 30% | 30% | 40%
|  | 38 | Implementar mecanismos de medición, consolidación y divulgación de los resultados de la gestión de las respuestas a las PQRSDF del Fondo Nacional de Estupefacientes (FNE), con el fin de evidenciar los niveles de oportunidad, calidad y cumplimiento, fortalecer la transparencia institucional y apoyar la toma de decisiones orientadas a la mejora continua del servicio al ciudadano. | Informe cuatrimestral DE PQRSDF | Direccionamiento estratégico | Fondo Nacional de Estupefacientes - Grupo de Interno de Recurso y Apoyo Operativo-GIT RAO y Administrativa y Financiera | Oscar Mauricio Villalobos Galvis - Profesional universitario Oficina de Planeación | ovillalobos@minsalud.gov.co | Coordinador del Grupo RAO | Edgar Alonso Trujillo Cortes | etrujillo@Minsalud.gov.co | 2026-02-01 | 2026-12-31 | Difusión, validación y socialización de informe de PQR del FNE | Cumplimiento | Número de PQRSFD realizadas / Número de PQRSFD realizadas programadas * 100. | Porcentaje (%) | 30% | 30% | 40%
|  | 39 | Implementar el mecanismo de encuestas por medio de RQ para la medición y evaluación de la satisfacción del usuario en la atención presencial del Fondo Nacional de Estupefacientes (FNE), con el fin de obtener información objetiva sobre la percepción del servicio, fortalecer la mejora continua y optimizar la experiencia del ciudadano | QR de servicio creado. | Direccionamiento estratégico | Fondo Nacional de Estupefacientes - Grupo de Interno de Recurso y Apoyo Operativo-GIT RAO y Administrativa y Financiera | Oscar Mauricio Villalobos Galvis - Profesional universitario Oficina de Planeación | ovillalobos@minsalud.gov.co | Coordinador del Grupo RAO | Edgar Alonso Trujillo Cortes | etrujillo@Minsalud.gov.co | 2026-02-01 | 2026-12-31 | Difusión, validación y socialización de QR de encuesta de satisfacción del FNE | Cumplimiento | Número de encuestas realizadas / Número de encuestas programadas * 100. | Porcentaje (%) | 30% | 30% | 40%
|  | 40 | Elaborar el informe anual de la "Estrategia de Servicio a las Ciudadanías y Grupos de Valor del MSPS 2026". | Informe anual de gestión de la "Estrategia de Servicio a las Ciudadanías y Grupos de Valor del MSPS 2026". | Gestión del Servicio al Ciudadano | Grupo de Relación Estado - Ciudadanía | Zulma Mercedes Torres Montoya, Coordinadora - Grupo Relación Estado Ciudadanía. Sandra Castro Contreras, profesional especializado - Grupo Relación Estado Ciudadanía. | ztorres@minsalud.gov.co scastro@minsalud.gov.co |  |  |  | 2027-01-01 | 2027-02-15 | Informe anual de gestión de seguimiento a la "Estrategia de Servicio a las Ciudadanías y Grupos de Valor del MSPS 2026" elaborado | Producto | 1 "Estrategia de Servicio a las Ciudadanías y Grupos de Valor del MSPS 2026". | Unidad | 0% | 0% | 100%

## Control de cambios
CONTROL DE CAMBIOS
FECHA DE CAMBIO | CAMBIOS REALIZADOS | JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN | VERSIÓN